濮政办〔2018〕12号

濮阳市人民政府办公室

关于印发濮阳市2018年国家卫生城市复审

工作方案的通知

各县（区）人民政府，开发区、工业园区、示范区管委会，市人民政府各部门：

《濮阳市2018年国家卫生城市复审工作方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

2018年2月24日

濮阳市2018年国家卫生城市复审

工　作　方　案

为进一步巩固我市国家卫生城市创建成果，确保2018年顺利通过国家卫生城市复审，根据《全国爱卫会关于印发国家卫生城市评审与管理办法的通知》（全爱卫发〔2015〕4号）规定，结合我市实际，制定本方案。

一、指导思想

以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻《国务院关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》（国发〔2014〕66号）和《濮阳市人民政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》（濮政〔2015〕75号）精神，坚持“政府领导、部门协作、群众动手、社会参与、依法治理、科学指导”的工作方针，组织动员人民群众深入开展爱国卫生运动，全面提高城市卫生管理水平，推动富裕文明和谐美丽新濮阳快速发展。

二、复审范围

国家卫生城市复审市城区范围：东至106国道，西至濮水路，南至站南路，北至卫都路，四条路段各向外延伸500米。

三、工作重点

国家卫生城市复审主要依据《国家卫生城市标准》全面开展工作。内容包括爱国卫生组织管理、健康教育、市容环境卫生、环境保护、重点场所卫生、食品和饮用水安全、公共卫生和医疗服务、病媒生物防制等8个方面、40项条款的工作规范和技术要求，以及相关文件资料的收集归档工作。市直各单位、各县（区）要针对薄弱环节，围绕群众反映强烈的突出问题，全面开展集中整治，完善长效机制，不断提升城市卫生水平。重点开展八项整治行动。

（一）开展市容环境卫生专项整治行动。1．整治乱设摊点、乱搭乱建、店外经营、占道经营等现象；2．规范广告、牌匾设置，清除各类小广告及乱贴乱画现象；3．设置废物箱等垃圾收集容器，保持垃圾收集容器箱体及周边卫生清洁，无乱扔乱吐现象；4．规范生活垃圾、餐厨垃圾的收集和清运，保持车辆完好整洁，密闭化运输，杜绝沿路抛洒滴漏现象；5．落实卫生保洁制度，生活垃圾日产日清，清除城区卫生死角；6．加强车辆管理，合理规划车辆停车线，禁止车辆乱停乱放；7．修补街巷破损路面，整治黄土裸露、地面坑洼、残垣断壁现象；8．加强城区沟河坑塘管理，保持水面清洁，无漂浮垃圾，岸坡整洁，无垃圾杂物。

（二）开展城区厕所建设改造专项整治行动。大力开展“厕所革命”，逐步解决城区公厕不足、标准不高等问题。1．制定公厕建设规划，新建一批市政公厕，沿街机关单位、学校等要打开围墙建设公厕；2．加强社会公厕改造，车站、公园、小区、加油站、夜市、市场等地的公厕达到二类以上标准，明确专人负责管理，做到管理规范、卫生达标；3．城区旱厕全部拆除。

（三）开展集贸市场（含早夜市）专项整治行动。1．统一设置市场卫生管理制度、功能分区平面图、健康教育宣传、农药残留检测等四块公示牌，内容符合实际，更新及时；2．加强市场基础设施建设，综合整治市场环境卫生面貌，配齐各类环卫设施；3．配备专人保洁，内外环境洁净；4．整治市场内店外经营、占道经营、乱搭乱建、乱扯乱挂、乱摆乱放现象；5．严格限制活禽活鱼现场售卖、宰杀，对宰杀区域进行标准化改造，达不到要求的进行取缔；6．加强市场内食品店管理，配齐“三防”设施，证照齐全，经营达到食品安全要求。

（四）开展城中村及城乡结合部专项整治行动。1．统一设置健康教育宣传栏，内容科学、及时更新；2．改造公厕，达到三类以上标准，更新垃圾箱果皮箱等环卫设施；3．取缔乱贴乱画、乱扯乱挂、乱堆乱放、乱搭乱建、乱扔乱倒等“十乱”现象；4．加强“五小”行业管理，亮证经营，管理规范，达到行业标准要求；5．积极开展病媒生物防制，病媒生物密度达标；6．落实卫生保洁制度，垃圾日产日清，环境卫生整洁。

（五）开展“五小”门店专项整治行动。1．打造样板区域，开展整条街改造提升，逐步推广；2．加强行业管理，做到证照齐全，亮证经营；3．餐饮业实行分级量化管理，上墙展示；4．统一设置公共场所卫生监督公示栏，上墙展示；5．落实消毒制度，搞好内外环境卫生；6．完善防控设施，病媒生物密度达标。

（六）开展社区、老旧小区（大杂院）专项整治行动。1．清除生活建筑垃圾等卫生死角；2．设置健康教育专栏，增设环卫设施；3．清除乱贴乱画、乱扯乱挂、乱堆乱放、乱搭乱建、乱扔乱倒等“十乱”现象；4．拆除旱厕；5．积极开展病媒生物防制工作；6．落实卫生保洁人员，保持环境卫生整洁。

（七）开展建筑工地（含待建工地）专项整治行动。1．设置工地围挡，高度不低于1.8米，张贴宣传国家卫生城市复审及卫生健康知识等内容，做到整齐美观；2．硬化工地出入口并安装清洗设施，车辆无带泥上路，沿途无遗撒现象；3．清除工地内乱摆乱放、乱堆杂物现象；4．加强工地食堂管理，建设水冲式厕所，管理规范，环境整洁。

（八）开展病媒生物防制专项整治行动。1．治理环境，铲除孳生地，清除卫生死角；2．完善防鼠、防蝇、防蟑设施；3．重点做好病媒生物化学防治，统一时间开展集中消杀工作；4．搞好病媒生物密度检测，完善档案资料。

四、工作步骤

（一）宣传动员阶段（2—3月）

1．成立濮阳市国家卫生城市复审工作指挥部，以市委、市政府文件下发。2．召开国家卫生城市复审动员大会，印发工作方案、工作台账，将目标任务分解到各责任单位。3．有关县（区）单位于3月上旬召开动员大会，细化工作台账。4．完成2018年濮阳市国家卫生城市申报材料，并上报省爱卫会。5．新闻媒体开辟宣传栏目，单位、社区、城中村、街道设置宣传专栏。

（二）综合整治阶段（3—6月）

1．开展八项专项整治行动，即：市容环境卫生、厕所建设改造、集贸市场（含早夜市）、城中村及城乡结合部、“五小”门店、社区及老旧小区（大杂院）、建筑工地（含待建工地）、病媒生物防制等八项专项整治行动，达到标准要求。2．适时开展第三方国家卫生城市评估。邀请国家级专家检查指导我市国家卫生城市复审工作。3．规范行业卫生管理。建立健全各项规章制度，提高城市卫生管理水平；各责任单位全面完成工作任务，各项指标均达到国家卫生城市标准要求。4．迎接省爱卫会对我市的暗访和综合评估，确保顺利通过。

（三）巩固提高阶段（7—12月）

1．召开推进会议，对前两个阶段的工作进行总结，将省综合评审组反馈的问题分解到各责任单位，限期完成。2．建立长效管理机制，巩固提升整治成果，城市卫生整体保持在最好水平。3．全力以赴做好迎接国家复审工作，确保顺利通过暗访。

五、主要措施

（一）加强组织领导，强化责任落实。成立国家卫生城市复审工作指挥部，统一领导国家卫生城市复审工作。各有关县（区）、市直各部门要把国家卫生城市复审工作摆上重要议事日程，实行党政一把手负责制，将《濮阳市2018年国家卫生城市复审工作台账》进一步细化分解，逐级明确责任。

（二）加强宣传教育，营造舆论氛围。由市委宣传部牵头，有关部门协调配合，扎实做好国家卫生城市复审工作的宣传工作。各新闻媒体要充分发挥宣传教育和引导作用，开设卫生城市专题、专栏。各县（区）、各单位要充分利用宣传橱窗、广告牌、电子显示屏、宣传栏、墙报等形式，大力开展宣传教育；在城市各出入口、主要干道、车站、广场等大型公共场所设置大型宣传广告，在城市醒目位置制作“国家卫生城市”标识；做好社区庭院、建筑工地围挡、宣传橱窗、交通设施、重要市政设施、大型经营场所和机关、团体、社区的公益宣传；沿街各单位、公交车、出租车等电子显示屏滚动播放巩固国家卫生城市宣传口号，让复审工作家喻户晓。

（三）加大经费投入，健全保障机制。市、县（区）要加大财政投入，积极筹资融资，针对复审工作存在的突出问题和薄弱环节，重点围绕城区环卫基础设施建设，背街小巷、城中村、大杂院、老旧小区、城乡结合部环境综合整治，健康教育和迎检氛围宣传，全民健康生活方式行动支持性环境建设，集贸市场及周边区域基础设施改造和病媒生物防制等方面的工作，加强硬件建设，改善硬件条件，提升标准档次，确保复审过关。

（四）强化督导检查，严格责任追究。一是实行“网格管理、条块结合”的工作机制。以城区内各乡（镇、办）为单位，划分17个网格，市、县（区）领导分包网格，乡（镇、办）书记为第一责任人，全权负责网格内的复审工作。行业主管部门发挥行业管理优势，在职能范围内协调、指导、督促网格相关责任单位完成相应工作任务，及时解决存在问题。二是印发《濮阳市2018年国家卫生城市复审工作问责办法（试行）》，对工作不力、行动迟缓、完不成目标任务的，进行问责处理。三是市委市政府督查局牵头成立督导组，下设8个督查组，督促各县（区）、各单位、各网格落实职责任务，及时发现问题并督办整改。对未按要求完成整改的单位，交由指挥部办公室进行问责处理。

附件：濮阳市2018年国家卫生城市复审工作台账

附　件

濮阳市2018年国家卫生城市复审工作台账

| 责任单位 | 标 准 | 工作任务与要求 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市爱卫办 | 1．认真贯彻落实《国务院关于加强新时期爱国卫生工作的意见》，将爱国卫生工作纳入辖区各级政府议事日程，列入社会经济发展规划，制订政府规范性文件。主要领导高度重视。 | （1）市政府将爱国卫生工作纳入议事日程，列入社会经济发展规划。（2）市爱卫会制定新时期爱国卫生工作意见。（3）主要领导视察爱国卫生活动或参加爱国卫生工作检查，部署、解决重点难点问题。材料收集整理。 | 4月30日 |
|  | 2．辖区内各级爱卫会组织健全，成员单位分工明确、职责落实。 | （1）市政府及时调整爱卫会组织。（2）市爱卫会主任每年主持召开一次以上爱卫会全委工作会议。 （3）市爱卫会对成员单位分工明确，有考核机制。（4）市爱卫会成员单位履行职责、开展系统卫生评比、爱国卫生月活动等活动，有爱国卫生工作计划、总结等。 | 4月30日 |
|  | 3．爱卫会办公室独立或相对独立设置，人员编制能适应实际工作需要，爱国卫生工作经费纳入财政预算。 | （1）市爱卫办有编制文件，有在岗人员工资表。 （2）市爱国卫生工作经费纳入财政预算，有爱卫办部门预算表。 | 4月30日 |
|  | 4．制订爱国卫生工作规划和年度计划，有部署、有总结。 | 制定爱国卫生工作规划、年度计划、工作及活动部署，有工作总结。 | 4月30日 |
|  | 5．在城乡广泛开展爱国卫生教育宣传活动。 | 积极开展城乡环境卫生整治、开展爱国卫生月宣传教育活动。 | 4月30日 |
|  | 6．畅通爱国卫生建议与投诉平台，核实解决群众反映的问题。群众对卫生状况满意率≥90%。 | （1）设置爱国卫生投诉平台，有环境卫生群众投诉记录，有处理、答复群众反映问题相关记录。 （2）群众对城市卫生状况的满意率≥90%。 | 4月30日 |
|  | 7．深入开展禁烟、控烟宣传活动，禁止烟草广告。开展无烟学校、无烟机关、无烟医疗卫生机构等无烟场所建设。 | （1）政府有控烟政策性文件。（2）报纸、广播、电视、网络等媒体和卫生、工商、烟草专卖、教育、文化、广播影视、新闻出版、交通、旅游、体育、公安、城市管理等重点部门开展有关吸烟有害健康、控制吸烟的社会宣传。积极开展无烟学校、无烟机关、无烟医疗卫生机构创建活动。 | 4月30日 |
|  | 8．贯彻落实《病媒生物预防控制管理规定》，建立政府组织与全社会参与相结合的病媒生物防控机制，机关、企事业单位和社区定期开展病媒生物预防控制活动，针对区域内危害严重的病媒生物种类和公共外环境，适时组织集中统一控制行动。 | （1）市政府有病媒生物防制专项管理法规或规范性文件。（2）病媒生物预防控制纳入爱国卫生工作规划。（3）年度工作计划、总结，日常检查资料。（4）每年开展病媒生物预防控制培训，1—2次。（5）建立健全工作机制，落实工作制度。（6）成员单位分工明确，履行职责。（7）市、区、乡（办）、居委会四级组织网络健全。（8）机关、企事业单位和社区有专兼职人员，定期开展病媒生物预防控制宣传、孳生地清理及消杀活动。（9）针对区域内危害严重的病媒生物种类和公共外环境，制定不同季节专项实施方案，组织集中统一控制行动，有完整阶段工作小结。（10）合理用药，不使用国家禁用药物。 | 4月30日 |
|  |  |  | 4月30日 |
| 市直 机关工委 | 1．各部门、各单位和广大群众积极参与爱国卫生工作。 | （1）市直各单位制定爱国卫生工作制度、计划、总结，开展爱国卫生月活动有通知、总结，开展义务劳动、卫生评比检查等。（2）市直各机关单位要结合自身实际和创建标准，积极开展巩固卫生城市、建设健康单位活动。利用本单位电子显示屏、健康教育专栏宣传国家卫生城市复审工作，普及日常健康教育知识，有条件的可以组织健康知识培训等。 | 4月30日 |
|  | 2．单位建有卫生管理组织和相关制度, 卫生状况良好，环卫设施完善，垃圾日产日清，公共厕所符合卫生要求。 | （1）有爱国卫生、健康教育、病媒生物防制组织，制定卫生管理制度；定期开展健康教育、卫生检查评比、病媒生物防制等爱国卫生活动；工作有计划、有总结，档案资料齐全。 （2）有清扫保洁队伍，专人保洁；环境整洁卫生，垃圾道密闭，无卫生死角，无乱贴乱画、无违规饲养畜禽。 （3）果皮箱、垃圾桶（箱、屋）、中转站等环卫设施数量足够、密闭，完好、清洁，定期消毒。 （4）环卫设施无渗液、无外溢，垃圾收运车辆密闭，垃圾日产日清。 （5）公厕为三类以上水冲式公厕或其它无害化卫生厕所，设施完好、内外整洁、无异味。 | 6月30日 |
|  | 3．单位道路平坦，绿化美化，无违章建筑，无占道经营现象。 | （1）道路平整硬化，照明、排水等设施完好。（2）庭院绿化美化，无黄土裸露，绿化带内无垃圾、无缺株少苗。（3）单位内外无违章建筑、无杂物堆放、无乱搭乱建，各类车辆停放整齐。 | 6月30日 |
| 市卫计委 | 1．以《中国公民健康素养—基本知识与技能》为主要内容，开展健康教育健康促进活动。居民健康素养水平达到卫生事业发展规划要求。 | （1）市、区、乡镇、办事处、社区居委会、村委会按照《中国公民健康素养—基本知识和技能》，开展健康教育和健康促进活动宣传。图片、音像、文字等资料齐全。 （2）市、区有健康教育业务机构，有满足工作需要的办公条件、工作人员，有开展健康教育技术指导的原始材料。 | 4月30日 |
|  | 2．健康教育网络健全，各主要媒体设有健康教育栏目。 | 市、区、乡镇（办事处）、社区居委会（村委会）四级有健康教育领导小组及健全的网络，开展健康教育活动。 | 4月30日 |
|  | 3、社区、医院、学校等积极开展健康教育活动。开展无烟医疗卫生机构等无烟场所建设。 | 医院：有健康教育工作计划、总结，有健康教育处方，设置健康教育专栏，内容及时更新，底稿留存完整，开展健康教育讲座、照片或签到表、讲稿或健教音像留存完整。积极开展无烟医疗卫生机构创建活动。 | 4月30日 |
|  | 4．贯彻落实《公共场所卫生管理条例》，开展公共场所卫生监督量化分级工作。公共场所卫生许可手续齐全有效，从业人员取得有效健康合格证明。 | （1）卫生监督机构依法开展各项卫生监督管理，工作有计划，落实计划有依据。卫生监督、监测和技术指导规范，资料齐全。 （2）公共场所卫生监督量化分级率≥95%。 （3）公共场所卫生许可手续齐全有效，从业人员取得有效健康合格证明。 | 4月30日 |
|  | 5．小浴室、小美容美发、小歌舞厅、小旅店等经营资格合法，室内外环境整洁，硬件设施符合相应国家标准要求，从业人员取得有效健康合格证明。 | （1）持证经营，卫生管理制度健全，有专（兼）职卫生管理人员。（2）从业人员持有效的健康证明和卫生知识培训合格证。（3）经营场所室内外环境整洁，无暴露垃圾。（4）有专用消毒间，有上下水。（5）采用化学消毒的应有3个水池或有消毒柜，消毒剂需有有效卫生许可证。（6）消毒过程操作规范，记录完整。（7）卫生设施（防蝇、防鼠、清洗、消毒、保洁、通风、照明和排水等）齐全，并能正常使用。（8）公共场所空气流通。 | 4月30日 |

| 市卫计委 | 6．贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》，用人单位作业场所职业病危害因素符合国家职业卫生标准。 | （1）政府制定职业病防治规划，将其纳入国民经济和社会发展计划。（2）政府职业卫生监督管理部门（安全生产监督管理部门、卫生行政部门、劳动保障行政部门）按照各自职责分工，对职业病防治工作进行监督检查。 | 4月30日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7．按照《生活饮用水卫生监督管理办法》要求，市政供水、自备供水、居民小区直饮水管理规范，供水单位有卫生许可证。 | （1）有卫生许可证，有卫生管理制度并张贴上墙，有专（兼）职卫生管理人员。 （2）从业人员持有效的健康证明和卫生知识培训合格证。 （3）消毒设备运转正常。 | 4月30日 |
|  | 8．二次供水符合国家《二次供水设施卫生规范》的标准要求。 | （1）持有有效卫生许可证，卫生管理制度健全，有专（兼）职卫生管理人员，张贴上墙。 （2）从业人员持有效的健康证明和卫生知识培训合格证。 （3）水箱定期清洗、消毒（不得少于2次/年），记录完整，每次有常规检测指标的卫生监测报告，各项水质指标符合《生活饮用水卫生标准》，有监测报告。 （4）供水泵房内外环境保持整洁，专人管理，加装防护门窗并上锁，有有效的机械排风设施。 （5）水箱的出水处安装饮用水消毒处理装置（如紫外线、二氧化氯、臭氧等消毒设备）。 （6）水箱、饮用水消毒处理装置（含净化、软化设备）及管材有省级以上卫生行政部门颁发的卫生许可批件，资料齐全。 | 4月30日 |
|  | 9．贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》，近3年未发生重大实验室生物安全事故和因防控措施不力导致的甲、乙类传染病暴发流行。 | （1）政府制定传染病防治规划文件；政府下达关于加强疾控体系建设规定文件。 （2）政府成立公共卫生工作委员会，制定突发公共卫生事件预案，召开传染病防治的有关会议记录资料。市卫生局下发年度传染病防治计划；有覆盖城乡的疫情信息报告、监测网络资料。近3年未发生重大实验室生物安全事故和因防控措施不力导致的甲、乙类传染病暴发流行。 | 4月30日 |
|  | 10．按期完成艾滋病、结核病、血吸虫病等重点疾病预防控制规划要求。 | （1）艾滋病防治资料：①建立市防治领导组织并开展活动资料；有中长期防治规划和近三年年度防治计划和总结；②干预工作队、人员培训、自愿免费咨询监测、经费情况资料；③开展高危人群干预、业主培训、安全推广、美沙酮替代等资料；④实施四免一关怀政策实施资料；平时宣传和防治日宣传资料；⑤医务人员、重点及高危人群培训资料；⑥HIV感染者管理、抗病毒治疗资料；⑦全市初筛实验室质量控制、重点人群、高危人群筛查、监测资料。 （2）结核病防治资料：①有防治中长期规划和近三年年度工作计划和总结；年度工作会议、业务培训、任务下达资料；②对县级每季度督导、痰检质量检查，县对乡镇每月督导和定点诊治单位痰检质控资料，防痨人员培训资料；③结核病免费查治和经费使用情况资料；④督导率、发现率、治愈率、查痰率、转诊率、转诊到位率、病人追踪率等资料；⑤“3·24”宣传、日常宣传资料。 | 4月30日 |

| 市卫计委 | 11．以街道（乡、镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到90%以上。疫苗储存和运输管理、接种单位条件符合国家规定要求。 | （1）免疫规划有中长期规划、有年度工作计划、总结。 （2）五苗单苗接种率、五苗全程接种率：①查近三年接种资料，单苗接种率、全程接种率在95%以上。②每年开展一次以上全市接种率调查，城市建成区接种率调查每半年开展一次，有方案、记录、总结等资料。 （3）规范开展AFP、麻疹等针对性疾病等免疫监测，有方案、监测记录、总结资料。 （4）以街道（乡、镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到90%以上。 （5）辖区内预防接种门诊至少为合格门诊，有卫生局批文，至少有1家省级示范化门诊，有文件。从业人员经培训，有上岗证。 （6）有接种门诊管理制度或规范，实行周（日）接种制。一类疫苗接种品种、方法、要求、注意事项等公示，有文字告知资料。 （7）儿童接种卡、册齐全，登记完整清楚，保存完好。 （8）实行接种反应监测，接种反应报告、调查、处理、随访资料齐全。 （9）有疫苗管理制度，疫苗领用、消耗帐册完整正确。 （10）有冷链管理制度，有冷链登记册，冷链测温记录完整、规范。 | 4月30日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 12．制订流动人口免疫规划管理办法，居住满3个月以上的适龄儿童建卡、建证率达到95%以上。 | （1）有流动人口管理办法；定期开展流动人口调查，主动搜索适龄儿童，开展流动儿童查漏补种，有方案、记录、工作小结；接种卡、册、转卡记录齐全，接种率达到规定要求。 （2）有接种证查验制度或规定；有查验工作方案、记录、小结；对查验中发现的问题有整改措施和督查资料。 | 4月30日 |
|  | 13．开展慢性病综合防控示范区建设。 | 所辖城区创建成国家慢性病综合防控示范区1个或省级慢性病综合防控示范区3个（含所辖县），查阅命名文件。 | 4月30日 |
|  | 14．贯彻落实《中华人民共和国精神卫生法》，健全工作机构，完善严重精神障碍救治管理网络，严重精神障碍患者管理率达到75%以上。 | （1）政府将精神卫生纳入国民经济和社会发展规划，建设和完善精神障碍的预防、治疗和康复服务体系，建立健全精神卫生工作机构、协调机制和工作责任制，对相关部门承担的精神卫生工作进行考核、监督。 （2）严重精神障碍救治管理工作网络完善；乡镇、办事处组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作；村民委员会、居民委员会对所在地人民政府开展的精神卫生工作予以协助。 （3）严重精神障碍患者管理率达到75%以上。 | 4月30日 |
|  | 15．疾病预防控制机构设置合理，人员、经费满足工作需要，疾病预防控制中心基础设施建设达到《疾病预防控制中心建设标准》要求，实验室检验设备装备达标率达到90%以上。 | （1）市、区疾控中心机构设置、人员编制文件、工资表、工作经费预算表。 （2）疾病预防控制中心基础设施建设达到《疾病预防控制中心建设标准》要求。 （3）实验室检验设备装备达标率达到90%以上。 （4）人员名册、年龄、学历、职称结构资料；人才培养计划和近两年现场流行病学、实验室检验等人才培养资料。 （5）开展肠道、呼吸道、自然疫源性等传染病监测，有监测方案、监测现场记录、总结。 | 4月30日 |

| 市卫计委 | 16．无偿献血能够满足临床用血需要，临床用血100%来自自愿无偿献血。 | （1）无偿献血能够满足临床用血需要；各医院血液领用记录，监督、检查、宣传资料。 （2）临床用血100%来自自愿无偿献血。 （3）采供血单位年度工作计划、总结；有全面质量管理方案、实施过程资料、检查评比资料、总结；有临床用血计划、实施情况、无偿献血资料，采供血应急预案。 | 4月30日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 17．建成区无非法行医、非法采供血和非法医疗广告。 | （1）辖区内医疗机构审批和日常监管资料齐全。（2）有本市打击非法行医、非法采供血和规范医疗机构医疗广告、执业行为的行动方案、工作记录、工作总结。 | 4月30日 |
|  | 18．每个街道办事处范围或3—10万服务人口设置一所社区卫生服务中心，每个乡镇设置一所政府举办的乡镇卫生院。基层医疗卫生机构标准化建设达标率达到95%以上。辖区婴儿死亡率≤12‰，5岁以下儿童死亡率≤14‰，孕产妇死亡率≤22/10万 | （1）辖区每个街道办事处范围或3—10万服务人口设置一所社区卫生服务中心。 （2）社区卫生服务中心业务用房使用面积达标，从业人员具备合法资质，医疗废弃物处置规范，有效开展健康教育活动。 （3）辖区每个乡镇设置一所政府举办的乡镇卫生院。 （4）卫生院业务用房使用面积达标，从业人员具备合法资质，医疗废弃物处置规范，有效开展健康教育活动。 （5）基层医疗卫生机构标准化建设达标率达到95%以上。 （6）辖区婴儿死亡率≤12‰，5岁以下儿童死亡率≤14‰，孕产妇死亡率≤22/10万。 | 4月30日 |
|  | 19．建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。 | 按照国家标准开展病媒生物密度控制效果自查评价报告。 | 4月30日 |
|  | 20．开展重要病媒生物监测调查，收集病媒生物侵害信息并及时进行处置。 | （1）近三年病媒生物抗药性监测结果。 （2）鼠、蟑螂密度监测改为两月监测一次。2016年版《河南省病媒生物监测实施方案》蚊2次/月，活动期（5月—10月）；蝇1次/月，活动期（4月—10月）。 （3）负责病媒生物密度监测及抗药性监测，收集、处置情况应有各成员单位在各自职责范围内负责。 | 4月30日 |
|  | 21．重点行业和单位防蚊蝇和防鼠设施合格率≥95%。 | 建成区重点行业和单位防蚊蝇和防鼠设施自查情况报告。 | 4月30日 |
| 市环保局 | 1．贯彻落实《中华人民共和国大气污染防治法》，环境空气质量指数（AQI）或空气污染指数（API）不超过100的天数≥300天，环境空气主要污染物年均值达到国家《环境空气质量标准》二级标准。 | （1）政府将大气环境保护工作纳入国民经济和社会发展计划，制定规划，采取措施，使本辖区的大气环境质量达到规定的标准。（2）辖区相关部门在各自职责范围内对大气污染防治实施监督管理。（3）按规定设置监测点位。（4）监测站管理规范。（5）自动监测子站运行良好。（6）数据真实，资料齐全（必要时调阅原始监测记录）。（7）环境空气质量指数（AQI）或空气污染指数（API）不超过100的天数≥300天，环境空气主要污染物年均值达到国家《环境空气质量标准》二级标准。 | 4月30日 |
|  | 2．区域环境噪声平均值≤60分贝。 | （1）建成区区域环境噪声平均值≤60分贝。（2）监测点与上级环保局认定测点相符。（3）全市有效数据量必须大于测点总数的95%以上。（4）工业园区噪声达标排放。 | 4月30日 |

| 市环保局 | 3．贯彻落实《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规，集中式饮用水水源地一级保护区水质达标率100%，安全保障达标率100%。 | （1）政府将水利基础设施建设和水环境保护工作纳入国民经济和社会发展规划，将水环境保护目标完成情况作为对地方人民政府及其负责人考核评价的内容。（2）集中式饮用水水源地一级保护区水质达标率100%。（3）各月按照规定监测水质，监测指标完全。（4）集中式饮用水水源地一级保护区安全保障达标率100%。（5）水源地现场管理情况（保护措施完善，无排污口或污染源），符合《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，《地下水质量标准》Ⅲ类标准，《城市集中式饮用水源保护区划》等要求，相关资料完善。（6）全市辖区内未发生重大以上集中式饮用水水源地污染事故等。 | 4月30日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4．城区内水环境功能区达到要求，未划定功能区的无劣五类水体。 | （1）城区内水环境功能区达到省、市水环境功能区划要求。 （2）未划定功能区的无劣五类水体。 | 4月30日 |
|  | 5．医疗废弃物统一由有资质的医疗废弃物处置单位处置，无医疗机构自行处置医疗废物情况。医源性污水的处理排放符合国家有关要求。 | （1）医疗废弃物处置单位具备危险废物经营许可证。（2）医疗卫生机构与医疗废物集中处置单位医疗废弃物交接记录完整、规范；无医疗机构自行处置医疗废物情况。（3）医疗机构有领导分工负责，专人处理和管理资料，有处理流程，有年度工作。计划、总结；有医疗废弃物、污水处理制度和规定，处理人员经业务培训，有培训资料和上岗证。（4）有污水处理站建设和处理工艺流程资料；污水处理记录齐全，定期进行总余氯、粪大肠杆菌、致病菌监测，资料齐全，有市疾控中心或市环保站每季度抽样监测资料，有不合格的调查处理记录。 | 4月30日 |
| 市城市 管理局 | 1．市容环境卫生达到《城市容貌标准》要求。建成数字化城管系统，并正常运行。城市主次干道和街巷路面平整。 | 城市主次干道、街巷路面、人行步道平整、完好、畅通，道缘石、无障碍设施完好，无坑凹、碎裂、隆起、溢水等，一旦出现破损、缺失及时限期修复；道路桥梁及其各种附属和公共设施保持整洁、完好，出现破旧、污损的，及时清洗、修复、更换；道路下水道等排水、排污管道，定期疏浚、保持畅通，无垃圾堵塞现象，无井盖损坏、丢失现象。 | 6月30日 |
|  | 2．无乱扔、乱吐现象，废物箱等垃圾收集容器配置齐全。 | 环卫设施（包括废物箱、垃圾站、房、箱及果壳箱、筒等）布局合理，配置足量，符合城市环境卫生设施设置标准要求；设施整洁完好，无破损，并定期清洗消毒，无蝇蛆孳生。 | 4月30日 |
|  | 3．城市河道、湖泊等水面清洁，岸坡整洁，无垃圾杂物。 | 加强城区河道、湖泊、坑塘、沟渠治理，岸坡绿化美化，水面清洁，水质达标。 | 6月30日 |
|  | 4．建成区绿化覆盖率≥36%，人均公园绿地面积≥8.5平方米。 | （1）建成区绿化覆盖率≥36%，人均公园绿地面积≥8.5平方米。 （2）按要求完成城市绿地系统规划编制工作，城区绿化规划科学、布局合理、功能齐全、结合城市的特点，形成鲜明的绿化特色，绿线管制制度落实。 | 6月30日 |
|  |  | （3）城区街道有花、有草、有行道树，道路绿化做到无死树、枯树（枝）、缺株现象。 （4）城区街头有绿化美化景点，有专人维护，有详细的规划施工及施工验收资料。 （5）开展创建园林式单位活动，落实责任制，建成一批园林式单位。 | 4月30日 |

| 市城市 管理局 | 5．城市功能照明完善，城市道路装灯率达到100%。 | 城市亮化、美化，照明设施完好，城区主要道路、街巷设置路灯照明装置，夜景照明和路灯照明无损坏、断亮，城市道路装灯率100%。 | 4月30日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6．生活垃圾收集运输体系完善，垃圾、粪便收集运输容器、车辆等设备设施全面实现密闭化，垃圾、粪便日产日清。主要街道保洁时间不低于16小时，一般街道保洁时间不低于12小时。 | （1）清扫保洁范围包括车行道、人行道、车行隧道、人行过街地下通道、高架路、桥梁、人行过街天桥、立交桥及其他设施等，保洁制度健全落实，有检查、有评比、有总结。 （2）垃圾箱、垃圾桶（筒）、垃圾屋（房）、果皮箱等垃圾收集容器整洁，定位设置，封闭完好，无散落垃圾和积留污水，无恶臭，基本无蝇，摆放整齐。 （3）粪便收集设施密闭性好，粪便不应暴露，臭气不扩散，无蝇蛆孳生，基本无蝇，地下贮（化）粪池无渗、无漏、无溢，及时清淘。 （4）垃圾、粪便运输车辆完好，车容整洁，标志清晰，车体外部无污物、灰垢，密闭运输（不遗洒、不滴漏）。垃圾、粪便日产日清，定时定点收运。 （5）主要街道保洁时间不低于16小时，一般街道保洁时间不低于12小时。 （6）按照环卫作业车辆核定作业标准和作业量，以清扫道路长度进行计算和设备配置，城市道路机械化清扫（含高压冲水）≥20%。 |  |
|  | 7．生活垃圾无害化处理设施建设、管理和污染防治符合国家有关法律、法规及标准要求。 | （1）城市生活垃圾无害化处理场建设符合国家基本建设规定和标准规范要求，选址、勘察、设计、施工、监理、竣工验收等各个环节管理，建设资料齐全。（2）不同的处理技术应符合相应的标准规范要求。（3）定期对生活垃圾处理场的实际运营情况进行监督检查，各项管理台帐、监测资料齐全。（4）各种规章制度落实规范到位。（5）垃圾处理场管理符合国家规定标准：建有垃圾渗出（沥）液无害化处理设施，并正常运转。（6）消杀工作实行定人、定量、定责任。（7）场内机械设备、排气“导管”设施完好。（8）场内外卫生管理除作业面外，无暴露性垃圾，无杂物，环境绿化、美化。 | 4月30日 |
|  | 8．城市生活污水管理和污染防治符合国家有关法律、法规及标准要求。（城市生活污水处理厂部分） | （1）处理运转正常、管理规范、运行记录完善。（2）经过城市集中污水处理达标排放。（3）污水处理厂监测结果（自检，环境监测部门的月度监测资料和数据）。（4）消毒设施建设运行情况。（5）剩余污泥的处理和利用。（6）积极对中水进行深度处理和利用。（7）下水管网建设情况（范围、雨污分流）。 | 4月30日 |
|  | 9．粪便无害化处理设施建设、管理和污染防治符合国家有关法律、法规及标准要求。 | （1）粪便处理场建设、管理符合国家规定标准，规划科学、合理，设置规范，设施齐全。厂区环境整洁，基本无蝇、无恶臭。（2）经无害化处理的粪便，符合现行国家《粪便无害化卫生标准》的有关规定（为否决项）；有完备的监测、检验设备和制度，对处理过的粪便应定期检验，不符合标准的，重新进行处理，直至符合标准要求。（3）做好进、出粪口、贮粪池和场区内外环境消杀工作，达到“无活蛆、无苍蝇、无臭味”的要求。 | 4月30日 |
|  | 10．所辖行政区生活垃圾无害化处理率≥90%，生活污水集中处理率≥85%。 | （1）所辖行政区生活垃圾无害化处理率≥90%。（2）所辖行政区生活污水集中处理率≥85%。 | 4月30日 |

| 市城市 管理局 | 11．公共厕所等环卫设施符合《城镇环境卫生设施设置标准》、《城市公共厕所卫生标准》等要求，数量充足，布局合理，管理规范。城市主次干道、车站、旅游景点等公共场所的公厕不低于二类标准。 | （1）公共厕所数量足够，布局合理，管理规范，免费使用。周围环境整洁卫生，绿化、美化，无垃圾污物。（2）内部保洁和管理责任制度健全、张挂上墙，明确有专人管理。（3）厕内自然通气良好，自然光线充足，有照明设施。地面、坑位、门窗、墙壁及灯具、便器、洗手盆池等设施整洁完好无缺损。（4）厕内无尿碱、无蛛网、无恶臭、无蝇蛆、地面净、墙壁净、便池蹲坑净、定期进行消杀。（5）公厕环卫设施标志标示规范，符合《环境卫生图形符号标准》的要求。（6）加强公厕建设和提升，城市主次干道、车站（火车、汽车客运）、旅游景点等公共场所的公厕不低于二类标准。 | 6月30日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 12．按照《生活饮用水卫生监督管理办法》要求，市政供水、自备供水、居民小区直饮水管理规范，供水单位有卫生许可证。 | （1）有卫生许可证，有卫生管理制度并张贴上墙，有专（兼）职卫生管理人员。 （2）从业人员持有效的健康证明和卫生知识培训合格证。 （3）消毒设备运转正常。 | 4月30日 |
|  | 13．二次供水符合国家《二次供水设施卫生规范》的标准要求。 | （1）持有有效卫生许可证，卫生管理制度健全，有专（兼）职卫生管理人员，张贴上墙。（2）从业人员持有效的健康证明和卫生知识培训合格证。（3）水箱定期清洗、消毒（不得少于2次/年），记录完整，每次有常规检测指标的卫生监测报告，各项水质指标符合《生活饮用水卫生标准》，有监测报告。（4）供水泵房内外环境保持整洁，专人管理，加装防护门窗并上锁，有有效的机械排风设施。（5）水箱的出水处安装饮用水消毒处理装置（如紫外线、二氧化氯、臭氧等消毒设备）。（6）水箱、饮用水消毒处理装置（含净化、软化设备）及管材有省级以上卫生行政部门颁发的卫生许可批件，资料齐全。 | 4月30日 |
|  | 14．开展水质监测工作，出厂水、管网末梢水、小区直饮水的水质检测指标达到标准要求。 | （1）有检验室，每天检验水质，出厂水、管网末梢水的水质符合《生活饮用水卫生标准》。 （2）有卫生监督文书及卫生监测报告。 | 4月30日 |
|  | 15．建设健康步道、健康主题公园。 | 建成投入使用健康步道（1800米以上）5条以上；健康主题公园（至少3条健康步道）2个以上。 | 6月30日 |
|  | 16．掌握病媒生物孳生地基本情况，制定分类处理措施，湖泊、河流、小型积水、垃圾、厕所等各类孳生环境得到有效治理。 | 各类孳生环境得到有效治理，重点区域如湖泊、河流、建筑工地、废品收购站、汽修厂、公园绿地、铁道两侧等无垃圾、积水；垃圾箱、垃圾中转站、厕所等无蝇蛆孳生。 | 4月30日 |
| 市城市 管理综合执法局 | 1．车站、广场和公园等公共场所设立的电子屏幕和公益广告等应当具有健康教育内容。 | 利用电子屏幕、公益广告、宣传栏等设施开展健康教育宣传。 | 4月30日 |
|  | 2．市容环境卫生达到《城市容貌标准》要求。建成数字化城管系统，并正常运行。城市主次干道和街巷路面平整。 | 市数字化城管系统管理规范，正常运行，资料完整。 | 4月30日 |

| 市城市 管理综合执法局 | 3．主要街道无乱张贴、乱涂写、乱设摊点情况。 | （1）城区主要街道两侧建筑物整洁美观，定期粉刷、修饰，外立面无明显污迹、无残损、无脱落、无严重变色等，基本无乱贴乱画、乱扯乱挂、乱堆乱放等影响市容环境卫生的现象。（2）城区主要街道无店外设摊、流动商贩占道经营现象。（3）户外广告、牌匾规范，无破损、残缺等。（4）居民楼房阳台屋顶保持整洁，无乱堆乱放和乱挂衣物等现象。（5）沿街单位市容环境卫生责任制度落实，责任区内市容环境卫生管理到位，整洁有序。 | 4月30日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4．城区无卫生死角。 | 车辆清洗、维修应当采取措施，防止废油、废液等污染周围环境。无残垣断壁和严重影响市容环境卫生的乱搭建等违法建筑。 | 4月30日 |
|  | 5．加强临时便民市场管理，保证周边市容环境卫生、交通秩序和群众正常生活秩序。 | （1）设置的临时便民市场和疏导点有明确标识，明确经营时间和范围，有责任人管理；有简易环卫设施。（2）保证周边市容环境卫生、交通秩序和群众正常生活秩序，不能占道经营。 | 4月30日 |
|  | 6．对无固定经营场所的食品摊贩实行统一管理，规定区域、限定品种经营。 | 政府有流动食品摊贩管理文件，明确监管部门，实行统一管理，规定区域、限定品种。 | 4月30日 |
| 市食药 监局 | 加强食品行业监管，食品安全监督量化分级管理率≥90%。实施全民健康生活方式行动，积极推广减盐、控油等慢性病防控措施。 | 按照省人大常委颁布的《河南省食品小作坊小经营店和小摊点管理条例》要求做好工作。 | 6月30日 |
| 市教 育局（油田教育中心） | 1．学校积极开展健康教育活动。开展无烟学校、机关等无烟场所建设。 | 学校：有健康教育工作计划、总结，设置健康教育专栏，内容及时更新，底稿留存完整，学校健康教育有教材、有教案、有课时安排。积极开展无烟学校、无烟机关创建活动。 | 4月30日 |
|  | 2．贯彻落实《学校卫生工作条例》，学校和托幼机构教室、食堂（含饮用水设施）、宿舍、厕所等教学和生活环境符合国家卫生标准或相关规定。 | （1）把学校卫生工作纳入学校工作计划，作为考评学校工作的一项内容，开展对辖区学校卫生工作的检查、督导。（2）学校和托幼机构教室等教学建筑、环境噪声、室内微小气候、采光、照明等环境质量以及黑板、课桌椅的设置应当符合国家有关标准。（3）食堂符合《食品安全法》的要求，饮用水设施符合国家卫生标准或相关规定。（4）宿舍整洁卫生，生活垃圾容器密闭，日产日清。（5）厕所为水冲式，蹲位充足，内外整洁；寄宿制学校应当为学生提供相应的洗漱、洗澡等卫生设施。 | 4月30日 |
|  | 3．加强传染病、学生常见病的预防控制工作，设立校医院或卫生室，配备专职卫生技术人员或兼职保健教师。 | （1）对学生进行传染病和学生常见病预防控制知识、健康知识的教育。（2）校医院或卫生室符合国家相关规定。（3）按学生人数600∶1的比例配备专职卫生技术人员，学生人数不足六百人的学校，可配备专职或者兼职保健教师。 | 4月30日 |
|  | 4．开展健康学校建设活动，中小学健康教育开课率达100%。 | （1）健康学校命名文件。（2）学校把健康教育纳入教学计划，学校健康教育师资、教材、教案、课时安排、考核记录及结果、健康教育档案管理。（3）健康教育活动文字、图片、音像等材料。（4）中小学健康教育开课率达100%。 | 4月30日 |
| 市体育局 | 1．广泛开展全民健身活动，机关、企事业单位落实工作场所工间操制度。 | （1）年度市级体育活动不少于3次，区级不少于10次，活动95%以上由协会、俱乐部主办或承办，体育行政部门负责管理、规范活动。（2）机关、企业事业单位在“全民健身活动月”、“全民健身日”及重要节假日，开展各种体育活动照片或音像资料。（3）机关、企事业单位工间操照片或音像资料，有活动开展的文件、方案。 | 4月30日 |
|  | 2．经常参加体育锻炼的人数比率达到30%以上。每千人口至少有2名社会体育指导员。 | 查阅市、区统计数据。 查阅市、区指导员网站统计数据。 | 4月30日 |
| 市文广 新局 | 小歌舞厅经营资格合法，室内外环境整洁，硬件设施符合相应国家标准要求，从业人员取得有效健康合格证明。 | （1）持证经营，卫生管理制度健全，有专（兼）职卫生管理人员，张贴上墙。（2）从业人员持有效的健康证明和卫生知识培训合格证。（3）经营场所室内外环境整洁，无暴露垃圾。（4）各项卫生设施（防蝇、防鼠、清洗、消毒、保洁、通风、照明和排水等）齐全，并能正常使用。（5）公共场所空气流通，室内空气质量符合国家卫生标准。 | 4月30日 |
| 市工 商局 | 1．开展国家卫生城市、健康教育、控烟宣传活动，禁止烟草广告。 | 城区无烟草广告。市城区沿街门店电子显示屏要滚动播放巩固国家卫生城市、提高健康水平等标语内容。各商场超市利用电子屏、广播、宣传专栏等阵地，制作健康支持性环境建设公益广告、宣传标语和温馨提示。 | 4月30日 |
|  | 2．集贸市场管理规范。 | 生产、经营食品的摊位严格按照规定，亮照经营。 | 4月30日 |
| 市场发展服务中心 | 1．集贸市场管理规范. | （1）市场内及出入口无占道经营。市场有规划图、卫生制度、健康教育宣传和蔬菜农药残留公示四块牌子。（2）市场规划科学、管理规范，有卫生管理组织、制度，有检查评比记录，奖惩措施；商品划行归市，摊位摆放整齐。从业人员个人卫生良好；有健康教育专栏，内容定期更新。 | 6月30日 |
|  | 2．集贸市场配备卫生管理和保洁人员。 | 有专职卫生管理和保洁人员，落实清扫保洁制度和保洁要求：室内菜场、农贸集市的清扫、保洁，不得低于二级道路保洁标准；露天菜场和农贸集市周围的清扫和保洁。 | 6月30日 |
|  | 3．集贸市场环卫设施齐全。 | （1）经营摊点备有垃圾收集容器，摊点整洁，摊点及其周围2米范围内无垃圾、杂物和污迹。 （2）环卫设施齐全，给、排水设施完善，公厕、垃圾站建设符合卫生要求，公厕设置不低于二类标准。 | 6月30日 |
|  | 4．达到《标准化菜市场设置与管理规范》要求的农副产品市场比例≥70%。 | 达到《标准化菜市场设置与服务管理规范》要求的农副产品市场≥70%。 | 4月30日 |
|  | 5．活禽销售市场卫生管理规范，设立相对独立的经营区域，按照动物防疫有关要求，实行隔离宰杀，落实定期休市和清洗消毒制度，对废弃物实施规范处理。 | （1）活禽销售市场设立相对独立的经营区域。（2）实行隔离宰杀。（3）环境清洁卫生，废弃物实施规范处理。（4）污物（水）处置和消毒设施完善。（5）落实清洗消毒制度。 | 4月30日 |
| 市公安局 | 加强城市主次干道交通秩序管理。 | 市区繁华地段、路段按规划合理设置停车场所和停车位，车辆停放整齐，无机动车违章占用道路现象。 | 4月30日 |
| 市住建局 | 建筑工地管理符合《建筑施工现场环境与卫生标准》要求。 | （1）施工场地设置的隔离护栏规范，临街施工工地围墙高度不低于2米。（2）施工现场清洁，物料堆放整齐，回填土覆盖，防止扬尘。（3）施工工地出入口应硬化路面，长度不少于5米。（4）建筑垃圾管理规范，设置车辆冲洗设施，全面实施密闭运输，无偷倒乱倒现象。（5）职工食堂、宿舍符合卫生要求，厕所、洗浴间保持清洁。（6）城区各在建建筑工地围墙围挡要设置巩固国家卫生城市、公民健康素养等标语口号和漫画喷绘。在建工地内要设置足够面积的健康知识专栏，每季度更新一次宣传内容。 | 4月30日 |
| 市交通局 | 加强车站环境卫生管理，积极开展控烟等健康教育活动。车站等公共场所按照《城市公共厕所卫生标准》等要求，数量充足，布局合理，管理规范，不低于二类标准。 | （1）车站保洁和卫生管理制度健全、张挂上墙，明确有专人管理。（2）公共厕所数量足够，布局合理，管理规范，免费使用。周围环境整洁卫生，绿化、美化，无垃圾污物。地面、坑位、门窗、墙壁及灯具、便器、洗手盆池等设施整洁完好无缺损，厕内无尿碱、无蛛网、无恶臭、无蝇蛆、地面净、墙壁净、便池蹲坑净、定期进行消杀。（3）公厕环卫设施标志标示规范，符合《环境卫生图形符号标准》的要求。（4）加强公厕建设和提升，车站（火车、汽车客运）等公共场所的公厕不低于二类标准。（5）公共汽车、出租车等公共交通工具配置的显示屏要以“巩固卫生城市”、“健康与控烟”为主要内容，循环播报公民健康素养等公益广告。（6）候车厅张贴禁烟标志，开展控烟工作。（7）华龙区政府负责信达车站、东方车站。 | 6月30日 |
| 市公路局 | 城乡结合部路面硬化平整。 | 所管辖道路平整硬化、无破损，卫生保洁到位。 | 4月30日 |
| 市安监局 | 按照《职业健康监护技术规范》要求，对从事接触职业病危害作业的劳动者开展职业健康检查，开展职业健康教育活动。近3年未发生重大职业病危害事故。 | （1）用人单位应根据国家有关法律、法规，结合生产劳动中存在的职业病危害因素，建立职业健康监护制度，保证劳动者能够得到与其所接触的职业病危害因素相应的健康监护。（2）用人单位要建立职业健康监护档案，由专人负责管理，并按照规定的期限妥善保存，要确保医学资料的机密和维护劳动者的职业健康隐私权、保密权。（3）用人单位应保证从事职业病危害因素作业的劳动者能按时参加安排的职业健康检查，劳动者接受健康检查的时间应视为正常出勤。（4）用人单位应安排即将从事接触职业病危害因素作业的劳动者进行上岗前的健康检查，但应保证其就业机会的公正性。（5）用人单位开展职业健康教育活动情况。（6）近3年未发生重大职业病危害事故。 | 4月30日 |
| 市房地产管理中心 | 1．督促各县区房管部门，实行物业管理的社区建有卫生管理组织和相关制度，卫生状况良好，环卫设施完善，垃圾日产日清，公共厕所符合卫生要求。 | （1）有爱国卫生、健康教育、病媒生物防制组织，制定卫生管理制度、岗位责任制和奖惩制度；定期开展健康教育、卫生检查评比、病媒生物防制等爱国卫生活动；工作有计划、有总结，档案资料齐全。（2）有清扫保洁队伍，专人保洁；环境整洁卫生，垃圾道密闭，无卫生死角，无乱贴乱画、无违规饲养畜禽。（3）果皮箱、垃圾桶（箱、屋）、中转站等环卫设施数量足够、密闭，完好、清洁，定期消毒。（4）环卫设施无渗液、无外溢，垃圾收运车辆密闭，垃圾日产日清。（5）公厕为三类以上水冲式公厕或其它无害化卫生厕所，设施完好、内外整洁、无异味。 | 6月30日 |
|  | 2．督促各县区房管部门，实行物业管理的社区道路平坦，绿化美化，无违章建筑，无占道经营现象。 | （1）道路平整硬化，照明、排水等设施完好。（2）庭院绿化美化，无黄土裸露，绿化带内无垃圾、无缺株少苗。（3）小区内无违章建筑、无杂物堆放、无乱搭乱建，各类车辆停放整齐。（4）小区内及各出入口内外无占道经营。 | 6月30日 |
| 市农业 畜牧局 | 1．落实《秸秆禁烧和综合利用管理办法》，秸秆综合利用率达到100%，杜绝秸秆焚烧现象。 | （1）贯彻落实《秸秆禁烧和综合利用管理办法》，现场未发现秸秆焚烧现象或痕迹。（2）秸秆综合利用率达到100%。（3）秸秆禁烧工作部署、检查情况。 | 4月30日 |
|  | 2．集贸市场蔬菜检测管理规范。 | 设有蔬菜农药现场检测机构，适时开展监管和检测工作，并进行公示。 |  |
| 市水利局 | 加强城区河道水质管理。 | 加强城区河道、湖泊、坑塘、沟渠治理，搞好生态调水。 | 4月30日 |
| 市广播 电视台 | 健康教育网络健全，设有健康教育栏目。 | （1）电视台、广播电台积极开展健康教育宣传，有符合要求的固定栏目，有年度健康教育栏目播报计划、刊登记录、总结。（2）积极开展健康教育宣传，有符合要求的固定栏目、年度健康教育栏目播报计划、刊登记录、总结。（3）城区主要街道两侧公益广告宣传牌、道路标识宣传牌要集中宣传巩固国家卫生城市的相关内容。 | 定期开展 |
| 濮阳 日报社 |  |  |  |
| 华龙区 开发区 示范区 | 1．认真贯彻落实《国务院关于加强新时期爱国卫生工作的意见》，将爱国卫生工作纳入辖区各级政府议事日程，列入社会经济发展规划，制订市政府规范性文件。 | 区政府将爱国卫生工作纳入议事日程，列入社会经济发展规划。 | 3月31日 |
|  | 2．辖区内各级爱卫会组织健全，成员单位分工明确、职责落实。 | （1）区政府及时调整爱卫会组织。（2）区爱卫会主任每年主持召开一次以上爱卫会全委工作会议。（3）区爱卫会对成员单位分工明确，有考核机制。（4）区爱卫会成员单位履行职责、开展系统卫生评比、爱国卫生月活动等活动，有爱国卫生工作计划、总结等。 | 4月30日 |
|  | 3．爱卫会办公室独立或相对独立设置，人员编制能适应实际工作需要，爱国卫生工作经费纳入财政预算。 | （1）区爱卫办有编制文件，有在岗人员工资表。 （2）区爱国卫生工作经费纳入财政预算，有爱卫办部门预算表。 | 4月30日 |
|  | 4．街道办事处及乡镇政府配备专兼职爱国卫生工作人员，社区居委会及村委会协调做好爱国卫生工作。 | （1）办事处、乡镇配备专兼职人员，健全各项爱国卫生工作制度。 （2）社区居委会、村委会有负责爱国卫生工作人员、工作制度健全。 （3）爱国卫生工作有计划、总结，积极开展爱国卫生月活动，开展卫生评比检查活动等。 | 4月30日 |
|  | 5．制订爱国卫生工作规划和年度计划，有部署、有总结。 | 制定爱国卫生工作规划、年度计划、工作及活动部署，有工作总结。 | 4月30日 |
|  | 6．积极开展卫生街道、卫生社区、卫生单位等创建活动。辖区范围内建成不少于1个省级以上的卫生乡镇（县城）。 | 积极开展省、市级卫生单位、卫生村、卫生小区创建活动。 | 4月30日 |
|  | 7．以《中国公民健康素养—基本知识与技能》为主要内容，广泛开展健康教育和健康促进活动。居民健康素养水平达到卫生事业发展规划要求。 | （1）区、乡镇、办事处、社区居委会、村委会按照《中国公民健康素养—基本知识和技能》，开展健康教育和健康促进活动宣传。图片、音像、文字等资料齐全。 （2）有健康教育业务机构，有满足工作需要的办公条件、工作人员，有开展健康教育技术指导的原始材料。 | 4月30日 |
|  | 8．健康教育网络健全，各主要媒体设有健康教育栏目。 | 区、乡镇（办事处）、社区居委会（村委会）三级有健康教育领导小组及健全的网络，开展健康教育活动。 | 4月30日 |
|  | 9．社区、医院、学校等积极开展健康教育活动。 | 社区：有健康教育工作计划、总结，设置健康教育专栏，内容及时更新，开展健康教育讲座、照片、讲稿或健教音像留存完整。 | 4月30日 |

| 华龙区 开发区 示范区 | 10．80%以上的社区建有体育健身设施。 | （1）社区完善体育健身设施。查阅市、区相关证明资料。（2）社区“五个一”建设：有一处公共体育健身设施、一个体育健身指导站、一个社区体育健身俱乐部、一支社会体育指导员队伍、一个特色体育健身项目。 | 4月30日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11．城区无卫生死角。 | 城区范围内无卫生死角，小街小巷路面普遍硬化，保持环境卫生整洁，无暴露垃圾、粪便、污水，无污迹，无渣土。废旧物资回收不得污染环境。 | 4月30日 |
|  | 12．城市河道、湖泊等水面清洁，岸坡整洁，无垃圾杂物。 | 加强城区河道、湖泊、坑塘、沟渠治理，岸坡绿化美化，水面清洁，水质达标。 | 6月30日 |
|  | 13．城市功能照明完善，城市道路装灯率达到100%。 | 城市亮化、美化，照明设施完好，城区主要道路、街巷设置路灯照明装置，夜景照明和路灯照明无损坏、断亮，城市道路装灯率100%。 | 4月30日 |
|  | 14．生活垃圾收集运输体系完善，垃圾、粪便收集运输容器、车辆等设备设施全面实现密闭化，垃圾、粪便日产日清。主要街道保洁时间不低于16小时，一般街道保洁时间不低于12小时。 | （1）清扫保洁范围包括车行道、人行道、车行隧道、人行过街地下通道、高架路、桥梁、人行过街天桥、立交桥及其他设施等，保洁制度健全落实，有检查、有评比、有总结。 （2）垃圾箱、垃圾桶（筒）、垃圾屋（房）、果皮箱等垃圾收集容器整洁，定位设置，封闭完好，无散落垃圾和积留污水，无恶臭，基本无蝇，摆放整齐。 （3）粪便收集设施密闭性好，粪便不应暴露，臭气不扩散，无蝇蛆孳生，基本无蝇，地下贮（化）粪池无渗、无漏、无溢，及时清淘。 （4）垃圾、粪便运输车辆完好，车容整洁，标志清晰，车体外部无污物、灰垢，密闭运输（不遗洒、不滴漏）。垃圾、粪便日产日清，定时定点收运。 （5）主要街道保洁时间不低于16小时，一般街道保洁时间不低于12小时。 （6）按照环卫作业车辆核定作业标准和作业量，以清扫道路长度进行计算和设备配置，城市道路机械化清扫（含高压冲水）≥20%。 | 4月30日 |
|  | 15．待建工地管理到位，规范围挡，无乱倒垃圾和乱搭乱建现象。 | 待建工地合理设置规范围挡，无扬尘，无乱倒垃圾、乱搭乱建，不污染周边环境。 | 4月30日 |
|  | 16．集贸市场管理规范。 | （1）市场内及出入口无占道经营。 （2）市场规划科学、管理规范，有卫生管理组织、制度，有检查评比记录，奖惩措施；商品划行归市，摊位摆放整齐。从业人员个人卫生良好；有健康教育专栏，内容定期更新。 （3）设有蔬菜农药现场检测机构，适时开展监管和检测工作，并进行公示。 | 4月30日 |
|  | 17．集贸市场配备卫生管理和保洁人员。 | 有专职卫生管理和保洁人员，落实清扫保洁制度和保洁要求，室内菜场、农贸集市的清扫、保洁，不得低于二级道路保洁标准；露天菜场和农贸集市周围的清扫和保洁，不得低于三级保洁标准。 | 6月30日 |

| 华龙区 开发区 示范区 | 18．集贸市场环卫设施齐全。 | （1）各类经营摊点备有垃圾收集容器，摊点整洁，摊点及其周围2米范围内无垃圾、杂物和污迹。 （2）环卫设施齐全，给、排水设施完善，公厕、垃圾站建设符合卫生要求，公厕设置不低于二类标准。 | 6月30日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 19．达到《标准化菜市场设置与管理规范》要求的农副产品市场比例≥70%。 | 达到《标准化菜市场设置与服务管理规范》要求的农副产品市场≥70%。 | 4月30日 |
|  | 20．活禽销售市场卫生管理规，设立相对独立的经营区域，按照动物防疫有关要求，实行隔离宰杀，落实定期休市和清洗消毒制度，对废弃物实施规范处理。 | （1）活禽销售市场设立相对独立的经营区域。 （2）实行隔离宰杀。 （3）环境清洁卫生，废弃物实施规范处理。 （4）污物（水）处置和消毒设施完善。 （5）落实清洗消毒制度。 | 4月30日 |
|  | 21．社区和单位建有卫生管理组织和相关制度, 卫生状况良好，环卫设施完善，垃圾日产日清，公共厕所符合卫生要求。 | （1）有爱国卫生、健康教育、病媒生物防制组织，制定卫生管理制度、岗位责任制和奖惩制度；定期开展健康教育、卫生检查评比、病媒生物防制等爱国卫生活动；工作有计划、有总结，档案资料齐全。 （2）有清扫保洁队伍，专人保洁；环境整洁卫生，垃圾道密闭，无卫生死角，无乱贴乱画、无违规饲养畜禽。 （3）果皮箱、垃圾桶（箱、屋）、中转站等环卫设施数量足够、密闭，完好、清洁，定期消毒。 （4）环卫设施无渗液、无外溢，垃圾收运车辆密闭，垃圾日产日清。 （5）公厕为三类以上水冲式公厕或其它无害化卫生厕所，设施完好、内外整洁、无异味。 | 6月30日 |
|  | 22．社区和单位道路平坦，绿化美化，无违章建筑，无占道经营现象。 | （1）道路平整硬化，照明、排水等设施完好。 （2）庭院绿化美化，无黄土裸露，绿化带内无垃圾、无缺株少苗。 （3）社区内外无违章建筑、无杂物堆放、无乱搭乱建，各类车辆停放整齐。 （4）社区内及各出入口内外无占道经营。 | 6月30日 |
|  | 23．社区市场、饮食摊点等商业服务设施设置合理，管理规范。 | 市场、饮食摊点有专人管理，有必备的卫生设施，环境整洁卫生；饮食摊点及“五小”证照齐全，符合相关卫生要求。 | 4月30日 |
|  | 24．城中村及城乡结合部配备专人负责卫生保洁。 | （1）有爱国卫生、健康教育、病媒生物防制组织；制定卫生管理制度、岗位责任制和奖惩制度；定期开展健康教育、卫生检查评比、病媒生物防制等爱国卫生活动，工作有计划、有总结，档案资料齐全。（2）配备专人负责卫生保洁，有保洁人员名册、工资表。 | 4月30日 |
|  | 25．城中村及城乡结合部环卫设施布局合理，垃圾密闭收集运输，日产日清，清运率100%。 | （1）果皮箱、垃圾桶（箱、屋）、中转站等环卫设施布局合理，数量足够、密闭，完好、清洁，定期消毒。（2）环卫设施无渗液、无外溢，垃圾收运车辆密闭，垃圾日产日清。垃圾清运率100%。 | 4月30日 |

| 华龙区 开发区 示范区 | 26．城中村及城乡结合部有污水排放设施。 | 下水道、地下管道等排污设施完善、密闭，无破损堵塞、无污水漫流，无开放式边沟。 | 4月30日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 27．城中村及城乡结合部公厕数量达标，符合卫生要求。 | （1）公厕为水冲式或其它无害化厕所，数量符合要求。（2）公厕专人管理，设施完好，干净卫生，无蝇蛆。（3）村民户厕为水冲式或其它无害化厕所。 | 4月30日 |
|  | 28．城中村及城乡结合部路面硬化平整，无非法小广告，无乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒现象。无违规饲养畜禽。 | （1）道路平整硬化、无破损，无黄土裸露。村容整洁，无卫生死角、无垃圾积存。（2）无乱搭乱建。无乱堆乱摆。无乱停乱放。无乱扔乱倒。无散养畜禽。无非法小广告、无乱贴乱画，无旱厕。（3）废品收购站管理规范，不影响市容不污染环境，卫生符合要求。 | 4月30日 |
|  | 29．掌握病媒生物孳生地基本情况，制定分类处理措施，湖泊、河流、小型积水、垃圾、厕所等各类孳生环境得到有效治理。 | 各类孳生环境得到有效治理，重点区域如湖泊、河流、建筑工地、废品收购站、汽修厂、公园绿地、铁道两侧等无垃圾、积水；垃圾箱、垃圾中转站、厕所等无蝇蛆孳生。 | 4月30日 |
|  | 30．重点行业和单位防蚊蝇和防鼠设施合格率≥95%。 | （1）完善防蝇设施。要求集贸市场、饭店、宾馆、商场或超市、饮食店、食品加工厂、粮库、医院、建筑拆迁工地、城中村、汽车站、火车站等重点行业和单位防蝇设施合格率≥95%（B级）。检查能够阻挡蝇类进入室内或接触食物的设施，如纱门、纱窗、风幕机、门窗、纱罩等。完善防鼠设施，要求①箅子和地漏：厨房操作间下水道出水口有竖箅子（金属栅栏），箅子缝小于10mm；若无竖箅子，排水沟横箅子的箅子的箅子缝小于10mm，且无缺损，地漏加盖。②门：门缝小于6mm；木门和门框的底部包铁皮，高300mm；视频库房门口有挡鼠板，高0.6m。③管线孔洞：堵塞通向外环境的管线孔洞，没有堵死的孔洞，其缝隙不得超过6mm 。④ 排风扇：1楼或地下室排风扇或通风口有金属网罩，网眼不得超过6mm。⑤窗户：1楼或地下室窗户玻璃无破损。（2）原有塑料桶毒饵洞全部清除，规范设置毒饵盒。 | 6月30日 |
| 工业园区 | 城乡结合部路面硬化平整，无非法小广告，无乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒现象。无违规饲养畜禽。 | （1）道路平整硬化、无破损，无黄土裸露。村容整洁，无卫生死角、无垃圾积存。（2）无乱搭乱建。无乱堆乱摆。无乱停乱放。无乱扔乱倒。无散养畜禽。无非法小广告、无乱贴乱画，无旱厕。（3）废品收购站管理规范，不影响市容不污染环境，卫生符合要求。 | 4月30日 |
| 濮阳县 | 城乡结合部路面硬化平整，无非法小广告，无乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒现象。无违规饲养畜禽。 | （1）道路平整硬化、无破损，无黄土裸露。村容整洁，无卫生死角、无垃圾积存。（2）无乱搭乱建。无乱堆乱摆。无乱停乱放。无乱扔乱倒。无散养畜禽。无非法小广告、无乱贴乱画，无旱厕。（3）废品收购站管理规范，不影响市容不污染环境，卫生符合要求。 | 4月30日 |
| 中原油田 | 1．配备专兼职爱国卫生工作人员，社区居委会及村委会协调做好爱国卫生工作。 | （1）配备专兼职人员，健全各项爱国卫生工作制度。（2）社区居委会有负责爱国卫生工作人员、工作制度健全。（3）爱国卫生工作有计划、总结，积极开展爱国卫生月活动，开展卫生评比检查活动等。 | 4月30日 |
|  | 2．制订爱国卫生工作规划和年度计划，有部署、有总结。 | 制定爱国卫生工作规划、年度计划、工作及活动部署，有工作总结。 | 4月30日 |
|  | 3．积极开展卫生街道、卫生社区、卫生单位等创建活动。 | 积极开展省、市级卫生单位、卫生小区创建活动。 | 4月30日 |

| 中原油田 | 4．以《中国公民健康素养—基本知识与技能》为主要内容，开展健康教育健康促进活动。居民健康素养水平达到卫生事业发展规划要求。 | （1）社区居委会按照《中国公民健康素养—基本知识和技能》，开展健康教育和健康促进活动宣传。图片、音像、文字等资料齐全。（2）有健康教育业务机构，有满足工作需要的办公条件、工作人员，有开展健康教育技术指导的原始材料。 | 4月30日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5．健康教育网络健全，各主要媒体设有健康教育栏目。社区、医院、学校等积极开展健康教育活动。 | 社区居委会有健康教育领导小组及健全的网络，开展健康教育活动。社区：有健康教育工作计划、总结，设置健康教育专栏，内容及时更新，开展健康教育讲座、照片、讲稿或健教音像留存完整。 | 4月30日 |
|  | 6．80%以上的社区建有体育健身设施。 | （1）社区完善体育健身设施。（2）社区“五个一”建设：有一处公共体育健身设施、一个体育健身指导站、一个社区体育健身俱乐部、一支社会体育指导员队伍、一个特色体育健身项目。 | 4月30日 |
|  | 7．辖区无卫生死角。 | 城区范围内无卫生死角，小街小巷路面普遍硬化，保持环境卫生整洁，无暴露垃圾、粪便、污水，无污迹，无渣土。废旧物资回收不得污染环境。 | 4月30日 |
|  | 8．城市河道等水面清洁，岸坡整洁，无垃圾杂物。 | 按照分工分别负责责任区内河道、坑塘、沟渠治理，岸坡绿化美化，水面清洁，水质达标。 | 4月30日 |
|  | 9．城市功能照明完善，城市道路装灯率达到100%。 | 城市亮化、美化，照明设施完好，辖区主要道路、街巷设置路灯照明装置，夜景照明和路灯照明无损坏、断亮，城市道路装灯率100%。 | 6月30日 |
|  | 10．生活垃圾收集运输体系完善，垃圾、粪便收集运输容器、车辆等设备设施全面实现密闭化，垃圾、粪便日产日清。主要街道保洁时间不低于16小时，一般街道保洁时间不低于12小时。 | （1）清扫保洁范围包括车行道、人行道、车行隧道、人行过街地下通道、高架路、桥梁、人行过街天桥、立交桥及其他设施等，保洁制度健全落实。（2）垃圾箱、垃圾桶（筒）、垃圾屋（房）、果皮箱等垃圾收集容器整洁，定位设置，封闭完好，无散落垃圾和积留污水，无恶臭，基本无蝇，摆放整齐。（3）垃圾、粪便运输车辆完好，车容整洁，标志清晰，车体外部无污物、灰垢，密闭运输（不遗洒、不滴漏）。垃圾、粪便日产日清，定时定点收运。（4）主要街道保洁时间不低于16小时，一般街道保洁时间不低于12小时。（5）城市道路机械化清扫（含高压冲水）≥20%。 | 4月30日 |
|  | 11．待建工地管理到位，规范围挡，无乱倒垃圾和乱搭乱建现象。 | 待建工地合理设置规范围挡，无扬尘，无乱倒垃圾、乱搭乱建，不污染周边环境。 | 4月30日 |
|  | 12．公共厕所等环卫设施符合《城镇环境卫生设施设置标准》、《城市公共厕所卫生标准》等要求，数量充足，布局合理，管理规范。城市主次干道、车站、旅游景点等公共场所的公厕不低于二类标准。 | 加强公厕建设和提升，城市主次干道、车站（火车、汽车客运）、旅游景点等公共场所的公厕不低于二类标准。 | 6月30日 |
|  | 13．社区市场、饮食摊点等商业服务设施设置合理，管理规范。 | 市场、饮食摊点有专人管理，有必备的卫生设施，环境整洁卫生；饮食摊点及“五小”证照齐全，符合相关卫生要求。 | 4月30日 |
|  | 14．掌握病媒生物孳生地基本情况，制定分类处理措施，湖泊、河流、小型积水、垃圾、厕所等各类孳生环境得到有效治理。 | 各类孳生环境得到有效治理，重点区域如湖泊、河流、建筑工地、废品收购站、汽修厂、公园绿地、铁道两侧等无垃圾、积水；垃圾箱、垃圾中转站、厕所等无蝇蛆孳生。 | 4月30日 |

濮阳市人民政府办公室                     2018年2月26日印发