濮政办〔2018〕78号

濮阳市人民政府办公室

关于印发濮阳市深化安全生产风险隐患

双重预防体系建设行动方案的通知

各县（区）人民政府，开发区、工业园区、示范区管委会，市人民政府各部门：

《濮阳市深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

2018年12月12日

（此件公开发布）

濮阳市深化安全生产风险隐患双重预防体系建设

行 动 方 案

为认真贯彻党中央、国务院和省委、省政府安全生产决策部署，严格落实《河南省人民政府办公厅关于印发河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》（豫政办〔2018〕68号，以下简称《通知》）精神，推动全市各行业安全生产风险隐患双重预防体系建设工作（以下简称双重预防体系工作）全面开展，有效遏制较大以上生产安全事故发生，我市在前期危险化学品和非煤矿山行业开展双重预防体系工作的基础上，就如何在全市各行业开展安全生产风险隐患双重预防体系建设工作制定如下行动方案：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，全面落实高质量发展要求，按照《通知》要求，在全市全力推进双重预防体系建设。各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会（以下简称各县〔区〕），各行业主管部门要严格按照行业指导、企业落实的原则，在各县（区）、各行业全面推行双重预防，通过工艺严防、设备严控、人员严管、过程严治，推动安全生产源头管控，全面提升企业本质安全、职工行为安全、园区公共安全防控水平，防范各类事故发生。

二、实施步骤

（一）示范引领。2018年12月底前，各县（区）危险品生产企业和工矿商贸企业要全面完成双重预防体系建设工作，为其他行业做好示范引领作用。同时，其他行业也要根据《通知》分别选择一批基础较好的企业，作为本地区和本行业双重预防体系建设试点企业重点培育，在本地区、本行业发挥示范引领作用。

（二）重点推进。2019年6月底前，在深化危险化学品、非煤矿山双重预防建设基础上，各县（区）和市直有关部门重点推进并基本建成道路运输、建设、文化、旅游、民爆、卫生、教育、冶金、商贸等9大重点行业领域双重预防体系。

（三）全面实施。2019年12月底前，各县（区）、各有关部门在各行业、各类园区全面推行双重预防体系建设，推动建立统一、规范、高效的双重预防机制。2020年1月1日起，双重预防体系实现全面稳定运行，不断巩固成果，持续提升水平。

三、工作重点

（一）制定实施方案。2018年12月底前，各县（区）、各有关部门要制定本地、本行业实施方案，并报市政府安委会办公室。

（二）落实企业主体责任。各县（区）、各有关部门要指导、督促企业认真学习领会《河南省企业安全风险评估规范》《河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试用）》《河南省企业安全风险隐患双重预防体系建设指导手册》，全面排查安全生产风险，科学确定风险等级，明确管控责任措施，加强安全生产风险公告警示，及时排查消除隐患，形成安全风险“四色图”、风险公示告知栏、风险分级管控清单、隐患排查治理清单、岗位安全“手指口述”等可视成果，并将风险隐患信息录入省智能化安全监管综合平台，实现安全风险辨识管控和隐患排查治理体系的闭环管理。

（三）加强专业技术保障。市政府安委会办公室要加强对各县（区）、各部门双重预防体系建设标准规范的宣贯培训，使企业负责人、安全管理人员了解掌握双重预防体系建设工作流程，为双重预防体系建设提供政策咨询和技术辅导。鼓励各部门和企业通过购买服务的方式，委托相关专家、专业技术人员和第三方服务机构，在安全风险识别、管控措施制定、隐患排查治理、信息技术应用等方面提供技术支持。

（四）加快信息平台应用。企业应建立完善双重预防体系信息管理系统并主动实现与监管部门信息系统对接。监管部门要指导监督企业及时将本单位安全风险、隐患排查治理等信息录入省智能化安全监管综合平台，并定期更新，真实记录双重预防运行情况。2018年12月底前，全市危险化学品和非煤矿山行业规模以上企业风险辨识评估和隐患排查治理信息，要全部录入省智能化安全监管综合平台。定期组织对安全风险管控和事故隐患治理大数据进行分析，对反复性、系统性等共性问题组织实施精准整治。2019年12月底前，实现各级政府、部门、企业之间信息互联互通、数据共享。

（五）强化安全诚信管理。推行企业和员工承诺公告制度，2019年起全市规模以上企业定期向社会公告安全承诺，重点装置操作人员、危险作业操作人员在班前作出安全承诺。加快归集共享企业落实双重预防责任的信息，将双重预防体系运行情况与企业安全诚信挂钩，对列入安全生产“黑名单”的企业，依托信用信息共享平台实施联合惩戒。

（六）改革创新监管执法。建立与双重预防体系相适应的线上线下精准执法机制，定期组织对双重预防体系运行线上信息进行分析研判，及时核查处理预警信息，确保安全生产闭环管理。针对不同风险等级的企业实施差异化执法，对双重预防体系运行好的企业减少检查执法频次，对风险隐患管控不力的企业加大检查频次和处罚力度，提高检查执法的针对性、有效性。

（七）强化风险源头防控。各有关部门要按照安全发展要求，从产业规划、行业标准、市场准入、技术装备等源头管控行业安全风险。各县（区）要结合百城建设提质工程和城市安全创建，加快推进城区重大危险源搬迁改造和城市河道、道路、管线等综合治理，积极推广智慧交通、智慧用电、智慧电梯、综合管廊等先进适用技术，严格落实危险化学品罐区等危险区域安全防护避让措施，从源头上消除区域安全风险。

四、工作要求

（一）加强组织领导。各县（区）、市直各有关部门要充分认识新形势下建设双重预防体系的重要意义，将其作为加强安全生产的重要抓手、防范和遏制事故的基础工作，全力推进，务求实效。要依托各级安委会，建立专门推进机制，主要领导亲自研究部署，分管领导直接负责，定期研究安排双重预防体系建设工作，全面抓好方案各项任务的落实。

（二）严格标准全力推进。双重预防体系建设全省统一标准，各企业要严格按照河南省双重预防体系建设导则和指导手册的要求，结合自身实际搞好双重预防体系建设工作。危险化学品和非煤矿山行业在前期建设的基础上，加强巩固和提升。其他各行业要严格按照《河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案》的要求，结合我市实际抓好试点企业的建设，为全面推进双重预防体系建设起到试点引领作用。

（三）广泛宣传发动。各县（区）、市直有关部门要采取多种形式广泛宣传深化双重预防体系建设的重要意义，引导广大企业和职工积极参与风险辨识管控和隐患排查治理，营造良好的工作氛围。要列出本地区、本行业双重预防体系推进计划，及时召开动员会、座谈会和现场推进会，限定时间节点，量化工作任务，明确工作措施，强化工作保障，确保按时限、高质量完成双重预防体系建设任务。

（四）严格考核督导。各县（区）、市直有关部门要将双重预防体系建设纳入年度目标考核内容，建立健全督查督办、执法惩处等工作机制，对工作成效明显的通报表扬，对工作被动应付的通报批评，对未落实双重预防机制而发生事故的严肃问责，确保双重预防工作取得实效。

附件：1．濮阳市深化安全生产风险隐患双重预防体系建设

重点任务分工

2．濮阳市深化安全生产风险隐患双重预防体系建设

行业职责分工

3．濮阳市深化安全生产风险隐患双重预防体系建设

联席会议制度

附件1

濮阳市深化安全风险隐患双重预防体系建设

重点任务分工

| 重点任务分工 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- |
| 制定出台濮阳市双重预防体系建设通用导则 | 市政府安委会办公室 | 2018年12月底前 |
| 制定各县（区）综合实施方案和行业专项实施方案 | 各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会，市直有关部门 | 2018年12月底前 |
| 选择培育双重预防体系建设试点进行示范引领 | 各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会，市直有关部门 | 2018年12月底前 |
| 制订行业双重预防体系建设实施细则和相关标准规范，组织对企业相关人员进行双重预防专题培训 | 市直有关部门 | 2018年12月底前 |
| 基本完成危险化学品和非煤矿山行业规模以上企业双重预防体系建设，相关信息录入省智能化安全监管综合平台 | 市安全监管局 | 2018年12月底前 |
| 基本建成道路运输、建设、文化、旅游、民爆、卫生、教育、冶金、商贸等9大重点行业领域双重预防体系 | 市交通运输局、市住房城乡建设局、市文广新局、市外事侨务旅游局、市工业和信息化委、市卫生计生委、市教育局、市安全监管局、市商务局，各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会 | 2019年6月底前 |
| 在全市规模以上企业推行安全承诺公告制度，依托信用信息共享平台实施联合惩戒。 | 市直有关部门，各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会 | 2019年6月底前 |
| 将安全生产双重预防体系建设纳入年度目标考核内容和经批准开展的督导内容，建立健全督查督办、跟踪督办、汇报点评、定期通报、警示约谈、执法惩处等工作机制 | 市政府安委会办公室，各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会，市直有关部门 | 2019年6月底前 |
| 各行业、各类园区全面推行双重预防体系建设 | 各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会，市直有关部门 | 2019年12月底前 |
| 制定行业双重预防体系建设成效检查验收标准和评估改进办法 | 市直有关部门 | 2019年12月底前 |
| 从产业规划、行业标准、市场准入、技术装备等源头管控行业安全风险 | 市直有关部门 | 2019年12月底前 |
| 加快推进城区重大危险源搬迁改造和城市河道、道路、管线等综合治理，积极推广智慧交通、智慧用电、智慧电梯、综合管廊等先进适用技术，严格落实危险化学品罐区等危险区域安全防护避让措施，从源头上消除区域安全风险 | 各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会 | 2019年12月底前 |
| 实现全市各级政府、部门、企业之间信息互联互通、数据共享 | 市政府安委会办公室 | 2019年12月底前 |
| 建立与双重预防体系相适应的线上线下精准执法机制， | 各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会，市直有关部门 | 2019年12月底前 |
| 各县（区）、各行业双重预防体系实现稳定运行 | 各县（区）政府，开发区、工业园区管委会，市直有关部门 | 2020年12月底前 |

附件2

濮阳市深化安全风险隐患双重预防体系建设

行业职责分工

| 行业职责 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- |
| 组织、指导、监督全市危险化学品、非煤矿山、工贸行业双重预防体系建设 | 市安全监管局 | 2019年6月底前 |
| 组织、指导、监督全市各类学校（含幼儿园）双重预防体系建设 | 市教育局 | 2019年6月底前 |
| 组织、指导、监督全市房屋建筑、和市政基础设施工程及城市市政公用设施双重预防体系建设 | 市住房城乡建设局 | 2019年6月底前 |
| 组织、指导、监督全市道路运输业、水上交通业和公路、水路建设工程双重预防体系建设 | 市交通运输局 | 2019年6月底前 |
| 组织、指导、监督全市商贸、流通行业双重预防体系建设 | 市商务局 | 2019年6月底前 |
| 组织、指导、监督全市文化市场和文化系统双重预防体系建设 | 市文广新局 | 2019年6月底前 |
| 组织、指导、监督全市医疗卫生和计生机构双重预防体系建设 | 市卫生计生委 | 2019年6月底前 |
| 组织、指导、监督全市旅游行业双重预防体系建设 | 市外事侨务旅游局 | 2019年6月底前 |
| 组织、指导、监督全市民爆、民用船舶等行业双重预防体系建设 | 市工业和信息化委 | 2019年6月底前 |
| 负责组织、指导、监督全市各类养老院、敬老院、光荣院、社会福利院、殡仪馆、陵园等民政服务机构双重预防体系建设 | 市民政局 | 2019年12月底前 |
| 组织、指导、监督全市水利行业和水利建设工程双重预防体系建设 | 市水利局 | 2019年12月底前 |
| 组织、指导、监督全市农业、渔业和农机行业双重预防体系建设 | 市农业畜牧局 | 2019年12月底前 |
| 组织、指导、监督全市林业和国有林场双重预防体系建设 | 市林业局 | 2019年12月底前 |
| 组织、指导、监督全市特种设备领域双重预防体系建设 | 市质监局 | 2019年12月底前 |
| 组织、指导、监督全市粮食储备系统双重预防体系建设 | 市粮食局 | 2019年12月底前 |
| 组织、指导、监督全市监狱系统双重预防体系建设 | 市司法局 | 2019年12月底前 |
| 组织、指导、监督全市供销系统双重预防体系建设 | 市供销社 | 2019年12月底前 |
| 组织、指导、本行业通信建设领域双重预防体系建设 | 中国移动濮阳分公司、中国联通濮阳分公司、中国电信濮阳分公司 | 2019年12月底前 |
| 组织、指导、监督本系统内水利双重预防体系建设 | 濮阳黄河河务局 | 2019年12月底前 |
| 会同市政府电力行业管理部门组织、指导、监督管辖范围内电力运行和电力建设工程施工双重预防体系建设 | 濮阳供电公司 | 2019年12月底前 |

注：双重预防体系建设行业职责分工根据《党委政府及有关部门安全生产工作职责》确定

附件3

濮阳市深化安全生产风险隐患双重预防体系

建设联席会议制度

为认真贯彻落实《河南省人民政府办公厅关于印发河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》（豫政办〔2018〕68号）精神，加强对双重预防体系建设的组织领导，强化行业指导和部门协作配合，提高工作效率，确保双重预防体系建设任务按时保质保量完成，经市政府研究同意，建立濮阳市双重预防体系建设联席会议制度。

一、主要职能

（一）分析调度和通报全市双重预防体系建设进展情况。

（二）安排部署全市双重预防体系建设阶段性工作。

（三）协调解决双重预防体系建设过程中遇到的共性问题，并就重大问题向市政府提出工作建议。

二、召集人、成员单位

总召集人：段升显，市政府副秘书长、市政府安委会副主任

副总召集人：王万臣，市政府安委会副主任、市安全监管局局长

成员单位：市教育局、住房城乡建设局、交通运输局、商务局、文广新局、卫生计生委、外事侨务旅游局、工业和信息化委、民政局、水利局、农业畜牧局、林业局、质监局、粮食局、司法局、供销社、中国移动濮阳分公司、中国联通濮阳分公司、中国电信濮阳分公司、濮阳黄河河务局、濮阳供电公司

联席会议办公室暂设市安全监管局，李远峰同志担任办公室主任，事故调查科承担联席会议的日常工作。各成员单位指定联络员并相对固定。

三、工作规则

（一）定期召开全体会议。原则上每季度召开一次协调会议。因工作需要或成员单位要求，经总召集人或副总召集人同意，可随时召开全体成员会议或由有关成员单位参加的专题会议。

（二）根据工作需要，可适时召开联络员会议。

（三）联席会议议定事项以简报形式印发各成员单位并抄报市政府。

（四）各成员单位要认真贯彻联席会议精神和确定的各项决定，履行职责，切实抓好贯彻落实。

四、工作要求

（一）联席会议制度是强力推进双重预防体系建设工作的重要措施，各成员单位要高度重视，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，明确分管领导、分管部门、分管人员和工作职责，切实做好各自分管行业领域双重预防体系建设。

（二）各成员单位全面负责本行业、本系统双重预防体系建设，要按照《濮阳市深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案》中确定的重点任务分工和行业职责分工，制定专项实施方案，扎实推进落实，确保按时限完成任务。

（三）各成员单位要认真落实联席会议确定的工作任务和议定事项，认真准备会议材料，按时参加联席会议。及时处理双重预防体系建设工作中需要协调解决的问题。

（四）各成员单位要相互配合，密切协作，互通信息，形成合力，充分发挥好联席会议的作用。

（五）各成员单位每月28日之前，将各自分管行业领域双重预防体系建设进展情况以书面或电子版形式报联席会议办公室，联系人：陈爱云，电话：6661096，邮箱：pyajsgk@126.com。

濮阳市人民政府办公室 2018年12月17日印发