
濮政办〔2018〕66号

濮阳市人民政府办公室

关于印发1999—2006年度黄河防洪工程建设征地新增补偿投资建设项目竣工验收鉴定书的通　　　知

濮阳县、范县、台前县人民政府：

濮阳市1999—2006年度黄河防洪工程建设征地新增补偿投资建设项目已完成竣工验收，现将竣工验收鉴定书印发给你们，请按照竣工验收鉴定书中提出的要求，尽快办理移交手续，做好运行管理工作，确保项目发挥投资效益。
附件：1．濮阳县1999—2006年度黄河防洪工程建设征地新

增补偿投资建设项目竣工验收鉴定书

2．范县1999—2006年度黄河防洪工程建设征地新增

补偿投资建设项目竣工验收鉴定书

3．台前县1999—2006年度黄河防洪工程建设征地新

增补偿投资建设项目竣工验收鉴定书
2018年11月1日　　　　
附件1
濮阳县1999—2006年度黄河防洪工程

征地新增补偿投资建设项目竣工验收
鉴 定 书

1999—2006年度濮阳黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目

竣工验收委员会

二〇一三年十月十六日

前　　言

2013年10月15—16日，由濮阳市人民政府主持，濮阳市纪律检查委员会（监察局）、濮阳市发展和改革委员会、濮阳市国土资源局、濮阳黄河河务局、运行管理单位等单位的代表组成竣工验收委员会，在河南省范县召开验收会议，对濮阳县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目进行了竣工验收。项目法人、设计、监理、施工等被验单位参加了竣工验收会议。验收委员会实地抽查了工程现场，听取了各参建单位的汇报，审阅了有关资料，依据《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）、《水利水电建设施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）等有关规范规定，讨论并通过了《濮阳县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目竣工验收鉴定书》。

一、工程设计和完成情况

（一）工程名称及位置

工程名称：濮阳县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目。

工程位置：濮阳县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目主要位于河南省濮阳县渠村、郎中、习城、徐镇、梨园、白堽、王称堌等七个乡（镇）。

（二）工程主要项目和作用

本次新增征地补偿投资主要用于濮阳县1999—2006年度黄河防洪工程被征地范围涉及村庄的交通工程、水利工程、电气工程等公益事业项目建设。

工程实施后改善了当地群众的生产生活条件，优化了土地生态环境，为当地经济社会发展奠定了基础。

（三）工程设计主要内容

1．工程立项、设计批复文件

根据《国家发展改革委关于调整黄河下游防洪工程建设征地补偿投资的通知》（发改农经〔2010〕2587号）同意增加黄河下游防洪工程1999—2006年度实施项目的建设征地补偿投资。2011年9月，濮阳县黄河防洪工程移民拆迁及征地补偿领导小组办公室委托河南黄河勘测设计研究院编制完成了《濮阳县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目初步设计》，并以《关于上报1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资实施方案的请示》（濮县政文〔2011〕226号）上报濮阳市人民政府。

2011年11月2日，濮阳市人民政府组织有关单位代表在濮阳市召开了濮阳黄河防洪工程新增征地补偿投资项目初步设计审查会，会后，河南黄河勘测设计研究院根据审查意见对《濮阳县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目初步设计》进行了修改。2011年12月，濮阳市人民政府以《濮阳市人民政府关于濮阳县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资实施方案的批复》（濮政文〔2011〕299号）文件批准，同意将征地补偿投资全部用于对濮阳县1999年—2006年度黄河防洪工程征地涉及到的乡镇范围内的公益事业项目进行建设。

2．设计标准原则

根据《国家发展改革委关于调整黄河下游防洪工程建设征地补偿投资的通知》（发改农经〔2010〕2587号）和《河南省人民政府办公厅关于做好黄河防洪工程建设新增征地补偿投资分配工作的通知》（豫政办明电〔2011〕137号）文件精神，本工程设计遵循如下原则：

（1）因地制宜。从濮阳县的实际情况出发，确定各项工程的规模及布局。

（2）政府决策与公众参与。充分听取各部门以及项目区农民的意见，争取广大群众的支持。

（3）工程技术可行，经济合理。

（4）保护和改善农田耕作条件和土地生态环境，提高土地利用率。

3．主要建设内容及建设工期

工程建设主要包括道路拆除面积33636m2、混凝土道路建设面积206446.4m2、提灌站2座、水闸2座、桥梁24座、机井42眼、房屋建设面积1489.52 m2、变压器2座、电力线路1100m、路灯安装607盏、渠道硬化1754m2等。

建设工期：2012年2月1日开工至2013年4月30日全部竣工。

4．工程投资及来源

该工程总投资2333.32万元，工程投资来源于国家安排专项投资。

（四）工程建设有关单位

项目法人：濮阳县黄河防洪工程移民拆迁及征地补偿领导小组办公室

设计单位：河南黄河勘测设计研究院

工程监理单位：河南宏宇工程监理咨询有限公司

工程施工单位：共计21家，分别为：河南省广宇建设集团有限公司、濮阳市濮水建设工程有限公司、濮阳市华通建设有限公司、濮阳市平安市政工程有限公司、濮阳祥通市政建设有限公司、河南振兴建设集团有限公司、濮阳县鑫通路桥工程有限公司（后更名为河南濮兴路桥工程有限公司）、濮阳中洲建安有限公司、濮阳市光明路桥建设有限公司、濮阳市新兴建设工程有限公司，河南华盛建设集团有限公司、濮阳市黄河建筑工程有限公司等。

运行管理单位：渠村乡人民政府、郎中乡人民政府、习城乡人民政府、徐镇镇人民政府、梨园乡人民政府、白罡乡人民政府、王称堌乡人民政府。

（五）工程施工过程

1．工程总工期

本工程开工日期为2012年2月1日开工，全部竣工时间为2013年4月30日。

2．主要设计变更

在项目实施过程中发现以下问题：一是部分项目已由其他部门投资兴建，不能再进行重复建设；二是部分项目现场施工条件发生变化，需进行项目调整；三是下水道及渠道硬化项目因市场价格变化，需提高单价。为此，濮阳县黄河防洪工程移民拆迁及征地补偿领导小组办公室在广泛征求有关乡（镇）意见后，委托河南黄河勘测设计研究院编制完成了《濮阳县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目设计变更报告》，本工程分为两批变更调整：第一批变更县政府于2012年6月以濮县政文〔2012〕163号文件上报市政府，市政府于2012年9月以濮政文〔2012〕265号文件对濮阳县黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目变更方案进行了批复；第二批变更县政府于2012年12月以濮县政文〔2012〕291号文件上报市政府，市政府于2013年1月以濮政文〔2013〕31号文件对濮阳县黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目变更方案进行了批复。

3．重大技术问题及处理情况

无。

（六）工程完成情况和完成的主要工程量

	序号
	设计工程量
	完成工程量
	实际完成
工程量比例

	1
	拆除老沥青路面：33636m2；
	拆除老沥青路面：33636m2；
	100%

	2
	C20混凝土道路工程：混凝土路面面积206446.4m2；
	C20混凝土道路工程：混凝土路面面积206446.4m2；
	100%

	3
	机井工程：42眼
	机井工程：42眼
	100%

	4
	电力工程：100KVA变压器2座，新建高压线路600m，低压线路500m，线杆18根
	电力工程：100KVA变压器2座，新建高压线路600m，低压线路500m，线杆18根
	100%

	5
	路灯工程：607盏（带线杆）；
	路灯工程：607盏（带线杆）；
	100%

	6
	提灌站2座；桥梁24座，面积504m2；
	提灌站2座；桥梁24座，面积504m2；
	100%

	7
	放淤土方66110m2、回填土方23364m2；
	放淤土方66110m2、回填土方23364m2；
	100%

	8
	房屋工程：新建房屋5座，面积1489.52m2；房屋维修160 m2，厕所修建40 m2；
	房屋工程：新建房屋5座，面积1489.52m2；房屋维修160 m2，厕所修建40 m2；
	100%

	9
	涵管工程：5处，104米；
	涵管工程：5处，104米；
	100%

	10
	下水道工程：新建下水道1594.5m；维修下水道砌砖69.12 m3；、更新盖板2.5m3；下水道清淤600m；
	下水道工程：新建下水道1594.5m；维修下水道砌砖69.12 m3；、更新盖板2.5m3；下水道清淤600m；
	100%

	11
	闸和斗门：闸2座，斗门1座；
	闸和斗门：闸2座，斗门1座；
	100%

	12
	渠道硬化：1754m2、混凝土65m3。
	渠道硬化：1754m2、混凝土65m3。
	100%


二、工程合同完工验收及鉴定情况

2012年8月3日、2013年 3月25日，濮阳县共分两批对56个合同项目进行了合同完工验收。合同完工验收组认为施工单位能够按照合同工程内容完成施工任务，工程检测成果合格，各项技术指标均达到设计要求，合同工程质量达到合格标准，投资使用合理，工程运行状况良好，档案资料基本完整，符合归档要求，同意通过合同工程完工验收。

三、历次验收及相关鉴定提出问题的处理情况

无。
四、工程质量

根据施工单位自检、监理抽检情况及施工过程中工程质量检测情况，被评定为合格工程。

五、概算执行情况

（一）资金到位及完成情况

该项目累计到位资金23333200元，截止到2013年8月28日，工程建设累计支出18011076.18元，工程保留金5322123.82元。 

（二）竣工财务决算报告编制

项目法人编制了竣工财务决算报告，收集整理了竣工财务决算编制的有关资料，并对合同、债权债务、资产等进行了清理，按要求编制完成了竣工财务决算报告。

（三）审计情况

2013年8月15日至29日，濮阳市神州会计师事务所对该工程竣工决算进行了审计。审计结论如下：1．工程管理人员配置科学、职责明确；2．工程管理程序合法、有效；3．对建设资金的使用设置了独立的资金账户进行管理，建设资金的支付审批程序也较为规范。

六、工程运行管理情况

（一）管理机构、人员和经费

运行管理单位为工程所在地乡级人民政府，即渠村乡人民政府、郎中乡人民政府、习城乡人民政府、徐镇镇人民政府、梨园乡人民政府、白罡乡人民政府、王称堌乡人民政府，负责工程的日常维修与管理工作。

（二）工程移交

工程通过竣工验收后，项目法人应按有关规定和程序分别移交所在地乡级人民政府，并按照有关工程管理规定进行管理。

七、工程初期运行及效益

（一）工程初期运行情况

濮阳县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目完工后，经过初期运行，工程运行状况良好，能够满足运行管理功能要求。

（二）工程初期运行效益

该工程完工后提高了当地群众的生产生活条件和出行条件，优化土地资源配置，改善基本农田耕作条件和土地生态环境，很大提高了耕地质量和方便了群众的生活环境。

八、结论

濮阳县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目已按批准的设计内容全部建设完成，工程质量合格，财务管理基本规范，投资控制基本合理，竣工决算已通过审计，工程档案符合归档要求，工程初期运行正常，已发挥应有的工程效益。

竣工验收委员会同意濮阳县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目通过竣工验收。

九、意见和建议


1．进一步完善参建各方有关内业资料。

2．尽快办理固定资产移交手续，加强工程管理养护，发挥工程投资效益。

十、验收委员会和被验单位代表签字表
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附件2
范县1999—2006年度黄河防洪工程

征地新增补偿投资建设项目竣工验收
鉴 定 书

1999—2006年度濮阳黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目竣工验收委员会

二〇一三年十月十六日

前　　言

2013年10月15—16日，由濮阳市人民政府主持，濮阳市纪律检查委员会（监察局）、濮阳市发展和改革委员会、濮阳市国土资源局、濮阳黄河河务局、运行管理单位等单位的代表组成竣工验收委员会，在河南省范县召开验收会议，对范县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目进行了竣工验收。项目法人、设计、监理、施工等被验单位参加了竣工验收会议。验收委员会实地抽查了工程现场，听取了各参建单位的汇报，审阅了有关资料，依据《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）、《水利水电建设施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）等有关规范规定，讨论并通过了《范县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目竣工验收鉴定书》。

一、工程设计和完成情况

（一）工程名称及位置

工程名称：范县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目

工程位置：范县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目公益事业项目主要位于河南省范县辛庄乡、杨集乡、陈庄乡、陆集乡、张庄乡、高码头镇、台前县清河乡和台前县侯庙镇。

（二）工程主要项目和作用

本次新增征地补偿投资主要用于濮阳县1999—2006年度黄河防洪工程被征地涉及到的辛庄乡、杨集乡、陈庄乡、陆集乡、张庄乡、高码头乡以及清水河乡（台前县）、侯庙镇（台前县）八个乡（镇）村庄的交通工程、水利工程、电气工程等公益事业项目建设。

工程实施后改善了当地群众的生产生活条件，优化了土地生态环境，为当地经济社会发展奠定了基础。

（三）工程设计主要内容

1．工程立项、设计批复文件

根据《国家发展改革委关于调整黄河下游防洪工程建设征地补偿投资的通知》（发改农经〔2010〕2587号）同意增加黄河下游防洪工程1999—2006年度实施项目的建设征地补偿投资。2011年9月，范县黄河防洪工程新增征地补偿投资实施工作领导小组委托河南黄河勘测设计研究院编制完成了《范县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目初步设计》，并以《关于要求批复范县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资实施方案的请示》（范政文〔2011〕132号）上报濮阳市人民政府。

2011年11月2日，濮阳市人民政府组织有关单位代表在濮阳市召开了濮阳黄河防洪工程新增征地补偿投资项目初步设计审查会，会后，河南黄河勘测设计研究院根据审查意见对《范县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目初步设计》进行了修改。2011年12月，濮阳市人民政府以《濮阳市人民政府关于范县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资实施方案的批复》（濮政文〔2011〕297号）文件批准，同意将征地补偿投资全部用于对范县1999年—2006年度黄河防洪工程征地涉及到的乡镇范围内的公益事业项目进行建设。

2．设计标准原则

根据《国家发展改革委关于调整黄河下游防洪工程建设征地补偿投资的通知》（发改农经〔2010〕2587号）和《河南省人民政府办公厅关于做好黄河防洪工程建设新增征地补偿投资分配工作的通知》（豫政办明电〔2011〕137号）文件精神，本工程设计遵循如下原则：

（1）因地制宜。从范县的实际情况出发，确定各项工程的规模及布局。

（2）政府决策与公众参与。充分听取各部门以及项目区农民的意见，争取广大群众的支持。

（3）工程技术可行，经济合理。

（4）保护和改善农田耕作条件和土地生态环境，提高土地利用率。

3．主要建设内容及建设工期

工程建设主要包括混凝土道路建设面积66902.59m2、提灌站1座、桥梁5座、机井58眼、房屋建设面积100.3m2、电力线路3100m、路灯安装66盏、渠道开挖17190m3等。

建设工期：2012年2月1日开工至2012年9月20日全部竣工。

4．工程投资及来源

该工程总投资1120.57万元，工程投资来源于国家安排专项投资。

（四）工程建设有关单位

项目法人：范县黄河防洪工程新增征地补偿投资实施工作领导小组

设计单位：河南黄河勘测设计研究院

施工监理单位：濮阳市兴华工程咨询监理有限公司

工程施工单位：河南宏岳建设有限公司、周口现代市政路桥工程有限公司、濮阳市华隆建设工程（集团）有限公司、濮阳市华隆建设工程（集团）东升有限公司、台前县亚泰建设安装有限责任公司、周口龙兴公路工程有限公司、河南隆祥建筑工程有限公司、郑州弘业建筑工程有限公司、林州市二建建筑工程有限公司、濮阳市华隆建设工程（集团）超龙有限公司、河南省超龙建设装饰有限公司、濮阳市华隆建设工程（集团）路通有限公司、濮阳市华隆建设工程（集团）亨达有限公司、范县中原井业有限公司、濮阳市建材市场永烔照明灯饰城、河南禹顺水利工程有限公司、河南捷达路桥工程有限公司。

运行管理单位：辛庄乡人民政府、杨集乡人民政府、陈庄乡人民政府、陆集乡人民政府、张庄乡人民政府、高码头镇人民政府、清水河乡人民政府、侯庙镇人民政府

（五）工程施工过程

1．主要工程开工、完工时间

工程合同工期：2011年11月初，2012年6月30日全部工程竣工。工程实际开工时间为2012年2月1日开工，全部竣工时间为2012年9月20日。

2．主要设计变更

在实施过程中根据各乡的实际情况及乡政府的要求，河南黄河勘测设计研究院于2012年4月编制了《范县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目设计变更报告》，对一至十标、十四标、十五标、十八标、十九标工程项目进行了变更，变更设计建筑物主要分布在范县五个乡，分别为辛庄乡、杨集乡、陈庄乡、陆集乡、张庄乡。濮阳市人民政府以《濮阳市人民政府关于范县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资实施方案变更的批复》（濮政文〔2012〕342号）文件对变更设计进行了批复。

3．重大技术问题及处理情况

无。

（六）工程完成情况和完成的主要工程量

批准设计工程量与完成主要工程量对比表
	序号
	批准设计工程量
	完成工程量
	实际完成

工程量比例

	1
	范县辛庄乡后辛庄东街花砖铺设2376m2，砼路面2800m2土方989m3
	范县辛庄乡后辛庄东街花砖铺设2376m2，砼路面2800m2土方989m3
	100%

	2
	范县辛庄乡后辛庄西街花砖铺设3512m2，砼路面2904m2土方1026m3
	范县辛庄乡后辛庄西街花砖铺设3512m2，砼路面2904m2土方1026m3
	100%

	3
	范县辛庄乡后辛庄南街花砖铺设3430m2，砼路面6640m2土方989m3
	范县辛庄乡后辛庄南街花砖铺设3430m2，砼路面6640m2土方989m3
	100%

	4
	范县辛庄乡后辛庄北街花砖铺设2340m2，砼路面2340m2土方551m3
	范县辛庄乡后辛庄北街花砖铺设2340m2，砼路面2340m2土方551m3
	100%

	5
	杨集乡前李胡至208线道路硬化路基三七灰土630m3，C20混凝土672m2；前后店—丁胡庄道路硬化582.5m3，C20混凝土621.36m2。
	杨集乡前李胡至208线道路硬化路基三七灰土630m3，C20混凝土672m2；前后店—丁胡庄道路硬化582.5m3，C20混凝土621.36m2。
	100%

	6
	陈庄乡郝庄—邢庙村道路硬化工程9749.08m2
	陈庄乡郝庄—邢庙村道路硬化工程9749.08m2
	100%

	7
	陆集乡前王楼—陆集村台道路工程、陆集—刘堂道路工程4937.91m2
	陆集乡前王楼—陆集村台道路工程、陆集—刘堂道路工程4937.91m2
	100%

	8
	陆集乡陆集村台街道两侧硬化工程步道砖铺设7486m2，路沿石安装1360m
	陆集乡陆集村台街道两侧硬化工程步道砖铺设7486m2，路沿石安装1360m
	100%

	9
	陆集乡陆集村台广场硬化绿化工程铺花砖2274m2，青石板1030m2，路沿石1470m，风景树1142棵
	陆集乡陆集村台广场硬化绿化工程铺花砖2274m2，青石板1030m2，路沿石1470m，风景树1142棵
	100%

	10
	双庙祝-朵庄村生产生活道路1480m,前房村温棚养鸭小区道路650m，李菜园村—林果基地道路1263.7m，赵庄村农业开发水产养殖区道路700m
	双庙祝—朵庄村生产生活道路1480m,前房村温棚养鸭小区道路650m，李菜园村—林果基地道路1263.7m，赵庄村农业开发水产养殖区道路700m
	100%

	11
	高码头镇陈坊村道路及新村主道路硬化工程三七灰土948m3，C20混凝土1011.2m3
	高码头镇陈坊村道路及新村主道路硬化工程三七灰土948m3，C20混凝土1011.2m3
	100%

	12
	辛庄乡后辛庄街下水道整修1700m
	辛庄乡后辛庄街下水道整修1700m
	100%

	13
	辛庄乡河湾上堤路口整修1025m2
	辛庄乡河湾上堤路口整修1025m2
	100%

	14
	辛庄乡生产桥3座75m2
	辛庄乡生产桥3座75m2
	100%

	15
	老南李桥村东穿街东西路3150m2
	老南李桥村东穿街东西路3150m2
	100%

	17
	老南李桥村东穿街南北路1800m2
	老南李桥村东穿街南北路1800m2
	100%

	18
	十里庄生产桥32m2
	十里庄生产桥32m2
	100%

	19
	杨集乡机井45眼
	杨集乡机井45眼
	100%

	20
	杨集乡提排站
	杨集乡提排站
	100%

	21
	陈庄乡道路附属设施交通桥112m2
	陈庄乡道路附属设施交通桥112m2
	100%

	22
	陆集乡村台道路太阳能路灯66个
	陆集乡村台道路太阳能路灯66个
	100%

	23
	张庄乡电力线路架设3100m
	张庄乡电力线路架设3100m
	100%

	24
	张庄乡机井13眼
	张庄乡机井13眼
	100%

	25
	道路硬化1410m2及渠道开挖土方17190m3
	道路硬化1410m2及渠道开挖土方17190m3
	100%

	26
	新建卫生室100.3m2
	新建卫生室100.3m2
	100%


二、工程合同完工验收及鉴定情况

2013年5月8日，由范县黄河防洪工程新增征地补偿投资实施工作领导小组主持，在范县河务局二楼会议室召开合同完工验收会议，对范县1999—2006年度新增征地补偿投资建设项目进行合同工程完工验收。

验收工作组听取了各参建单位的情况汇报，实地查看了工程现场，审阅了监理及施工单位有关资料，认为施工单位能够按照合同工程内容完成施工任务，工程检测结果合格，各项技术指标均达到设计要求，合同工程质量达到合格标准，投资使用合理，工程运行状况良好，档案资料基本完整，符合归档要求，同意通过合同工程完工验收。

三、历次验收及相关鉴定提出问题的处理情况

无。
四、工程质量

根据施工单位自检、监理抽检情况及施工过程中工程质量检测情况，被评定为合格工程。

五、概算执行情况

（一）资金到位及完成情况

该项目累计到位资金11205700元,工程建设累计支出10068041.42元，工程保留金1137658.58元。

（二）竣工财务决算报告编制

项目法人编制了竣工财务决算报告，收集整理了竣工财务决算编制的有关资料，并对合同、债权债务、资产等进行了清理，对未完工程投资进行了测算，按要求编制完成了竣工财务决算报告。

（三）审查、审计

2013年8月15日至29日，濮阳市神州会计师事务所对该工程竣工决算进行了审计。审计结论如下：1．工程管理人员配置科学、职责明确；2．工程管理程序合法、有效；3．对建设资金的使用设置了独立的资金账户进行管理，建设资金的支付审批程序也较为规范。

六、工程运行管理情况

（一）管理机构、人员和经费

运行管理单位为工程所在地乡级人民政府，即辛庄乡人民政府、杨集乡人民政府、陈庄乡人民政府、陆集乡人民政府、张庄乡人民政府、高码头镇人民政府、清水河乡人民政府、侯庙镇人民政府，负责工程的日常维修与管理工作。

（二）工程移交

工程通过竣工验收后，项目法人应按有关规定和程序分别移交所在地乡级人民政府，并按照有关工程管理规定进行管理。

七、工程初期运行及效益

（一）工程初期运行情况

范县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目完工后，经过初期运行，工程运行状况良好，能够满足运行管理功能要求。

（二）工程初期运行效益

该工程完工后提高了当地群众的生产生活条件和出行条件，优化土地资源配置，改善基本农田耕作条件和土地生态环境，很大提高了耕地质量和方便了群众的生活环境。

八、结论

范县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目已按批准的设计内容全部建设完成，工程质量合格，财务管理基本规范，投资控制基本合理，竣工决算已通过审计，工程档案符合归档要求，工程初期运行正常，已发挥应有的工程效益。

竣工验收委员会同意范县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目通过竣工验收。

九、意见和建议

1．进一步完善参建各方有关内业资料。

2．尽快办理固定资产移交手续，加强工程管理养护，发挥工程投资效益。

十、验收委员会和被验单位代表签字表
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附件３
台前县1999—2006年度黄河防洪工程

征地新增补偿投资建设项目竣工验收

鉴 定 书

1999—2006年度濮阳黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目竣工验收委员会

二〇一三年十月十六日

前    言

2013年10月15—16日，由濮阳市人民政府主持，濮阳市纪律检查委员会（监察局）、濮阳市发展和改革委员会、濮阳市国土资源局、濮阳黄河河务局、运行管理单位等单位的代表组成竣工验收委员会，在河南省范县召开验收会议，对台前县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目进行了竣工验收。项目法人、设计、监理、施工等被验单位参加了竣工验收会议。验收委员会实地抽查了工程现场，听取了各参建单位的汇报，审阅了有关资料，依据《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）、《水利水电建设施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）等有关规范规定，讨论并通过了《台前县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目竣工验收鉴定书》。

一、工程设计和完成情况

（一）工程名称及位置

工程名称：台前县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目。

工程位置：台前县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目主要位于河南省台前县境内，主要对清水河乡、侯庙镇、马楼乡、后方乡、孙口镇、打渔陈镇、夹河乡和吴坝乡八个乡（镇）被征地涉及村庄范围内的公益事业项目进行建设。

（二）工程主要项目和作用

本次新增征地补偿投资主要用于台前县1999—2006年度黄河防洪工程被征地涉及到的清水河乡、侯庙镇、马楼乡、后方乡、孙口镇、打渔陈镇、夹河乡和吴坝乡八个乡（镇）村庄的交通工程、水利工程、卫生室建设、电气工程等公益事业项目建设。

工程实施后改善了当地群众的生产生活条件，优化了土地生态环境，为当地经济社会发展奠定了基础。

（三）工程设计主要内容

1．工程立项、设计批复文件

根据《国家发展改革委关于调整黄河下游防洪工程建设征地补偿投资的通知》（发改农经〔2010〕2587号）同意增加黄河下游防洪工程1999—2006年度实施项目的建设征地补偿投资。2011年9月，台前黄河防洪工程新增征地补偿投资实施工作领导小组委托河南黄河勘测设计研究院编制完成了《台前县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目初步设计》，并以《关于上报1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资实施方案的请示》(台政文〔2011〕91号)上报濮阳市人民政府。

2011年11月2日，濮阳市人民政府组织有关单位代表在濮阳市召开了濮阳黄河防洪工程新增征地补偿投资项目初步设计审查会，会后，河南黄河勘测设计研究院根据审查意见对《台前县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目初步设计》进行了修改。2011年12月，濮阳市人民政府以《濮阳市人民政府关于台前县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资实施方案的批复》（濮政文〔2011〕298号）文件批准，同意将征地补偿投资全部用于对台前县1999—2006年度黄河防洪工程征地涉及到的乡镇范围内的公益事业项目进行建设。

2．设计标准原则

根据《国家发展改革委关于调整黄河下游防洪工程建设征地补偿投资的通知》（发改农经〔2010〕2587号）和《河南省人民政府办公厅关于做好黄河防洪工程建设新增征地补偿投资分配工作的通知》（豫政办明电〔2011〕137号）文件精神，本工程设计遵循如下原则：

（1）因地制宜。从台前县的实际情况出发，确定各项工程的规模及布局。

（2）政府决策与公众参与。充分听取各部门以及项目区农民的意见，争取广大群众的支持。

（3）工程技术可行，经济合理。

（4）保护和改善农田耕作条件和土地生态环境，提高土地利用率。

3．主要建设内容

工程建设主要包括道路硬化126810.7m2、桥涵建设2座、渠道开挖33610m2、新建机井34眼、排水设施安装5596m、路灯安装359盏、电力线路架设1840m、卫生室建设面积2508m2、墙壁粉刷6410m2等。

建设工期：2012年4月5日开工至2012年9月30日全部竣工。

4．工程投资及来源

该工程总投资1617.11万元，工程投资来源于国家安排专项投资。

（四）工程建设有关单位

项目法人：台前黄河防洪工程新增征地补偿投资实施工作领导小组

设计单位：河南黄河勘测设计研究院

工程监理单位：河南立信工程咨询监理有限公司濮阳分公司

工程施工单位：河南军安建工集团有限公司、河南捷达路桥工程有限公司、郑州久鼎路桥工程有限公司、河南金居建设有限公司、河南华业建设发展有限公司、濮阳市正方建业集团中大建设有限公司、河南科兴建设有限公司、河南宏信建筑工程有限公司、台前县宏兴建筑安装工程有限责任公司、台前县宏兴建筑安装工程有限责任公司第九分公司、台前县宏兴建筑安装工程有限责任公司第七分公司、台前县亚泰建设安装有限责任公司、河南军安建工集团有限公司、河南城建建设集团有限公司、河南省高宇建筑工程有限公司、河南省广宇建设集团有限公司、河南宝泰电力工程有限公司第一分公司、濮阳市正方建业集团中大建设有限公司等。

运行管理单位：清水河乡人民政府、侯庙镇人民政府、马楼乡人民政府、后方乡人民政府、孙口镇人民政府、打渔陈镇人民政府、夹河乡人民政府、吴坝乡人民政府

（五）工程施工过程

1．工程总工期

本工程开工日期为2012年4月5开工，全部竣工时间为2012年9月30日。

2．主要设计变更

在实施过程中根据各乡的实际情况及乡政府的要求，河南黄河勘测设计研究院于2012年6月编制了《台前县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目设计变更报告》，对工程项目进行了变更，变更设计建筑物主要分布在台前县7个乡，分别为侯庙镇、马楼乡、后方乡、孙口镇、打渔陈镇、夹河镇、吴坝镇。濮阳市人民政府以《濮阳市人民政府关于台前县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资实施方案变更的批复》（濮政文〔2012〕343号）文件对变更设计进行了批复。

3．重大技术问题及处理情况

无。

（六）工程完成情况和完成的主要工程量

批准的设计建设内容中，工程建设全部完成，主要工程量如下表。
完成工程量表

	序号
	设计工程量
	完成工程量
	实际完成工程量比例

	1
	C20混凝土道路工程：混凝土路面面积129605.22m2
	C20混凝土道路工程：混凝土路面面积129605.22m2
	100%

	2
	机井工程：30眼
	机井工程：30眼
	100%

	3
	电力工程：电力线路架设4750.43m
	电力工程：电力线路架设4750.43m
	100%

	4
	路灯工程：287盏
	路灯工程：287盏
	100%

	5
	监控设备：8套
	监控设备：8套
	100%

	6
	土方13096.269m3
	土方13096.269m3
	100%

	7
	房建工程：新建卫生室、井房面积1890.26m2；大门：2个。
	房建工程：新建卫生室、井房面积1890.26m2；大门：2个。
	100%

	8
	地面花砖铺设：300m2；墙壁粉刷：6010m2
	地面花砖铺设：300m2；墙壁粉刷：6010m2
	100%

	9
	砌砖处理基础：153.77m3
	砌砖处理基础：153.77m3
	

	10
	围墙建设480.6m2
	围墙建设480.6m2
	100%

	11
	房屋维修（修缮）620m2
	房屋维修（修缮）620m2
	

	12
	排水设施工程：新建下水道2543.94m
	排水设施工程：新建下水道2543.94m
	100%

	13
	自来水管道：新铺设自来水管道2560m
	自来水管道：新铺设自来水管道2560m
	100%

	14
	桥涵工程：64m2
	桥涵工程：64m2
	100%

	15
	水渠清淤：33610m3。沟渠清淤10453.74m3
	水渠清淤：33610m3。沟渠清淤10453.74m3
	100%


二、工程合同完工验收及鉴定情况

2012年12月12日，由台前县黄河防洪工程新增征地补偿投资实施工作领导小组主持, 县纪检委、财政局、土地局、发改委、审计局、河南黄河勘测设计研究院、河南立信工程咨询监理有限公司濮阳分公司、各施工单位等代表组成合同工程完工验收工作组，在台前河务局召开合同工程完工验收会议，对台前县1999—2006年度新增征地补偿投资建设项目进行合同工程完工验收。

验收工作组认为：各施工单位能够按照批复的工程设计标准、规模完成各项工程量，合同工程质量达到合格标准，投资使用合理，工程运行状况良好，施工组织机构健全,质量控制体系完善，施工资料基本齐全，图表、字迹清晰, 符合归档要求，同意通过合同工程完工验收。

三、历次验收及相关鉴定提出问题的处理情况
无。
四、工程质量

根据施工单位自检、监理抽检情况及施工过程中工程质量检测情况，被评定为合格工程。

五、概算执行情况

（一）资金到位及完成情况

该项目累计到位资金16171100.00元,工程建设累计支出1471649.30元，工程保留金1454601.70元。

（二）竣工财务决算报告编制

项目法人按照《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》（SL19—2008）的要求，编制了竣工财务决算报告，收集整理了竣工财务决算编制的有关资料，按要求编制完成了竣工财务决算报告。

（三）审计情况

2013年8月，由濮阳市神州会计师事务所对该工程竣工决算进行了审计。审计结论如下：1．工程管理人员配置科学、职责明确；2．工程管理程序合法、有效；3．对建设资金的使用设置了独立的资金账户进行管理，建设资金的支付审批程序也较为规范。

六、工程运行管理情况

（一）管理机构、人员和经费

运行管理单位为工程所在地乡级人民政府，即清水河乡人民政府、侯庙镇人民政府、马楼乡人民政府、后方乡人民政府、孙口镇人民政府、打渔陈镇人民政府、夹河乡人民政府、吴坝乡人民政府，负责工程的日常维修与管理工作。

（二）工程移交

工程通过竣工验收后，项目法人应按有关规定和程序分别移交所在地乡级人民政府，并按照有关工程管理规定进行管理。

七、工程初期运行及效益

（一）工程初期运行情况

该工程完工后至今，外观面貌完整，未出现质量问题，经过初期运行，工程运行状况良好，能够满足运行管理功能要求。
（二）工程初期运行效益

该工程完工后提高了当地群众的生产生活条件和出行条件，优化土地资源配置，改善基本农田耕作条件和土地生态环境，很大提高了耕地质量和方便了群众的生活环境。

八、结论

台前县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目已按批准的设计内容全部建设完成，工程质量合格，财务管理基本规范，投资控制基本合理，竣工决算已通过审计，工程档案符合归档要求，工程初期运行正常，已发挥应有的工程效益。

竣工验收委员会同意台前县1999—2006年度黄河防洪工程征地新增补偿投资建设项目通过竣工验收。

九、意见和建议

1．进一步完善参建各方有关内业资料。

2．尽快办理固定资产移交手续，加强工程管理养护，发挥工程投资效益。

十、验收委员会和被验单位代表签字表
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