## 智能化改造
附件2
2021年濮阳市175个“三大改造”项目清单（智能化改造项目）
投资单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业类别 | 建设类别 | 开竣工日期 | 项目总投资 | 2021计划投资额 | 元至5月 完成投资 | 元至6月 |  | 元至9月 |  | 存在问题 | 状态
[10 empty] | 计划完成投资 | 完成比例（%） | 计划完成投资 | 完成比例（%）
濮阳县
1 | 濮阳天源生物科技有限公司 | DMDO-CL系列产品连续化生产项目 | 项目建设1000吨/年DMDO-CL系列产品连续化生产线一条。工艺流程：乙偶姻-环化-DMDO-氯化-DMDO-CL。主要设备：反应、蒸馏设备及辅助设备共30台。 | 香料、香精制造 | 新建 | 2021.3-2022.2 | 1000 | 500 | 100 | 300 | 60% | 500 | 100% | 无 | 在建
2 | 濮阳市三盛润滑油科技有限公司 | 年产10万吨精制润滑油基础油及年产1万吨调和润滑油项目 | 建筑面积1500平方米，增设甲基吡咯烷酮（NMP）精制润滑油基础油生产线二条，润滑油调和生产线一条，建成后，年产10万吨精制润滑油基础油和调和润滑油1万吨 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 续建 | 2019.1-2021.5 | 35165 | 22006 | 10159 | 15159 | 68% | 20359 | 92.5% | 无 | 在建
3 | 濮阳朗润新材料有限公司 | 年产3万吨橡胶助剂及6万吨二硫化碳建设项目 | 项目占地面积228亩，总建筑面积44023平方米，建设年产1万吨橡胶助剂NS生产线、年产1万吨橡胶助剂CBS生产线、1万吨不溶性硫磺生产线及6万吨二硫化碳生产线，采用国际先进的氧气氧化法合成促进剂NS、CBS，天然气法生产二硫化碳气、化法生产不溶性硫磺，并建设综合楼及配套的储罐区、仓库、控制室等公用工程。 | 化学试剂和助剂制造 | 续建 | 2017.7-2021.5 | 43293 | 2000 | 2140 | 2240 | 112% | 2311 | 115% | 无 | 在建
4 | 濮阳朗润新材料有限公司 | 橡胶助剂循环经济项目 | 项目占地62亩，建筑面积27328平方米。年产橡胶助剂3.4万吨，其中年产促进剂CBS 1.3万吨，年产促进剂NS 1.8万吨，年产促进剂MZ 0.3万吨，并建设配套的中间体M/DM生产装置。主要设备：高压反应器、打浆罐、氧化罐、蒸发器、洗涤塔、干燥机、包装机等。 | 化学试剂和助剂制造 | 续建 | 2020.5-2022.12 | 34209 | 20000 | 60 | 3279 | 16% | 17179 | 85% | 年产6万吨橡胶助剂生产线已完成项目建设前期手续，施工图设计7月底完成，8月份具备开工建设条件，预计2022年7月建成投产。 | 前期
濮阳县
5 | 濮阳美德喷涂有限公司 | 濮阳美德喷涂有限公司扩建项目 | 2020年3月-8月：1.Spindie喷涂线自动化设备安装2.全封闭智能化无尘车间厂房建设，3.催化燃烧整套设备筹建，4.循环水净化处理系统设备。2020年9-10月：周边辅助设备的安装。 2020年11-12月：电气控制系统及线路的安装。 2021年1-4月：机械臂。2021年6月生产数据智能化显示系统 | 其他未列明制造业 | 续建 | 2020.3-2021.6 | 1000 | 500 | 428 | 478 | 95% | 508 | 101% | 无 | 在建
6 | 蔚林新材料科技股份有限公司 | 包装自动化改造项目 | 项目对产品现有末端配送、包装系统进行自动化改造，主要建设设备：压滤机、气流筛、包装系统等 | 化学试剂和助剂制造 | 续建 | 2019.10-2021.5 | 2500 | 500 | 2796 | 2896 | 579% | 3126 | 625% | 无 | 竣工
7 | 蔚林新材料科技股份有限公司 | 橡胶促进剂连续流绿色智能化改造项目 | 项目应用微化工连续流工艺对现有的间歇式生产工艺进行智能化改造，改造完成后小品种橡胶促进剂产能由3万吨/年提升至5万吨/年，原生产装置占地3279.38平方米，建筑面积6522.25平方米；工艺流程：原料（有机胺、二硫化碳）-缩合-置换/氧化-分离-干燥-包装；主要建设设备：微混合器、反应器、储罐、DCS控制系统等。 | 化学试剂和助剂制造 | 续建 | 2020.10-2021.12 | 1000 | 1000 | 418 | 665 | 66% | 1017 | 101% | 无 | 在建
县区合计 | [6 empty] | 118167 | 46506 | 16101 | 25017 |  | 45000
濮阳县项目共计7个，概算投资11.8亿元，计划投资4.7亿元。预计元至6月份完成投资2.5亿元，占计划投资的53.8%，元至9月份完成投资4.5亿元，占年度计划投资的96.8%。
清丰县
1 | 全友家私清丰有限公司 | 全友家私清丰有限公司年产18万件家具项目 | 利用原有厂房进行生产线改造升级，由原实木家具生产线改造为定制家具生产线，除大幅度提升产品生产效率外，还能有效降低废水、废气排放，利于环境保护。 | 木质家具制造 | 续建 | 2020.10-2021.12 | 4000 | 2500 | 1000 | 1500 | 60% | 1900 | 76% | 无 | 在建
2 | 河南金天丽科教设备有限公司 | 河南金天丽科教设备有限公司年产100万件套学校家具扩建项目 | 扩建一栋占地面积6234平方米标准厂房，新增智能生产线一条。 主要设备：推台锯、电子裁板机、全自动封边机、自动雕刻机、排钻、镂铣机、双面刨床、精密锯、打包机等 | 其他家具制造 | 新建 | 2021.4-2021.12 | 850 | 850 | 350 | 500 | 58.8% | 650 | 76.5% | 无 | 在建
3 | 河南鑫富源家具有限公司 | 河南鑫富源家具有限公司年产3万件家具智能化生产线提升改造项目 | 扩建钢结构厂房12000平方米，催化燃烧智能环保漆喷涂木工智能一体化设备生产线 | 木质家具制造 | 新建 | 2021.1-2022.12 | 1200 | 800 | 330 | 500 | 62.5% | 650 | 81.3% | 无 | 在建
4 | 清丰谊木印橡家具有限公司 | 年产4万件套家具技术改造项目 | 扩建钢结构厂房，新上智能环保木工油漆喷涂数控机器设备生产线 | 木质家具制造 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 1500 | 1500 | 600 | 900 | 60% | 1200 | 80% | 无 | 在建
5 | 濮阳一品龙腾家具有限公司 | 实木家具生产线智能提升项目 | 扩建钢结构厂房16000平方米，新上开料自动和木工智能一体化设备2条生产线 | 建筑用木料及木材组件加工 | 新建 | 2021.1-2022.6 | 1000 | 800 | 340 | 500 | 62.5% | 650 | 81.3% | 无 | 在建
6 | 濮阳市慷达食品有限公司 | 濮阳市慷达食品有限公司年产6000吨蒸饺项目 | 在公司原厂区內新建冷库9000立方米，恒温保鲜库500立方米，在1号车间内新建蒸饺生产线1条。新增设备：速冻螺旋隧道、蒸饺机、拌馅机、和面机、自动包装机等 | 速冻食品制造 | 续建 | 2020.6-2022.5 | 800 | 400 | 250 | 280 | 70% | 350 | 87.5% | 无 | 在建
清丰县
7 | 濮阳市汇鑫食品包装有限公司 | 濮阳市汇鑫食品包装有限公司万级净化包装车间项目 | 在原厂基础上新建净化包装车间，建筑面积4506.5平方米 | 塑料包装箱及容器制造 | 续建 | 2020.9-2022.5 | 2000 | 1000 | 500 | 600 | 60% | 750 | 75% | 无 | 在建
8 | 濮阳皇甫世佳家具有限公司 | 实木家具生产线智能提升项目 | 二条生长线，厂房钢结构15000M、木工智能一体化设备等等 | 木质家具制造 | 新建 | 2021.1-2022.12 | 1000 | 500 | 200 | 300 | 60% | 350 | 70% | 无 | 在建
9 | 濮阳语木皇家家具有限公司 | 家具生产线环保智能技术改造项目 | 扩建钢结构厂房，新上智能环保木工油漆喷涂数控机器设备生产线，主要设备：推台锯、电子裁板机、自动雕刻机、排钻、镂铣机、双面刨床、精密锯、打包机等。 | 木质家具制造 | 新建 | 2021.4-2022.12 | 2000 | 1000 | 420 | 600 | 60% | 750 | 75% | 无 | 在建
县区合计 | [6 empty] | 14350 | 9350 | 3990 | 5680 |  | 7250
清丰县项目共计9个，概算投资1.44亿元，计划投资0.94亿元。预计元至6月份完成投资0.6亿元，占计划投资的60.7%，元至9月份完成投资0.7亿元，占年度计划投资的77.5%。
南乐县
1 | 河南曦江生物科技有限公司 | 年产1万吨可降解材料颗粒及3万吨可降解塑料制品 | 厂区道路、上下水、消防管道、高压电缆敷设、供电系统、车间照明；可降解材料颗粒生产设备15套，吹膜机、制袋机、印刷机等设备160台套。达产后年产1万吨可降解材料颗粒及可降解包装袋、垃圾袋等产品3万吨。 | 日用塑料制品制造 | 续建 | 2020.7-2021.10 | 20000 | 19500 | 9200 | 11200 | 57.4% | 17500 | 89.7% | 无 | 在建
2 | 河南龙都天仁生物材料有限公司 | 研发新型聚乳酸改性材料产业化项目 | 本项目研发新型聚乳酸改性材料形成产业化。生产工艺：聚乳酸树脂→熔融→螺杆挤出→冷却→可降解颗粒→吹膜成型检验→包装。主要购置设备：双螺杆挤出机、高速混料机、风冷造粒装置、电脑全自动喂料系统、各种吹膜机、印刷机、制袋机及气相色谱仪、熔融指数测定仪、卡尔费休水分测定仪、树脂水分测试仪、万能电子试验机等研发、试验设备。 | 塑料薄膜制造 | 续建 | 2020.7-2021.6 | 1000 | 200 | 856 | 1220 | 610% | 1220 | 610% | 无 | 在建
县区合计 | [6 empty] | 21000 | 19700 | 10056 | 12420 |  | 18720
南乐县项目共计2个，概算投资2.1亿元，计划投资1.97亿元。预计元至6月份完成投资1.24亿元，占计划投资的59%，元至9月份完成投资1.87亿元，占计划投资的89%。
范县
1 | 濮阳可利威化工有限公司 | 消毒剂智能生产包装仓储一体化集成项目 | 项目利用物联网技术和监控技术加强信息管理服务，提高生产过程可控性、减少生产线人工干预，以及合理计划排程。同时运用先进技术，可与公司的办公系统无缝对接，实现工厂的全过程控制及管理，从而实现两化融合及智能制造。 | 其他日用化学产品制造 | 续建 | 2020.4-2021.7 | 2000 | 1000 | 470 | 750 | 75% | 1000 | 100% | 无 | 在建
2 | 濮阳市欧亚化工科技有限公司 | 濮阳市欧亚化工科技有限公司年产1500吨合成香料连续自动化生产技术改建项目 | 在濮阳茂源化工实业有限公司院内改建1500吨合成香料连续自动化生产技术改造；工艺技术：以二甲苯叔丁醇、盐酸、硝酸、乙醇、醋酐、苯甲醛、氯仿为原料-氯化-缩合-硝化-脱水干燥-结晶-计量-包装-入库；主要装备：微通道反应器、智能连续化配料装置、质量流量计、智能连续称重计、精馏塔、连续雾化干燥器等。市场前景广阔。 | 香料、香精制造 | 续建 | 2019.4-2022.12 | 2000 | 700 | 115 | 400 | 57.1% | 500 | 71.4% | 无 | 在建
3 | 濮阳市盛通聚源新材料有限公司 | 生产管理系统升级 | 生产管理系统（MES）：智能巡检、成本核算、质量管理、设备管理、周期性任务、工艺流程、罐区管理、生产计划、领导驾驶舱等模块，硬件包括：服务器、数据库、操作系统、时序数据库，防火墙、网闸、OPC数据接口、巡检手持机等。 | 其他橡胶制品制造 | 续建 | 2020.12-2021.6 | 600 | 500 | 600 | 600 | 120% | 600 | 120% | 无 | 竣工
范县
4 | 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 | 顺酐装置技术升级改造项目 | 项目主要是对年产8000吨DIBE(1，2环己烷二甲酸二异丁酯)装置进行技术升级改造。改造后：1、利用六氢苯酐和异丁醇进行酯化反应，生产DI BE(1， 2环己烷二甲酸二异丁酯)2000吨/年；2、利用六氢苯酐和正丁醇进行酯化反应，生产DBCH(1，2环己烷二甲酸二丁酯)2000吨/年；3、利用六氢苯酐和异辛醇进行酯化反应， 生产DEHCH(1，2环己烷二甲酸二异辛酯)2000吨/年； 4、利用六氢苯酐和异壬醇进行酯化反应， 生产DINCH(1，2环己烷二甲酸二异壬酯)2000吨/年；以上增塑剂系列产品总产能为8000吨/年。主要生产工艺包括酯化、脱醇、中和、水洗汽提、脱色、过滤等；主要设备为反应釜、脱醇釜、汽提塔、过滤器、真空泵、冷凝器等。 | 化工 | 新建 | 2020.5-2021.12 | 3100 | 3100 | 2050 | 2050 | 66.1% | 2100 | 66.1% | 无 | 在建
县区合计 | [6 empty] | 7700 | 5300 | 3235 | 3800 |  | 4200
范县项目共计4个，概算投资0.77亿元，计划投资0.53亿元。预计元至6月份完成投资0.38亿元，占年度计划投资的72%，元至9月份完成投资0.42亿元，占计划投资的80%。
台前县
1 | 台前县新希望六和鲁信食品有限公司 | 肉禽屠宰加工自动化生产线改造项目 | 新增自动升降机、割掌机、自动升降机、螺杆压缩机、自动掏脏线、倾斜式自动分笼机、鸭开胗刮胗一体机、割鸭尾机、掰腿划背机、定量自动灌装机（皮、壳）、自动灌装机（单冻二节翅）、称重分拣剔除机等设备 | 禽类屠宰 | 续建 | 2020.9-2021.12 | 571 | 324 | 220 | 420 | 129.6% | 520 | 160% | 无 | 在建
2 | 台前可祺时装有限公司 | 台前可祺时装智能化改造 | 新厂扩招加工设备200万，吊挂系统600万，设备零件智能改造80万。 | 运动休闲针织服装制造 | 新建 | 2021.3-2021.12 | 880 | 880 | 580 | 580 | 65.9% | 580 | 65.9% | 无 | 在建
3 | 河南柳桥羽绒有限公司 | 河南柳桥羽绒有限公司年加工5万吨羽绒 | 本项目占地80亩，建筑面积37000平方米，年加工5万吨羽绒（羽毛）水洗制品，主要建设厂房办公楼，污水处理，配电房，锅炉房，泵房，辅助用房，工艺技术，粗洗-脱水-烘干-冷却-提分；主要设备，粗洗机，脱水机，烘干机，冷却机，互厢机，拼堆机等。 | 羽毛（绒）制品加工 | 续建 | 2020.3-2021.6 | 25000 | 15000 | 11180 | 12180 | 81.2% | 13180 | 87.9% | 无 | 在建
4 | 河南省中威新塘羽绒有限公司 | 年产7万吨水洗羽绒项目 | 项目用地210亩，总投资5亿元，建设生产车间4万平米，配备20条全自动化生产线 | 羽毛（绒）加工 | 续建 | 2020.3-2022.6 | 6242 | 3121 | 1850 | 1900 | 60.9% | 2250 | 72.1% | 无 | 在建
5 | 河南省中威新塘羽绒有限公司 | 日处理污水3万吨污水处理项目 | 污水处理用地45亩，采用国内最先进的污水处理工艺，实现日处理污水3.5万吨，中水回用率80% | 羽毛（绒）加工 | 续建 | 2020.6-2021.6 | 2994 | 1497 | 2000 | 2000 | 133.6% | 2000 | 133.6% | 无 | 在建
台前县
6 | 濮阳市众鑫羽绒制品有限公司 | 智能化水洗生产线 | 实现智能水洗生产车间制造运行系统，实现产品生产以计算机控制为主，以定制化、智能化、集成化为特征的自动化生产为方向，和物联网产业能有效接轨融合。针对现有国内技术水平和羽毛分拣实际情况，深度开发智能控制和物理融合系统基础技术、建立公司管理数据分析，通过智能系统与设备联网，系统以计算机技术、通讯技术、数控技术为基础，把水洗生产设备和上层计算机集成起来，实现了设备的集中控制管理，减少用工实现自动管理模式。 | 羽毛（绒）加工 | 新建 | 2021.3-2021.9 | 760 | 760 | 450 | 550 | 72.4% | 760 | 100% | 无 | 在建
7 | 濮阳市众鑫羽绒制品有限公司 | 污水处理厂 | 一体化污水处理，离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开；或将乳浊液中两种密度不同，又互不相溶的液体分开，曝气机，曝气机是通过散气叶轮，将“微气泡”直接注入未经处理的污水中，在混凝剂和絮凝剂的共同作用下，悬浮物发生物理絮凝和化学絮凝，从而形成大的悬浮物絮团，在气泡群的浮升作用下“絮团”浮上液面形成浮渣，利用刮渣机从水中分离。 | 羽毛（绒）加工 | 续建 | 2020.7-2021.10 | 1500 | 710 | 500 | 550 | 77.5% | 650 | 91.5% | 无 | 在建
8 | 濮阳恒润筑邦石油化工有限公司 | 濮阳恒润筑邦石油化工有限公司配套仓储项目 | 新征地约320亩，为生产装置配套并提供仓储中转服务。建设立式钢制内浮顶储罐52台套，卧式钢制储罐10台套，有效仓容20余万立方米及建设两条整列铁路装卸作业线、装卸设施等，各种公用工程和环保、消防设施依托生产装置系统(含火炬)或扩容改造。主要介质为石脑油、石油苯、甲苯、混合二甲苯、抽余油、甲醇、乙醇、柴油组分等。 | 原油加工及石油制品制造 | 续建 | 2019.7-2021.6 | 48000 | 6700 | 6700 | 6700 | 100% | 6700 | 100% | 无 | 竣工
县区合计 | [6 empty] | 85947 | 28992 | 23480 | 24880 |  | 26640
台前县项目共计8个，概算投资8.59亿元，计划投资2.9亿元。预计元至6月份完成投资2.49亿元，占年度计划投资的85.8%，元至9月份完成投资2.66亿元，占计划投资的91.9%。
华龙区
1 | 中粮面业（濮阳）有限公司 | 中粮面业（濮阳）有限公司扩建1.5万吨/年面条生产线项目 | 在公司院内扩建年加工1.5万吨面条生产线项目：新建挂面车间供粉间，并在原有挂面仓库内，改造1条1000型面条生产线，即安装1条日产50吨面条生产线及配套包装设备，年设计加工面条1.5万吨，并配套建设相应的电气、照明及水暖设施等。在厂区西南角新建3#挂面仓库1栋，建筑面积为1400平方米。 | 小麦加工 | 续建 | 2021.5-2021.12 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 100% | 1990 | 100% | 无 | 竣工
2 | 河南宅可丽集成装配科技有限公司 | 中原总机与河南宅可丽内装工业化智能工厂 | 新厂区建设内容包括三个生产区和两个研发中心，总建筑面积为99343.22㎡，估算总投资70760万元。项目建成达产后，预计可安置就业860人，年创产值15亿元,上缴税费1.2亿元，实现盈利3100万元。 | 其他家具制造 | 续建 | 2019.4-2021.12 | 70760 | 33760 | 13000 | 13500 | 40% | 15000 | 44.4% | 待中原总机退城入园项目赔偿资金到位后，进行二期建设。 | 在建
3 | 河南长兴建设集团有限公司 | 日产100万只聚合物锂离子电池生产项目 | 该项目占地43亩，建筑面积27000平方米，主要生产工艺：配料、涂布、辊布、制片、卷绕、预封口、烘烤、注液、化成、二次封装、切折烫、包装、成品。项目分两期建设，一期投入生产和检验设备90台，聚合物锂离子电池生产线一条，日产锂离子电池10万只，二期投入生产和检验设备400台，聚合物锂离子电池生产线9条，投产后日产锂离子电池生产90万只 | 其他未列明制造业 | 新建 | 2021.3-2022.3 | 15000 | 7000 | 2000 | 2450 | 35% | 3000 | 42.9% | 无 | 在建
4 | 濮阳天地人环保科技股份有限公司 | 智能设备制造车间项目 | 新建厂房一座5000平方米，新增自动行吊、自动激光切板机、自动焊接等设备，年产36台套污水、污泥、固液分离等环保处理设备，提高设备制造的精确度和环保标准，降低劳动强度，改进整体装备质量水平。 | 环境保护专用设备制造 | 续建 | 2020.5-2022.5 | 800 | 350 | 200 | 350 | 100% | 500 | 142.9% | 无 | 在建
5 | 濮阳市华源纺织有限公司 | 水刺无纺布项目 | 对现有4000平米车间进行改造，购置高速杂乱无纺布设备和智能化在线监测、高速分切机等设备，形成年产8000吨水刺无纺布的生产能力。 | 其他机织服装制造 | 新建 | 2021.3-2021.5 | 2500 | 2500 | 1500 | 2000 | 80% | 2500 | 100% | 无 | 在建
华龙区
6 | 濮阳市登星家具有限公司 | 板式家具智能化改造项目 | 企业进行搬迁改造，新建办公楼、大型生产车间等，在原有生产线配套设备的基础上，通过购进整套的板式家具智能生产线进行智能化生产改造，并配套智能环保设备，提高工艺和生产效率，达到年产家具2万套规模。 | 木质家具制造 | 续建 | 2020.5-2021.12 | 6000 | 2000 | 620 | 920 | 46% | 950 | 47.5% | 无 | 在建
7 | 濮阳市百福瑞德石油科技有限公司 | 钻井安全监控智能防护系统 | 针对国内石油钻井安全防护的技术现状和存在的问题，从系统性的防护理念出发，运用先进的传感技术、自动控制技术和集成技术，在国内首次研发并应用了一套石油钻井安全防护集成装置，创新创建了国内首个显示、控制、防护为一体的钻井安全监控智能防护系统，实现了在一个监控操作平台上，完成石油钻井安全防护的诸项任务各工作环节的兼容与协作，实现了石油钻井安全防护的集成化、智能化和自动化。 | 工业自动控制系统装置制造 | 续建 | 2020.1-2021.9 | 1000 | 300 | 300 | 500 | 166.7% | 800 | 266.7% | 无 | 竣工
8 | 锐驰高科股份有限公司 | EMI 内焊机、管道全为置单焊炬自动焊机 | 本设备是中国石油天然气管道科学研究院特种施工机具研究所研制开发的集机械、电控、气动于一体的管道内焊设备。 特点是焊接速度快、质量高、操作简单，工人劳动强度相对较低，特别适合于长距离、大口径管道的焊接。安全环保。 | 其他专用设备制造 | 续建 | 2020.8-2022.6 | 2000 | 1200 | 1200 | 1500 | 125% | 2000 | 166.7% | 无 | 竣工
9 | 锐驰高科股份有限公司 | 远程智能控制管道带压抢修机器人研发推广项目 | 针对管道带压抢维修人工操作的难题，研制出可远程智能化控制的抢修机器人，产品实现设计，制造并推广应用。 | 其他专用设备制造 | 续建 | 2020.3-2021.12 | 2600 | 1000 | 910 | 1360 | 136% | 1600 | 160% | 无 | 竣工
县区合计 | [6 empty] | 102650 | 50100 | 21720 | 24570 |  | 28340
华龙区项目共计9个，概算投资10.27亿元，计划投资5.01亿元。预计元至6月份完成投资2.46亿元，占计划投资的49%，元至9月份完成投资2.83亿元，占计划投资的56.5%。
开发区
1 | 天驰药业有限公司 | 医药中间体新材料技术升级项目 | 在现有厂房内，进行1、新产品高纯度1H-1，2,3-三氮唑研发及批量化生产。生产工艺：原料（苯骈三氮唑等）-氧化-冷冻结晶-离心-烘干-脱羧-离心-蒸馏-精馏-产品；2、对现有手性拆分剂、2,3-二氯吡啶生产工艺进行升级。主要购置设备：反应釜、冷凝器、搪玻璃储罐、分离设备、干燥设备、自动控制系统等先进生产设备。 | 专项化学用品制造 | 续建 | 2021.5-2022.4 | 3500 | 2000 | 129 | 500 | 25% | 1500 | 75% | 无 | 在建
2 | 天驰药业有限公司 | 天驰药业化工新材料建设项目 | 占地面积101亩，建筑面积25000㎡,采用国内领先的自动化生产，项目建成后可年产年产300吨1H-1,2,3-三氮唑；年产1000吨手性拆分剂；年产1000吨2,3-二氯吡啶。 | 专项化学用品制造 | 续建 | 2018.10-2021.12 | 34000 | 5600 | 3013 | 3500 | 62.5% | 4800 | 85% | 无 | 在建
3 | 河南雷佰瑞新材料科技有限公司 | DETDA项目智能化改造 | DETDA项目在生产过程中部分操作点需要优化的地方，本项目针对现有DETDA装置，主要方向是减少压力高、温度高的人工操作、人工对对反应和分离影响大的部分进行造升级，优化流程，以保证反应和分离以及产品品质更稳定，操作更安全 | 专项化学用品制造 | 新建 | 2021.6-2022.8 | 1000 | 600 | 145 | 180 | 30% | 400 | 66% | 无 | 在建
4 | 河南雷佰瑞新材料科技有限公司 | 年产2000吨HTDA项目 | 新上2000吨/年HTDA项目生产装置，及配套的装置区、公用工程，新增自动化控制仪表，对生产设备进行智能化改造，促进作业流程信息化升级 | 其他合成材料制造 | 续建 | 2020.3-2021.5 | 3000 | 1000 | 700 | 700 | 70% | 700 | 70% | 无 | 竣工
5 | 濮阳市万泉化工有限公司 | 密封胶生产系统智能化升级改造项目 | 新建生产系统中控室，建设DCS系统，新增关键工序智能化控制点300个等 | 其他合成材料制造 | 续建 | 2020.4-2021.4 | 1000 | 200 | 220 | 220 | 110% | 220 | 110% | 无 | 竣工
6 | 濮阳市万泉化工有限公司 | 聚氨酯密封胶生产线智能化改造 | 对现有聚氨酯密封胶自动生产线关键部位增添智能化控制点，构建智能化控制系统，实现聚氨酯密封胶的智能化生产。 | 其他合成材料制造 | 新建 | 2021.4-2022.3 | 800 | 700 | 319 | 380 | 54% | 600 | 85% | 无 | 在建
开发区
7 | 濮阳市中原石化实业有限公司 | 5万吨/年系列助剂及原料工程项目 | 项目分两期建设，其中一期投资2亿元，建设1万吨抗氧剂1010及1万吨3.5-甲酯。二期投资1.6亿元，建设1万吨抗氧剂168、1万吨2.4-酚及1万吨2.6-酚。 | 专项化学用品制造 | 续建 | 2019.6-2021.6 | 36000 | 16000 | 6500 | 7500 | 46% | 12000 | 75% | 无 | 在建
8 | 濮阳市联众兴业化工有限公司 | 环戊烷产业智能车间提升项目 | 环戊烷产业智能车间全流程均实现较高的智能化管理，储罐设置紧急切断阀及高低液位联锁；在装置区域，配置有自动调节阀、自动泄压、自动紧急冷却系统，配备DCS和SIS自动控制系统；装卸区域配备有定量装车系统；在产品检测方面，配备全循环自动取样器，高效液相色谱仪、气相色谱仪、高纯氢气发生器、石油产品蒸馏测定仪、微量水分测定仪、硫氮分析仪器、微机硫氯分析仪、紫外可见分光光度计、溴价测定仪等分析检测仪器。 | 化学试剂和助剂制造 | 续建 | 2020.8.1-2021.12.31 | 1600 | 1100 | 827 | 950 | 86% | 1050 | 95% | 无 | 在建
9 | 濮阳市鹏鑫化工有限公司 | 智能化改造项目 | 利用现有装置实施DCS、ERP、PLC、ESD等智能化改造，逐步实现智能化工厂目标 | 有机化学原料制造 | 新建 | 2021.1-2023.6 | 800 | 300 | 243 | 255 | 85% | 285 | 95% | 无 | 在建
10 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 年产2万吨功能材料项目 | 项目严格按照智能车间规范建设自动化生产线，项目建成后可年产2万吨功能材料。 | 化学原料和化学制品制造业 | 续建 | 2019.5-2021.3 | 23000 | 7000 | 5300 | 5300 | 75.7% | 5300 | 75.7% | 无 | 竣工
11 | 濮阳泓天威药业有限公司 | 生物发酵生产智能化改造 | 该项目是针对设备设施智能化改造项目，涉及生物生产线、发酵联消、提取、动能及配套设施等智能化改造，实现生物发酵生产智能化升级，同时达到节能环保目的，预计项目实施后可节能60%，并有效控制发酵废气排放。 | 兽用药品制造 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 500 | 500 | 200 | 260 | 52% | 450 | 90% | 无 | 在建
县区合计 | [6 empty] | 105200 | 35000 | 17596 | 19745 |  | 27305
开发区项目共计11个，概算投资10.52亿元，计划投资3.5亿元。元至6月份完成投资1.97亿元，占计划投资的56.4%，元至9月份完成投资2.7亿元，占计划投资的76%。
工业园区
1 | 天能集团（河南）能源科技有限公司 | 新型高容量动力电池极板自动入槽组装与装配铸焊工段机器人智能自动化升级改造 | 1、将极板传统手工入槽改造升级成机器自动化入槽，效率提升40%，减少了80%人员；2、传统铸焊装配工段由人工铸焊，通过机器人替代手工铸焊，效率提升50%，解脱了员工高温高强度工作环境；3、自动点胶；4、极板连续铸板与连冲连轧；5、自动加酸。 | 铅蓄电池制造 | 续建 | 2020.7-2021.10 | 2600 | 1900 | 820 | 1900 | 100% | 1900 | 100% | 无 | 在建
2 | 天能集团（河南）能源科技有限公司 | 新型高能量铅蓄电池信息化智能制造产业化升级建设项目 | 改造内容：第一阶段：生产过程智能、绿色自动化提升。采用先进的连续极板生产，实现蓄电池生产全过程智能自动化；第二阶段：MES系统建设。对整个生产流程的定制化MES系统，实现生产管理数据化，提升产品质量，降低管理成本；第三阶段：信息化平台搭建。推进传感技术、模块化嵌入式控制技术应用，实现整个工厂感知化、物联化、智能化，实现智慧化企业。 | 电气机械和器材制造业 | 续建 | 2018.12-2021.12 | 35000 | 11000 | 8830 | 9000 | 81.8% | 9800 | 89.1% | 无 | 在建
县区合计 | [6 empty] | 37600 | 12900 | 9650 | 10900 |  | 11700
工业园区项目共计2个，概算投资3.76亿元，计划投资1.29亿元。预计元至6月份完成投资1.09亿元，占计划投资的84.5%，元至9月份完成投资1.17亿元，占计划投资的90.7%。

## 绿色化改造
2021年濮阳市175个“三大改造”项目清单（绿色化改造项目）
投资单位：万元
序号 | 企业及项目名称 | 项目建设规模及内容 | 行业 | 开竣工时间 | 总投资 | 计划 投资 | 元至5月份 进展情况 | 元至6月 |  | 元至9月 |  | 存在问题
[8 empty] | 计划完成投资 | 完成比例（%） | 计划完成投资 | 完成比例（%）
濮阳县
1 | 河南浩森生物材料有限公司糠醛塔底废水零排放及回收醋酸钠项目 | 年处理糠醛塔底废水32.3万吨，得到副产品醋酸钠8000t；浓缩液蒸发得到醋酸钠后，蒸发冷凝水重新回到糠醛车间废水蒸发进行水解反应，循环利用，实现废水零排放 | 化工 | 2020年2月-2021年10月 | 1500 | 1300 | 1100 | 650 | 50 | 975 | 75 | 无
2 | 濮阳天源生物科技有限公司RTO焚烧VOCs处理系统 | 建立一套30000m³/h风量的RTO焚烧VOCs处理系统 | 香料、香精制造 | 2021年3月-2021年10月 | 500 | 500 | 600 | 250 | 50 | 375 | 75 | 无
3 | 河南源博新材料有限公司水处理设施绿色化改造项目 | 对污水处理设施进行改造，引进MVR蒸发浓缩系统等设施，对工业废水进行处理达到回用标准，实现工业废水零排放 | 化工 | 2020年4月-2021年10月 | 620 | 560 | 600 | 280 | 50 | 420 | 75 | 无
4 | 河南豫粮集团凯利来食品有限公司节能改造项目 | 总占地面积约13万平方米，年产休闲食品70980吨。项目引进较为先进的30余条生产线，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采用清洁能源、有效节能措施，并投资500万元配套250m3污水处理站、在线监测设备、高效油烟净化装置、UV光解+活性炭吸附装置、新能源非道路移动机械等环保设施 | 制造业 | 2020年2月-2021年6月 | 49991 | 17000 | 12700 | 8500 | 50 | 12750 | 75 | 无
5 | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司耐火材料节能化制造项目 | 项目占地154.8亩，建设年产4万吨预制件、6万吨散装料、1万吨炮泥智能化、节能化生产线各一条 | 制造业 | 2020年3月-2021年5月 | 7527 | 2600 | 4200 | 1300 | 50 | 1950 | 75 | 无
濮阳县项目共计5个，概算投资6.01亿元，年度计划投资2.20亿元，至六月底计划投资1.10亿元，达到年度计划的50%，至九月底计划投资1.65亿元，达到年度计划的75%。
清丰县
6 | 河南省阳光防腐涂装有限公司清丰县金属结构涂装中心项目 | 计划投资1.05亿元在清丰县产业集聚区园区内建设河南省阳光防腐涂装有限公司产业集聚区金属结构防腐涂装中心项目。该项目计划占地大概20-25亩 ,计划建设高标准的综合涂装、分装车间并配套先进的废气处置环保设备。此车间的建成可以大大减轻各个钢结构制作企的钢结构喷漆问题和可以有效的降低钢结构制作企的喷漆成本,大大降低清丰县VOCs超标的风险 | 涂装 | 2020年8月-2022年12月 | 10000 | 6000 | 500 | 3000 | 50 | 4500 | 75 | 无
清丰县项目共计1个，概算投资1亿元，年度计划投资0.6亿元，至六月底计划投资0.3亿元，达到年度计划的50%，至九月底计划投资0.45亿元，达到年度计划的75%。
南乐县
7 | 濮阳宏业生物质能源有限公司2×75t/h高温高压循环流化床锅炉烟气超低排放改造项目 | 建设两套SCR-SNCR脱硝系统；两套高效镁法脱硫塔；两套湿电除尘系统等。脱硫副产物硫酸镁作为公司复合肥项目原料，实现无害化处理技术。项目建成后可实现超低排放，年可减排二氧化硫140吨/年左右、氮氧化物130吨/年左右，颗粒物26吨/年左右 | 制造业 | 2020年9月-2021年12月 | 2960 | 2960 | 2960 | 1480 | 50 | 2220 | 75 | 无
南乐县项目共计1个，概算投资0.3亿元，年度计划投资0.3亿元，至六月底计划投资0.15亿元，达到年度计划的50%，至九月底计划投资0.22亿元，达到年度计划的75%。
范县
8 | 濮阳市中博石油化工有限公司环保设施治理项目 | 环保设施更新改造 | 精细化工 | 2020年11月-2021年8月 | 6200 | 6200 | 5500 | 3100 | 50 | 4650 | 75 | 无
9 | 濮阳市中炜精细化工有限公司水综合利用及环保设施系统改建项目 | 优化水系统工艺，VOCs、脱硫、脱硝、烟气排放等相关环保设施提标改造 | 化工 | 2020年4月-2021年6月 | 850 | 850 | 560 | 425 | 50 | 637.5 | 75 | 无
10 | 濮阳市盛源能源科技股份有限公司污水处理设施升级改造项目 | 建设生化处理装置及反渗透装置 | 新材料 | 2021年3月-2021年12月 | 1200 | 1200 | 760 | 600 | 50 | 900 | 75 | 无
11 | 濮阳市鑫业特种润滑油脂有限公司环保治理设施改造升级项目 | 购置环保设备，对扬尘、挥发性气体治理设施进行升级改造 | 化工 | 2020年10月-2021年10月 | 750 | 750 | 680 | 375 | 50 | 562.5 | 75 | 无
范县项目共计4个，概算投资0.9亿元，年度计划投资0.9亿元，至六月底计划投资0.45亿元，达到年度计划的50%，至九月底计划投资0.67亿元，达到年度计划的75%。
台前县
12 | 河南省中威新塘羽绒有限公司污水处理项目 | 建设日处理污水3.4万方污水处理设施。 | 羽绒 | 2021年1月-2022年5月 | 10000 | 5000 | 5200 | 2500 | 50 | 3750 | 75 | 无
13 | 浙江柳桥集团污水处理项目 | 建设日处理污水4万方污水处理设施。 | 羽绒 | 2021年1月-2022年8月 | 12000 | 8000 | 8500 | 4000 | 50 | 6000 | 75 | 无
14 | 濮阳市众鑫羽绒有限公司污水处理项目 | 建设日处理污水2万方污水处理设施，技改原有羽绒水洗设备 | 羽绒 | 2021年1月-2021年12月 | 7000 | 7000 | 5500 | 3500 | 50 | 5250 | 75 | 无
台前县项目共计3个，概算投资2.9亿元，年度计划投资2亿元，至六月底计划投资1亿元，达到年度计划的50%，至九月底计划投资1.5亿元，达到年度计划的75%。
华龙区
15 | 濮阳市畅通专用车制造有限公司集装厢集中喷涂中心项目 | 该项目是在原有建筑面积600平方米喷涂车间的工艺基础上，增加催化燃烧废气处理装置，其处理工艺：对喷雾颗粒进行吸收、进化、吸附等预处理、最后实施催化燃烧等深度处理。技术改革后，通过催化燃烧处理，可有效降低企业运营成本，提高喷涂效率，降低VOC超标排放造成的环境污染风险 | 环保节能 | 2021年3月 -2021年10月 | 500 | 500 | 500 | 250 | 50 | 375 | 75 | 无
16 | 濮阳市天地人环保工程技术有限公司 | 改建建筑面积4560平方米标准化车间一座，购进智能化生产设备达到年产36台套，治理污水、污泥、固液分离等环保处理设备。 | 装备制造 | 2021年1月-2021年12月 | 1100 | 1100 | 250 | 550 | 50 | 825 | 75 | 无
17 | 濮阳国诚空气净化技术有限公司 | 新建两条盘管生产线，氧气焊自动化改造，钣金自动化改造，购置数控车床1台，自动化折弯机，新型箱板成型机；无组织排放治理，做防尘门、防尘地板，进行绿色化改造；上金蝶项目管理系统，进行智能化改造 | 装备制造 | 2020年10月-2022年12月 | 1020 | 500 | 350 | 250 | 50 | 375 | 75 | 无
18 | 濮阳市明达环保科技有限公司明达石油装备基地工业涂装中心项目 | 项目包八座喷漆房、二座喷砂房和二座烘干房，购置催化燃烧废气处理装置、滤芯除尘器、空压机、航吊、太阳能烘干房等设备与设施。项目建成后，通过收集处理，可大大减少园区的VOCs排放，而降低VOCs排放超标的风险 | 环保节能 | 2020年8月-2021年8月 | 3400 | 3200 | 2800 | 1600 | 50 | 2400 | 75 | 无
华龙区项目共计4个，概算投资0.6亿元，年度计划投资0.53亿元，至六月底计划投资0.27亿元，达到年度计划的50%，至九月底计划投资0.40亿元，达到年度计划的75%。
开发区
19 | 濮阳市鹏鑫化工有限公司绿色化升级改造项目 | 利用现有装置，实施节能、节水、减排、清洁生产、基础工艺等绿色化改造 | 制造业 | 2021年1月-2023年6月 | 3000 | 1200 | 50 | 600 | 50 | 900 | 75 | 无
开发区项目共计1个，概算投资0.3亿元，年度计划投资0.12亿元，至六月底计划投资0.06亿元，达到年度计划的50%，至九月底计划投资0.09亿元，达到年度计划的75%。
工业园区
20 | 天能集团（河南）能源科技有限公司再生直供铅日产48万板栅、装配18万只电池项目 | 日产18万只新型高能量环保型动力蓄电池 (年产600万 kvah蓄电池)建设内容: 利用再生资源公司废旧电池抽取的合金铅直接供铅，取消传统熔铅、重力浇铸和分片工序，建设连铸连轧生产线； | 制造业 | 2020年7月-2021年12月 | 3800 | 3800 | 2530 | 1900 | 50 | 2850 | 75 | 无
工业园区项目共计1个，概算投资0.38亿元，年度计划投资0.38亿元，至六月底计划投资0.19亿元，达到年度计划的50%，至九月底计划投资0.28亿元，达到年度计划的75%。
[5 empty] | 123918 | 70220 | 55840

## 技术改造
2021年濮阳市175个“三大改造”项目清单（技术改造项目）
投资单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业类别 | 建设类别 | 开竣工日期 | 项目 总投资 | 2021计划投资额 | 元至5月 完成投资 | 元至6月 |  | 元至9月 |  | 存在问题 | 状态
[10 empty] | 计划完成投资 | 完成比例（%） | 计划完成投资 | 完成比例（%）
濮阳县
1 | 濮阳市金鼎化工有限公司 | 年产1万吨氯乙酰氯及配套产品自动化改造项目 | 项目建设1万吨/年氯乙酰氯系列产品自动化生产线五条，工艺流程：醋酸-氯化-氯乙酸；氯乙酸-氯化-氯乙酰氯；氯乙酸母液-氯化-三氯乙酰氯；硫磺-氯化-氯化硫；甲醇、甲醛-取代-氯甲基甲醚 | 化工 | 更新改造 | 2021.03-2021.12 | 1500 | 1500 | 1300 | 750 | 50% | 1125 | 75% | 无 | 在建
2 | 濮阳天源生物科技有限公司 | DMDO-CL系列产品连续化生产项目 | 项目建设1000吨/年DMDO-CL系列产品连续化生产线一条。工艺流程：乙偶姻-环化-DMDO-氯化-DMDO-CL。主要设备：反应、蒸馏设备及辅助设备共30台 | 化工 | 更新改造 | 2021.03-2022.02 | 1000 | 1000 | 850 | 500 | 50% | 750 | 75% | 无 | 在建
3 | 蔚林新材料科技股份有限公司 | 橡胶促进剂连续流绿色智能化改造项目 | 项目应用微化工连续流工艺对现有的间歇式生产工艺进行智能化改造，改造完成后小品种橡胶促进剂产能由3万吨/年提升至5万吨/年，原生产装置占地3279.38平方米，建筑面积6522.25平方米；主要建设设备：微混合器、反应器、储罐、DCS控制系统等 | 化工 | 更新改造 | 2021.03-2021.12 | 1000 | 1000 | 820 | 500 | 50% | 750 | 75% | 无 | 在建
4 | 濮阳市众享福华食品有限公司 | 年产30000吨速冻食品项目 | 项目占地39亩，建筑面积14000平方米，年产速冻产品3万吨，主要建设设备：双螺旋遂道、成品冷库压缩机、全自动洗菜机、全自动饺子机、全自动汤圆机、全自动馄饨机等 | 食品加工 | 扩建 | 2020.04-2021.11 | 5000 | 1000 | 5000 | 500 | 50% | 750 | 75% | 无 | 投产
5 | 濮阳市戴伦空调设备有限公司 | 年产医用口罩2亿只、非接触式远红外体温测试仪100万把、医用防护服50万套项目 | 依托现有车间，不新增土建工程，其中建设8条医用口罩流水线，年产医用口罩2亿只；建设两条非接触式远红外体温测试仪（额温枪）流水线，年产100万把；建设5条医用防护服流水线，年产50万套 | 其它 | 扩建 | 2020.04-2021.10 | 6500 | 2500 | 2600 | 1250 | 50% | 1875 | 75% | 无 | 投产
濮阳县
6 | 濮阳绿探惠农科技有限公司 | 年产6000吨生物质颗粒项目 | 建设规模：本项目拟租用濮阳市戴伦空调设备有限公司8#厂房一栋，新建年产6000吨生物质颗粒项目；项目占地8000平方米，建筑面积8000平方米。主要设备：颗粒机、压块机、输送机等。 | 节能环保 | 扩建 | 2020.01-2021.03 | 2000 | 1500 | 1200 | 750 | 50% | 1125 | 75% | 无 | 投产
7 | 濮阳市戴伦空调设备有限公司 | 年产1万吨熔喷料塑料改性项目 | 建筑面积5000平方米，加工制造用于生产口罩等熔喷无纺布的改性熔喷料聚丙烯，年生产规模1万吨。主要设备：挤出机、切粒机、振动筛、检验设备、废气处理环保设备等 | 化工 | 扩建 | 2020.06-2021.10 | 12000 | 2000 | 2500 | 1000 | 50% | 1500 | 75% | 无 | 在建
8 | 河南豫粮集团凯利来食品有限公司 | 河南豫粮集团凯利来食品深加工项目 | 项目占地面积约13万平方，总占地面积约14万平方。引进较为先进的米饼、米果、烘烤类蛋糕、蒸煮类蛋糕、沙琪玛、油炸膨化食品、油炸、瑞士卷及涂层蛋糕、铜锣烧、外包装箱等30余条生产线以及生产设备配套外工程等设施 | 食品加工 | 扩建 | 2019.06-2021.02 | 49991 | 2000 | 12700 | 1000 | 50% | 1500 | 75% | 无 | 投产
9 | 汇川实业（河南）有限公司 | 冻干食品深加工项目 | 占地84亩，建成1000平方米的省级无花果工程研究中心。建成加工车间总面积50000平方米，用于无花果深加工及冻干系列产品加工。预计投产后产值可达4亿元，实现年利税3500万元以上，带动500人以上人员就业 | 食品加工 | 续建 | 2020.05-2021.12 | 30000 | 15000 | 12000 | 7500 | 50% | 11250 | 75% | 无 | 在建
10 | 濮阳市汇元药业有限公司 | 濮阳市降压药品质量控制重点实验室 | 重点实验室相关仪器设备487万元，主要包括无菌工作台、原子吸收分光光度计、脆碎度检测仪 、高效液相色谱仪、气相色谱仪、近红外检测设备、旋转式蒸发器等 | 化工 | 改建 | 2020.08-2021.12 | 1000 | 900 | 800 | 450 | 50% | 675 | 75% | 无 | 在建
濮阳县
11 | 濮阳市汇元药业有限公司 | 口服固体制剂设施设备更新改造 | 更新固体制剂设备，包括高效湿法制粒机、沸腾干燥机、高速压片机、自动泡罩包装机、多列颗粒包装机、自动装盒机、明胶空心胶囊生产设备自动连线等设施设备。固体制剂车间空调净化系统、除尘系统改造。检验仪器更新。 | 化工 | 扩建 | 2021.01-2022.06 | 2000 | 800 | 700 | 400 | 50% | 600 | 75% | 无 | 在建
12 | 河南垚达鑫新型建材有限公司 | 装配式产业园一期扩建改造、年产6000万块蒸压灰砂砖项目 | 建设蒸压灰砂砖生产线1条，年产蒸压灰砂砖6000万块；建设2号生产车间，建筑面积13440平方米；建设钢板仓1座，储存粉煤灰能力6万立方，占地面积1661.06平方米；建设成品堆场7000平方米 | 节能环保 | 扩建 | 2020.10-2021.08 | 12000 | 12000 | 7500 | 6000 | 50% | 9000 | 75% | 无 | 在建
13 | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 年产1万吨挡渣板技术升级及节能改造 | 采用国际先进技术和工艺，购置节能环保设备、全自动配料系统、全自动转运系统、自动取砖等设备，进行生产线技术升级及智能化改造 | 新材料 | 改建 | 2021.03-2022.04 | 3000 | 2700 | 1500 | 1350 | 50% | 2025 | 75% | 无 | 在建
14 | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 年产4万吨预制件项目技术升级及节能改造 | 采用国际先进技术和工艺，购置智能双向电拖车、自动缠包机、智能包装机械手等设备，进行生产线技术升级及及智能化改造 | 新材料 | 改建 | 2021.03-2022.03 | 1800 | 1600 | 1200 | 800 | 50% | 1200 | 75% | 无 | 在建
15 | 林氏医疗公司 | 医用丁腈手套二期建设项目 | 占地40亩，当年计划新征用地40亩，总建筑面积2.5万平方米建设6条医用手套生产线，年产30万箱医疗级丁腈手套 | 化工 | 扩建 | 2021.03-2022.12 | 20000 | 18000 | 9000 | 9000 | 50% | 13500 | 75% | 无 | 在建
县区合计 | [6 empty] | 148791 | 63500 | 59670 | 31750 | 50% | 47625 | 75%
濮阳县项目共计15个，概算投资14.8亿元，年度计划投资6.35亿元，至六月底计划投资3.17亿元，达到年度计划的50%，至九月底计划投资4.76亿元，达到年度计划的75%。
清丰县
1 | 濮阳语木皇家家具有限公司 | 年产2万件套家具扩建项目 | 在原厂址新增占地面积16.59亩，建设标准化厂房及辅助用房，总建筑面积13248.64平方米，新增生产线二条。 主要设备：推台锯、电子开料锯、双面刨床、排钻、封边机、镂铣机、精密锯等 | 现代家居 | 扩建 | 2021.04- 2022.08 | 12000 | 7000 | 4500 | 3500 | 50% | 5250 | 75% | 无 | 在建
2 | 河南金天丽科教设备有限公司 | 年产100万件套学校家具扩建项目 | 扩建一栋占地面积6234平方米标准厂房，新增生产线一条。主要设备：推台锯、电子裁板机、全自动封边机、自动雕刻机、排钻、镂铣机、双面刨床、精密锯、打包机等 | 现代家居 | 扩建 | 2021.04- 2021.12 | 1000 | 1000 | 900 | 500 | 50% | 750 | 75% | 无 | 在建
3 | 濮阳一品龙腾家具有限公司 | 年产5万件套家具扩建项目 | 新增占地面积52亩，建设标准化厂房及辅助用房，总建筑面积34884.54平方米，新增生产线二条。主要设备：推台锯、电子开料锯、双面刨床、排钻、封边机、镂铣机等 | 现代家居 | 扩建 | 2021.01- 2021.05 | 1000 | 1000 | 800 | 500 | 50% | 750 | 75% | 无 | 在建
4 | 濮阳市绿源面业有限公司 | 成品库扩建智能机械化改造提升 | 新增占地面积10亩，建设标准化库房及辅助用房，总建筑面积1500平方米。新增原粮储备库，建设标准化储存仓。主要设备：智能码垛机3台，智能喷码机3台，电动叉车2台，钢制托盘1000个 | 食品加工 | 扩建 | 2021.04- 2022.08 | 1100 | 1100 | 350 | 550 | 50% | 825 | 75% | 无 | 在建
5 | 全友家私清丰有限公司 | 年产3.8万件家具项目 | 项目利用原有厂房进行生产，年产量共计3.8万件家具，其中沙发1.8万件，板材家具2万件。主要设备：数控开板机、样板制作机、厚料平缝机、裁剪机、推台锯、缝纫机、带锯机；封边机、电子开料锯、雕刻机、推台锯、六面钻、排钻、镂铣机、窜动砂 | 现代家居 | 改建 | 2020.10- 2021.12 | 24800 | 20000 | 10000 | 10000 | 50% | 15000 | 75% | 无 | 在建
6 | 濮阳市慷达食品有限公司 | 年产6000吨蒸饺项目 | 新建冷库9000立方米，恒温保鲜库500立方米，在1号车间内新建蒸饺生产线1条。新增设备：速冻螺旋隧道、蒸饺机、拌馅机、和面机、自动包装机等 | 食品加工 | 扩建 | 2020.06- 2022.05 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 50% | 750 | 75% | 无 | 投产
清丰县
7 | 濮阳市新纺科技有限公司 | 年产2200吨纤维素纱生产项目 | 厂区内建设紧密赛络纺生产线，13000平米车间一幢；购置设备：FA1001抓棉机、FA1511混开棉机、FA022*6多仓混棉机、FA106梳棉机、FA1141成卷机、FA306A并条机、JWF1446粗纱机、FA528细纱机、村田N21CS自动络筒机及相关的电力配套工程和除尘空调系统 | 羽绒及服饰 | 扩建 | 2020.10- 2022.09 | 5000 | 3000 | 2100 | 1500 | 50% | 2250 | 75% | 无 | 在建
8 | 河南春禾牧业有限公司 | 年加工10万吨配合、浓缩饲料技术改造项目 | 年加工10万吨配合、浓缩饲料，该技改项目主要是购置生产饲料设备。 该技改项目建成达到设计规模后，年加工量达10万吨，销售收入达到2.5亿元，实现利润1000万元 | 其它 | 更新改造 | 2020.06- 2021.04 | 1500 | 1500 | 1600 | 750 | 50% | 1125 | 75% | 无 | 投产
9 | 河南省大航机械有限公司 | 年产4000吨铸造生产线搬迁项目 | 占地面积50亩，总投资1.6亿元，厂房23600平方米，综合办公楼2340平方米。主要生产设备：两套2吨钢壳磁轭电炉，两套1吨钢壳磁轭电炉，机械化造型生产线。辅助设备：进口化验设备3套、金属破碎机一套、超静音撕碎机2套、液压打包机1台、机加工车床、行车、冒口生产线、粘结剂设备、电退火炉、抛丸机等 | 装备制造 | 迁建 | 2020.03- 2022.03 | 16000 | 12000 | 1200 | 6000 | 50% | 9000 | 75% | 无 | 在建
10 | 河南省阳光防腐涂装有限公司 | 清丰县金属结构防腐涂装中心项目 | 该项目计划占地大概20-25亩，计划建设高标准的综合涂装、分装车间并配套先进的废气处置环保设备。此项目投产后可以直接为清丰县实现就业岗位110个，利税5000万元。工艺：工艺设计、来料加工及分装、喷砂抛丸、零部件加工制造、表面处理、防腐材料选材、涂装、检验合格、入成品库、分流 | 其它 | 扩建 | 2020.08- 2021.12 | 10500 | 10000 | 3000 | 5000 | 50% | 7500 | 75% | 无 | 在建
11 | 濮阳市汇鑫食品包装有限公司 | 万级净化包装车间项目 | 在原厂基础上新建净化包装车间，建筑面积4506.5平方米 | 食品加工 | 扩建 | 2020.08-2021.12 | 2000 | 1200 | 1200 | 600 | 50% | 900 | 75% | 无 | 投产
清丰县
12 | 濮阳市裕阳新型材料有限公司 | 年产40万件塑钢门窗、80万平方米中空玻璃技术改造项目 | 该项目在原建设基础上进行塑钢门窗、中空玻璃生产线的升级改造。主要设备：切割机、焊机、玻璃压条锯、清角机、铣床等；切割生产线、自动玻璃上片机、掰片机、合片机、清洗干燥机、打胶机等 | 装备制造 | 扩建 | 2021.01-2021.12 | 2500 | 2500 | 1300 | 1250 | 50% | 1875 | 75% | 无 | 在建
13 | 清丰谊木印象家具有限公司 | 年产4万件套家具技术改造项目 | 扩建钢结构厂房，新上智能环保木工油漆喷涂数控机器设备生产线 | 现代家居 | 扩建 | 2021.01-2021.12 | 1500 | 1500 | 1200 | 750 | 50% | 1125 | 75% | 无 | 在建
14 | 河南鑫富源家具有限公司 | 年产3万件家具智能化生产线提升改造项目 | 扩建钢结构厂房12000平方米，催化燃烧智能环保漆喷涂木工智能一体化设备生产线 | 现代家居 | 扩建 | 2021.01-2022.12 | 1200 | 1000 | 800 | 500 | 50% | 750 | 75% | 无 | 在建
15 | 濮阳飞腾机械制造有限公司 | 年产800台脱粒机农机制造项目 | 新增厂房1462平方米，总建筑面积2925平方米，新增生产线二条。主要设备：车床、洗床、钻床、焊机、剪板机、折弯机、等离子切割机、环保喷漆整套设备等 | 装备制造 | 更新改造 | 2021.05- 2022.09 | 1000 | 1000 | 200 | 500 | 50% | 750 | 75% | 对市场信心不足，不愿意盲目扩张，目前手续未办理 | 未开工
16 | 濮阳市祥和食品有限公司 | 年产200万吨 无脂产品技术改造项目 | 原厂房改建4000m2，标准化二层生产车间，使用脱油低温油浴，技术进行技术升级改造 | 食品加工 | 更新改造 | 2021.03- 2021.12 | 1000 | 1000 | 600 | 500 | 50% | 750 | 75% | 无 | 在建
县区合计 | [6 empty] | 83100 | 65800 | 30750 | 32900 | 50% | 49350 | 75%
清丰县项目共计16个，概算投资8.3亿元，年度计划投资6.58亿元，至六月底计划投资3.29亿元，达到年度计划的50%，至九月底计划投资4.93亿元，达到年度计划的75%。
南乐县
1 | 濮阳市华乐科技公司 | 年产 3 万吨物多元复合改性聚乳酸颗粒扩建项目 | 项目占地180亩，拟建设78000平米聚乳酸颗粒加工车间及4000平米研发中心、3000平米宿舍楼 | 生物基 | 扩建 | 2021.03-2021.12 | 68000 | 68000 | 16100 | 34000 | 50% | 51000 | 75% | 项目备案已完成，正在办理土地和环评手续； | 未开工
2 | 宏业生物科技股份有限公司 | 生物医药中间体项目 | 新建医药化工中间体研发楼、生产车间，购置自动化生产线及研发设备等 | 化工 | 扩建 | 2021.04-2021.12 | 15000 | 15000 | 1500 | 7500 | 50% | 11250 | 75% | 无 | 在建
3 | 濮阳亿菲神石油工程有限公司 | 年产700只钻头扩建项目 | 购置数控车床、五轴加工中心、喷砂机等自动化设备及生产线 | 装备制造 | 扩建 | 2021.04-2021.10 | 1000 | 1000 | 800 | 500 | 50% | 750 | 75% | 无 | 在建
4 | 河南曦江生物科技有限公司 | 聚乳酸多元复合改性颗粒及可降解制品项目 | 占地130亩，总建筑面积7.5万平方米，年产5万吨生物降解环保购物袋、食品包装袋、环保垃圾袋、环保水果袋、PE塑料袋、一次性餐盒，5万吨聚乳酸多元复合改性颗粒及可降解制品 | 新材料 | 扩建 | 2019.03-2022.03 | 103000 | 30000 | 15400 | 15000 | 50% | 22500 | 75% | 无 | 在建
5 | 濮阳禾丰食品有限公司 | 肉鸡全产业链建设项目 | 流转土地约2100亩，建设白羽肉鸡标准化养殖鸡舍300栋，建筑面积45万㎡。二期建设屠宰生产线、熟食加工车间及配套设施，建筑面积5万㎡ | 食品加工 | 扩建 | 2019.04-2021.12 | 115000 | 16400 | 5300 | 8200 | 50% | 12300 | 75% | 无 | 在建
6 | 河南臣涛精密机械科技有限公司 | 年产600万件高端机械装备及新能源装备关键零部件项目 | 占地100亩，总建筑面积4.8万平米，年产量600万件高端机械零部件 | 装备制造 | 扩建 | 2020.03-2021.12 | 50000 | 15000 | 10200 | 7500 | 50% | 11250 | 75% | 无 | 在建
南乐县
7 | 河南星汉生物科技有限公司 | 20万吨聚合材料级 L乳酸生产项目（一期） | 一期建设10万吨/年生产线，主要包括发酵车间、提取车间、成品库、原料库、研发中心、以及配套的污水处理设施及锅炉 | 生物基 | 扩建 | 2021.01-2022.06 | 70000 | 50000 | 8200 | 25000 | 50% | 37500 | 75% | 无 | 在建
8 | 河南中宝元实验室设备有限公司 | 二期环保设备项目 | 新建厂房车间，新增自动化生产线及智能化生产设备 | 装备制造 | 扩建 | 2021.03-2021.12 | 3300 | 3300 | 500 | 1650 | 50% | 2475 | 75% | 前期手续已办理，由于建设材料成本提高等原因暂未开工。 | 未动工
9 | 安耐吉电力设备（河南）有限公司 | 电气控制设备制造项目 | 更换智能化、自动化设备及生产线等 | 装备制造 | 扩建 | 2021.04-2021.11 | 2500 | 2500 | 1540 | 1250 | 50% | 1875 | 75% | 无 | 在建
10 | 河南龙都天仁生物材料有限公司 | 研发新型聚乳酸改性材料产业化项目 | 本项目研发新型聚乳酸改性材料形成产业化。主要购置设备：双螺杆挤出机、高速混料机、风冷造粒装置、电脑全自动喂料系统、各种吹膜机、印刷机、制袋机及气相色谱仪、熔融指数测定仪、卡尔费休水分测定仪、树脂水分测试仪、万能电子试验机等研发、试验设备 | 生物基 | 扩建 | 2020.05-2021.06 | 1000 | 200 | 1000 | 100 | 50% | 150 | 75% | 无 | 投产
11 | 河南腾龙管业科技有限公司 | 年产4万吨保温管及实壁PE管项目 | 项目占地面积约为3854m2，利用已建设完成的生产车间进行生产。主要生产设备：挤出机、干燥剂、上料机、牵引机、抛丸机 | 装备制造 | 扩建 | 2021.01-2022.07 | 2200 | 2000 | 1920 | 1000 | 50% | 1500 | 75% | 无 | 在建
12 | 河南百泰服饰有限公司 | 二期扩建项目 | 项目占地面积为10000m2，新建厂房车间，购置自动化生产线、吊挂流水线、进口自动裁床设备等 | 羽绒及服饰 | 扩建 | 2021.03-2021.12 | 2800 | 2800 | 860 | 1400 | 50% | 2100 | 75% | 项目正在重新设计建设规划方案。 | 未动工
县区合计 | [6 empty] | 433800 | 206200 | 63320 | 103100 | 50% | 154650 | 75%
南乐县项目共计12个，概算投资43.3亿元，年度计划投资20.62亿元，至六月底计划投资10.31亿元，达到年度计划的50%，至九月底计划投资15.46亿元，达到年度计划的75%。
范县
1 | 濮阳市新天化工有限公司 | 年产2万吨石油树脂 | 该项目占地60亩，总建筑面积2.6万平方米，建设年产2万吨石油树脂生产整体装置2套及其辅助设施 | 化工 | 迁建 | 2021.01-2021.12 | 14500 | 14500 | 3500 | 7250 | 50% | 10875 | 75% | 无 | 在建
2 | 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 | 顺酐升级技术改造 | 利用现有装置，引进新技术，拉长产业链条，增加产品种类 | 化工 | 更新改造 | 2021.01-2021.12 | 3100 | 3100 | 2000 | 1550 | 50% | 2325 | 75% | 无 | 在建
3 | 濮阳市天泓实业有限公司 | 年产6万吨二硫化碳 | 该项目位于濮王产业园，占地88亩，总投资5.2亿元，建设年产6万吨二硫化碳生产线 | 化工 | 更新改造 | 2020.06-2021.10 | 10000 | 5100 | 3200 | 2550 | 50% | 3825 | 75% | 无 | 在建
4 | 濮阳可利威化工有限公司 | 融雪剂、消毒剂项目 | 该项目占地47.82亩，年产15000吨液体消毒剂，3万吨固体消毒剂、2.5万吨融雪剂及防冻剂 | 化工 | 扩建 | 2020.03-2021.12 | 21000 | 18000 | 7600 | 9000 | 50% | 13500 | 75% | 无 | 在建
5 | 濮阳市远东科技有限公司 | 年产15万吨丙烷脱氢 | 该项目占地518亩，总建筑面积29万平方米，年产15万吨丙烷脱氢 | 化工 | 扩建 | 2020.10-2021.12 | 40000 | 16000 | 8000 | 8000 | 50% | 12000 | 75% | 无 | 在建
6 | 河南航天工业化工有限公司 | 年产4万吨润滑脂、润滑油 | 占地50亩，总建筑面积约1.1万平方米，年产4万吨润滑脂、润滑油 | 化工 | 更新改造 | 2020.05-2021.10 | 12000 | 10000 | 7800 | 5000 | 50% | 7500 | 75% | 无 | 在建
7 | 濮阳宏大圣导有限公司 | 年产1万吨TGIC、3千吨苯基异氰酸酯、1万吨油田化学助剂 | 占地52.56亩，当年计划新征用地52.56亩，总建筑面积5400平方米，年产1万吨TGIC、3000吨苯基异氰酸酯、1万吨油田化学助剂 | 化工 | 扩建 | 2020.04-2021.10 | 7600 | 6500 | 6500 | 3250 | 50% | 4875 | 75% | 无 | 在建
范县
8 | 濮阳市中博石油化工有限公司 | 年产1000吨对羟基苯甲腈、500吨阿苯达唑中间体项目 | 利用原有设备，采用新技术，购置设备，一期建设年产500吨500吨阿苯达唑中间体 | 化工 | 改建 | 2021.01-2021.12 | 6800 | 6800 | 880 | 3400 | 50% | 5100 | 75% | 无 | 在建
9 | 濮阳市汇通科技 | 年产4000吨玻璃滤纸项目 | 建设4条生产线，年产4000吨玻璃滤纸 | 化工 | 扩建 | 2021.01-2021.10 | 8600 | 8600 | 4900 | 4300 | 50% | 6450 | 75% | 无 | 在建
10 | 濮阳市新和实业发展有限公司 | 年产2亿支西林瓶 | 建设10条智能生产线 | 新材料 | 扩建 | 2021.01-2021.10 | 3200 | 3200 | 2500 | 1600 | 50% | 2400 | 75% | 无 | 在建
11 | 濮阳市远东化工有限公司 | 2000吨/年邻羟基苯腈 | 2000吨/年邻羟基苯腈 | 化工 | 扩建 | 2021.02-2021.12 | 12000 | 10000 | 1400 | 5000 | 50% | 7500 | 75% | 无 | 在建
12 | 濮阳市鑫业特种润滑油脂有限公司 | 润滑油脂生产技术升级改造 | 在润滑油生产车间新增智能投料、调和、包装设备。在润滑脂分装、仓储车间新增物品采集及识别智能设备。在装运区新增5G+智能物流系统 | 化工 | 更新改造 | 2021.01-2021.12 | 2000 | 1100 | 700 | 550 | 50% | 825 | 75% | 无 | 在建
13 | 濮阳市欧亚化工科技有限公司 | 年产1500吨合成香料连续自动化生产技术改建项目 | 以二甲苯叔丁醇、盐酸、硝酸、乙醇、醋酐、苯甲醛为原料-氯化-缩合-硝化-脱水干燥-结晶-计量-包装-入库；主要装备：微通道反应器、智能连续化配料装置、质量流量计、智能连续称重计、精馏塔、连续雾化干燥器等。市场前景广阔。 | 化工 | 改建 | 2020.06-2021.06 | 2000 | 550 | 600 | 275 | 50% | 412.5 | 75% | 无 | 投产
县区合计 | [6 empty] | 142800 | 103450 | 49580 | 51725 | 50% | 77587.5 | 75%
范县项目共计13个，概算投资14.3亿元，年度计划投资10.34亿元，至六月底计划投资5.17亿元，达到年度计划的50%，至九月底计划投资7.75亿元，达到年度计划的75%。
台前县
1 | 河南省豫阳光食品机械有限公司 | 年产1000台医疗器械设备项目 | 购置数控机床、组装生产线等医疗器械生产设备 | 装备制造 | 更新改造 | 2021.01-2021.04 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 50% | 2250 | 75% | 无 | 投产
2 | 濮阳市康贝母婴用品有限责任公司 | 扩建项目 | 扩建车间2000平方米，新增设备300台 | 羽绒及服饰 | 扩建 | 2021.03-2022.03 | 2000 | 2000 | 50 | 1000 | 50% | 1500 | 75% | 没有土地，需要土地部门协调，落实用地问题。 | 未动工
3 | 台前县正大新型建材有限公司 | 生产粉煤灰蒸压砖、混凝土砖、混凝土加气块、墙板、干混干粉砂浆项目 | 占地76亩、建筑面积36000㎡，年生产加工3000万块粉煤灰蒸压砖、30万立方混凝土加气块、墙板、10万吨干混干粉砂浆，主要建设全封闭标准化厂房及研发中心等 | 其它 | 迁建 | 2020.10-2021.10 | 11000 | 10000 | 8500 | 5000 | 50% | 7500 | 75% | 无 | 在建
4 | 御福堂保健品有限公司 | 胶剂及阿胶系列食品建设项目 | 项目总占地面积32073.19平方米。规划总建筑面积13600平方米。项目主要设备：高效湿法制粒机、软膜真空包装机、阿胶糕配制锅、双效真空浓缩机、多功能提取罐、蒸球、过滤器、分离机、切胶机、烘干灭菌隧道等 | 食品加工 | 扩建 | 2019.12-2021.10 | 6700 | 6000 | 7000 | 3000 | 50% | 4500 | 75% | 无 | 在建
5 | 台前县柳桥荡宇肉鹅屠宰有限公司 | 扩建项目 | 新增土地100亩，建设生产线3条 | 食品加工 | 扩建 | 2021.01-2021.08 | 12000 | 12000 | 2100 | 6000 | 50% | 9000 | 75% | 无 | 在建
台前县
6 | 河南海源精细化工有限公司 | 精细化工二期项目 | 发生车间、合成车间、精馏车间、贮存库房、公用工程及配套设施 | 化工 | 扩建 | 2020.09-2021.12 | 12000 | 12000 | 8500 | 6000 | 50% | 9000 | 75% | 无 | 在建
7 | 濮阳市瑞德压力容器有限公司 | 扩建项目 | 占地31.38亩，建设展厅和2个车间，规划建筑面积24070平方米，购买设备249台，年产5万套压缩空气新能源设备 | 装备制造 | 扩建 | 2021.03-2021.12 | 3000 | 3000 | 1200 | 1500 | 50% | 2250 | 75% | 无 | 在建
8 | 河南中硼新材料有限公司 | 扩建项目 | 建设生产厂房、电子级硼酐生产线、仓库及公用设施等 | 化工 | 扩建 | 2021.09-2022.12 | 5000 | 1000 | 720 | 500 | 50% | 750 | 75% | 无 | 在建
9 | 濮阳市德容新材料有限公司 | 年产6万吨乙酸钠及年产5万吨酚醛树脂项目 | 建设生产车间1412平方米，购置反应釜、乙酸计量罐、碳酸钠计量罐、甲醛计量罐扥主要设备19台套 | 化工 | 改建 | 2020.12-2021.05 | 10000 | 3000 | 2200 | 1500 | 50% | 2250 | 75% | 无 | 在建
10 | 台前县金园农业机械有限公司 | 年产播种机、配料机收获机等5万台农机装备项目 | 购进数控切割机、机器人焊接、组装流水线，建设实验室和中实车间600平方米 | 装备制造 | 扩建 | 2021.01-2021.09 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 50% | 1500 | 75% | 无 | 投产
台前县
11 | 濮阳市新科化工有限公司 | 农药生产项目 | 占地50亩，以生产合成农药、农药中间体为主，产品涵盖杀虫剂、除草剂、杀菌剂三大系列共20多种原药，60余种制剂 | 化工 | 扩建 | 2020.03-2021.12 | 12000 | 6500 | 150 | 3250 | 50% | 4875 | 75% | 考察论证是否入园问题影响了建设进度，正在进行规划设计手续办理 | 未动工
12 | 濮阳市德源新能源有限公司 | 生物质热电联产项目 | 建设规模为1台7.5MW抽气背压式汽轮发电机组，配1台75t/h高温高压生物质循环流化床锅炉 | 节能环保 | 扩建 | 2020.01-2021.12 | 8867 | 5500 | 4105 | 2750 | 50% | 4125 | 75% | 无 | 在建
13 | 河南省中泰纸业有限公司 | 迁建项目 | 占地200亩，总建筑面积10万㎡，主要建设厂房、仓库、试验室等设施，年产20万吨轻涂面牛卡纸、10万吨高强瓦楞原纸 | 其它 | 迁建 | 2020.06-2022.12 | 50000 | 5000 | 110 | 2500 | 50% | 3750 | 75% | 项目已选址，土地未报批。正在进行规划设计手续办理 | 未动工
14 | 濮阳恒润筑邦石油化工有限公司 | 设备改造升级项目 | 在原有芳构化装置基础上进行升级改造，新建15万吨/年直馏石脑油加氢单元、15万吨/年煤基石脑油加氢抽提单元，同时新增部分配套仓储、装卸设施及厂内铁路作业线延伸等；20万吨/年碳四芳构化装置升级改造后西城100万吨/年成品汽油加工项目 | 化工 | 更新改造 | 2018.05-2021.12 | 74000 | 20000 | 8500 | 10000 | 50% | 15000 | 75% | 无 | 在建
15 | 濮阳市众鑫羽绒制品有限公司 | 技改项目 | 新建污水处理设施和技改原有设备 | 羽绒及服饰 | 扩建 | 2021.01-2021.12 | 3000 | 3000 | 5100 | 1500 | 50% | 2250 | 75% | 无 | 在建
县区合计 | [6 empty] | 214567 | 94000 | 53235 | 47000 | 50% | 70500 | 75%
台前县项目共计15个，概算投资21.4亿元，年度计划投资9.4亿元，至六月底计划投资4.7亿元，达到年度计划的50%，至九月底计划投资7.05亿元，达到年度计划的75%。
华龙区
1 | 濮阳市登星家具有限公司 | 年产1000套家具项目 | 该项目占地26亩，建筑面积18580.97平方米，主要设备：裁板机、镂铣机、开榫机、中央除尘系统、喷烤漆设施等。项目建成后，可年产1000套家具，年产值可达1.2亿元 | 现代家居 | 迁建 | 2021.04-2022.10 | 8000 | 6000 | 3500 | 3000 | 50% | 4500 | 75% | 无 | 在建
2 | 濮阳市华源纺织有限公司 | 高速杂乱水刺无纺布项目 | 对现有车间进行改造，购置高速杂乱无纺布设备和智能化在线监测、高速分切机等设备，形成年产8000吨水刺无纺布的生产能力 | 其它 | 改建 | 2021.03-2021.11 | 2500 | 2500 | 3800 | 1250 | 50% | 1875 | 75% | 无 | 在建
3 | 濮阳国诚空气净化技术有限公司 | 扩建2条盘管生产线项目 | 新建两条盘管生产线，氧气焊自动化改造，钣金自动化改造，购置数控车床1台，自动化折弯机，新型箱板成型机 | 装备制造 | 更新改造 | 2021.04-2022.12 | 1020 | 500 | 450 | 250 | 50% | 375 | 75% | 无 | 在建
4 | 河南省天能制冷科技有限公司 | 制冷设备及配件制造项目 | 该项目占地面积3.07万㎡，建筑面积2.3万㎡。项目达产后，可年产冷风机、冷凝器、机组、冷库板等工业制冷设备200万套，年产100万套空调芯片等空调核心部件 | 装备制造 | 迁建 | 2020.09-2022.12 | 20000 | 5000 | 1200 | 2500 | 50% | 3750 | 75% | 无 | 投产
5 | 濮阳市海尔思医疗科技有限公司 | 年产20万件医疗器械加工项目 | 占地21亩，建筑面积15200平方米，主要设备：挤出机、灭菌柜、真空包装机、裁剪机、打码机等设备。建成后可年产20万件医疗器械 | 装备制造 | 迁建 | 2020.03-2022.05 | 12000 | 10000 | 4500 | 5000 | 50% | 7500 | 75% | 无 | 在建
华龙区
6 | 河南宅可丽集成装配科技有限公司 | 中原总机河南宅可丽内装智能工厂项目 | 该项目总占地约243亩，河南总机与宅可丽4.0智能工厂包括板式家具智能生产线、标准件生产线、非标及小板件生产线、门板生产线等。 第二部分为钻采部件生产主要包括钻采部件生产线、专用车辆生产线、机械加工生产线、泵业设备生产线、管业车间等 | 装备制造 | 迁建 | 2020.02-2022.12 | 70760 | 35000 | 17000 | 17500 | 50% | 26250 | 75% | 无 | 在建
7 | 中粮面业（濮阳）有限公司 | 改建1.5万吨/年面条生产线项目 | 将原2条510面条生产线拆除改造为1条1000型面条生产线，年设计加工面条1.5万t，配套建设电气、照明及水暖设施等。新建1#、2#挂面配套仓库2栋，单栋建筑面积为1400m2 | 食品加工 | 改建 | 2020.06-2021.03 | 2030 | 1200 | 1300 | 600 | 50% | 900 | 75% | 无 | 在建
8 | 濮阳市科美塑料有限公司 | 科美颗粒扩建项目 | 该项目在原有生产线基础上新增四条塑料混炼改性生产线，其工艺：混炼、挤出、造粒、包装。项目扩建后，年产量可达6000吨改性颗粒，年产值近亿元，市场前景广阔 | 化工 | 扩建 | 2021.03-2021.08 | 2000 | 2000 | 660 | 1000 | 50% | 1500 | 75% | 无 | 在建
9 | 锐驰高科股份有限公司 | 移动式智能化VOCs治理系统及工艺技术研究 | 该项目在厂区1号车间进行生产制造，建筑面积5000㎡，购置防火管道离心泵4台，卧式离心泵4台、功率控制箱2台，多功率控制系统2套，进行技术改造，实现工业废气的处理工作 | 装备制造 | 扩建 | 2020.01-2021.12 | 1000 | 500 | 330 | 250 | 50% | 375 | 75% | 无 | 在建
10 | 河南亿阳管业科技有限公司 | 钢管、3PE防腐管产业化技术改造项目 | 增加钢管、3PE防腐管等新产品，丰富产品类型，提高市场份额。1、购置开卷机、内外焊自动跟踪系统等钢管生产设备及X射线工业电视探伤等检验设备。2、增加3PE防腐生产线，购置抛丸机、挤出机等生产设备，主要生产输油、化工等领域专用防腐管材 | 装备制造 | 扩建 | 2020.06-2021.12 | 1000 | 700 | 800 | 350 | 50% | 525 | 75% | 无 | 投产
县区合计 | [6 empty] | 120310 | 63400 | 33540 | 31700 | 50% | 47550 | 75%
华龙区项目共计10个，概算投资12亿元，年度计划投资6.34亿元，至六月底计划投资3.17亿元，达到年度计划的50%，至九月底计划投资4.75亿元，达到年度计划的75%。
开发区
1 | 濮阳乐享化科新材料有限公司 | 年产3万吨功能化橡胶材料项目 | 项目占地112亩，主要建设功能化烯烃类橡胶材料生产装置及配套设施 | 化工 | 扩建 | 2021.06-2022.09 | 36000 | 30000 | 5600 | 15000 | 50% | 22500 | 75% | 项目规划正在完善专家提出的意见，完善后上规委会；正在编制环评、安评报告，预计6月底完成上专家会批复 | 未动工
2 | 濮阳市新新环保科技工程有限公司 | 十吨医疗废物处置回转窑项目 | 十吨医疗废物处置回转窑装置及配套设施 | 节能环保 | 扩建 | 2021.01-2021.09 | 1600 | 1600 | 1200 | 800 | 50% | 1200 | 75% | 无 | 在建
3 | 天驰药业有限公司 | 化工新材料项目 | 占地100亩，总建筑面积2.5万平方米，年产300吨三氮唑、1000吨手性拆分剂、1000吨二氯吡啶 | 化工 | 扩建 | 2020.03-2022.11 | 52000 | 32000 | 22000 | 16000 | 50% | 24000 | 75% | 无 | 在建
4 | 濮阳泓天威药业有限公司 | 绿色饲料添加剂项目 | 利用企业现有土地，改造提升部分设施，建设年产50000吨新型饲料添加剂生产线 | 化工 | 更新改造 | 2021.03-2021.08 | 3000 | 3000 | 500 | 1500 | 50% | 2250 | 75% | 无 | 在建
5 | 河南沃森超高化工科技有限公司 | 超高新材料产业装置项目 | 占地50亩，总建筑面积3万平方米，年产3万吨特种聚烯烃、50吨高性能聚合催化剂 | 新材料 | 扩建 | 2020.03-2021.12 | 32000 | 22000 | 14500 | 11000 | 50% | 16500 | 75% | 无 | 在建
6 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 新材料产业技术研究院功能材料项目 | 占地73亩，总建筑面积5万平方米，主要建设功能材料中间体研究室、有机小分子光电材料研究室，年产2万吨功能材料、2300吨高分子助剂、1000吨电子化学品 | 新材料 | 扩建 | 2020.03-2021.12 | 23000 | 3000 | 2100 | 1500 | 50% | 2250 | 75% | 无 | 在建
开发区
7 | 濮阳市中原石化实业有限公司 | 系列功能助剂及其原料工程项目 | 占地30亩，总建筑面积8500平方米，年产1万吨抗氧剂、1万吨抗氧剂3.5-甲酯、1万吨抗氧剂168和626、1万吨2.4-二叔丁基苯酚、1万吨2.6-二叔丁基苯酚 | 化工 | 扩建 | 2021.06-2022.12 | 36000 | 15000 | 10500 | 7500 | 50% | 11250 | 75% | 无 | 在建
8 | 濮阳市龙大无纺布有限公司 | 医药装备产业园项目 | 占地80亩，总建筑面积约5.3万平方米，引进德国莱芬豪舍公司SSMM3.2米生产线，主要建设医用级净化车间 | 其它 | 迁建 | 2021.09-2022.12 | 56000 | 15000 | 10500 | 7500 | 50% | 11250 | 75% | 无 | 在建
9 | 河南华龙香料有限公司 | 1000吨/年合成香料改迁建项目 | 占地70亩，总建筑面积1.8万平方米，主要建设年产1000吨香料合成、蒸馏、结晶、干燥等生产装置及配套设施 | 化工 | 迁建 | 2021.03-2022.6 | 30000 | 15000 | 10000 | 7500 | 50% | 11250 | 75% | 无 | 在建
10 | 濮阳同力水泥有限公司 | 熟料智能存储项目 | 新建一座智能化熟料储库系统，实现智能卸车、智能计量、智能输送及智能上料功能。通过项目实施实现熟料存储及上料系统全程实现无人化、智能化 | 其它 | 更新改造 | 2021.05-2021.12 | 2543 | 2543 | 100 | 1271.5 | 50% | 1907.25 | 75% | 施工方案已完成，已上报集团公司审批。 | 未动工
11 | 濮阳同力水泥有限公司 | 粉煤灰智能存储项目 | 新建一座智能化粉煤灰存储项目，实现智能卸车、智能计量、智能输送及智能上料功能。通过项目实施实现粉煤灰存储及上料系统全程实现无人化、智能化 | 其它 | 更新改造 | 2021.05-2021.12 | 1365 | 1365 | 90 | 682.5 | 50% | 1023.75 | 75% | 施工方案已完成，已上报集团公司审批。 | 未动工
12 | 濮阳同力水泥有限公司 | 无人包装及装车系统项目 | 通过加装智能化插袋设备、智能装车系统并与公司现一卡通智能发运系统进行对接，有效实现机器代人、安全生产、远离粉尘，彻底实现自动化、智能化、无人化包装及装车 | 其它 | 更新改造 | 2021.05-2021.12 | 1207 | 1207 | 20 | 603.5 | 50% | 905.25 | 75% | 正在设计完善项目施工方案。 | 未动工
开发区
13 | 濮阳同力水泥有限公司 | 5G+智能生产系统项目 | 综合利用5G信息系统，实现无人铲车上料系统，实现生产DCS系统现场控制与巡检自动化、智能化、无人化 | 其它 | 更新改造 | 2021.05-2021.12 | 1180 | 1180 | 25 | 590 | 50% | 885 | 75% | 项目方案设计已完成，待上级公司审批。 | 未动工
14 | 濮阳汇元药业公司 | 明胶空心胶囊项目 | 占地56亩，总建筑面积3.8万平方米，建设年产80亿粒明胶空心胶囊生产装置及配套设施 | 化工 | 迁建 | 2020.03-2021.12 | 30000 | 20000 | 13500 | 10000 | 50% | 15000 | 75% | 无 | 在建
15 | 濮阳蓝星新材料有限公司 | 10万吨/年胶乳和0.5万吨/年丁腈胶乳项目 | 采用间歇聚合-釜式脱气工艺，改进聚合釜内结构，由原来生产丁腈胶乳采用25m³釜扩大到60m³釜，实现产能扩大，产品替代进口 | 化工 | 扩建 | 2021.06-2022.06 | 11000 | 8000 | 6700 | 4000 | 50% | 6000 | 75% | 无 | 在建
16 | 濮阳市鹏鑫化工有限公司 | 季戊四醇装置节能工艺技术改造 | 在现有生产装置基础上，采用多效精馏蒸发等技术，对缩合液脱醛、季戊四醇蒸发、甲酸钠蒸发等进行改造，达到节能的目的 | 化工 | 更新改造 | 2020.01-2022.12 | 1200 | 700 | 360 | 350 | 50% | 525 | 75% | 无 | 在建
县区合计 | [6 empty] | 318095 | 171595 | 97695 | 85797.5 | 50% | 128696.25 | 75%
开发区项目共计16个，概算投资31.8亿元，年度计划投资17.15亿元，至六月底计划投资8.57亿元，达到年度计划的50%，至九月底计划投资12.86亿元，达到年度计划的75%。
工业园区
1 | 天能集团（河南）能源科技有限公司 | 日产2万只电池维护中心项目 | 项目总投资3000万元，采用行业内先进的智能回馈式充电与巡检工艺，采用配胶机、冷酸机、充电架等先进设备，建立电池数据控制机房和加酸车间，新建30000㎡厂房一座 | 装备制造 | 扩建 | 2020.11-2021.12 | 3000 | 3000 | 2420 | 1500 | 50% | 2250 | 75% | 无 | 在建
2 | 天能集团（河南）能源科技有限公司 | 再生直供铅日产48万板栅、装配18万只电池技术智能改造项目 | 利用再生资源公司废旧电池抽取的合金铅直接供铅，建设连铸连轧自动生产线；建设铸焊机器人智能装配生产线；装配入槽由单机单人升级为全自动入槽；装配网片由全自动放网片机代替人工 | 装备制造 | 改建 | 2020.07-2021.12 | 3800 | 3800 | 2530 | 1900 | 50% | 2850 | 75% | 无 | 在建
3 | 天能集团（濮阳）再生资源有限公司 | 无害化年处理10万吨废旧铅蓄电池再生铅与铅合金整线自动化及环保提质升级项目 | 废旧电池自动卸车机及上料系统；电池塑料破碎及色分选系统、转炉冶炼及烟气环保处理提标改造、铅锭连铸机组系统升级、ABS集中供料及双阶挤出系统、危废库升级改造。完成整线的自动化和环保提质升级项目 | 节能环保 | 改建 | 2020.06-2021.08 | 1300 | 1300 | 950 | 650 | 50% | 975 | 75% | 无 | 在建
工业园区
4 | 河南龙都石油化工有限公司 | 芳构化催化装置技术改造项目 | 对原有反应器系统进行全面升级改造；对装置分离系统全面更新升级；对以上相关设施配套装置设备及操作系统进行全面更新维护 | 化工 | 更新改造 | 2021.01-2021.05 | 17000 | 1100 | 900 | 550 | 50% | 825 | 75% | 无 | 在建
5 | 河南东方雨虹建筑材料有限公司 | 年产1200万㎡改性沥青防水卷材生产线技术改造项目 | 本项目对3000型无胎改性沥青防水卷材生产线进行技术改造，建成年产1200万㎡的改性沥青防水卷材生产线，项目改造完成后可增加销售收入1.8亿元，增加利税900万余元 | 其它 | 改建 | 2020.10-2021.12 | 1100 | 1100 | 1100 | 550 | 50% | 825 | 75% | 无 | 投产
6 | 河南省君恒实业集团生物科技有限公司 | 40万吨/年重蜡加氢生产高档白油项目技术工艺改造提升项目 | 1、301罐区北侧新增“二段原料罐组”4个5000m3和2个1000m3的加氢裂化尾油罐、带有旋转喷射搅拌器。2、一段加氢进料泵出口进F-1101之前增加一台高低压换热器，提高热高压分离器温度。3、在现有反应进料系统中一段原料过滤器与滤后原料缓冲罐之间增上原料过滤罐，废旧利用反应器（R-1101）卸出的废保护剂，过滤原料中的机械杂质 | 化工 | 改建 | 2021.03-2021.12 | 1300 | 1300 | 268 | 650 | 50% | 975 | 75% | 无 | 在建
县区合计 | [6 empty] | 27500 | 11600 | 8168 | 5800 | 50% | 8700 | 75%
工业园区项目共计6个，概算投资2.7亿元，年度计划投资1.16亿元，至六月底计划投资0.58亿元，达到年度计划的50%，至九月底计划投资0.87亿元，达到年度计划的75%。