
附件1
各县（区）科创型小微企业数量
发展目标汇总表
                                                      单位：个
	序号
	县（区）
	2020年数量
	2021年目标
	2022年目标
	2023年目标
	备注

	
	
	
	净增

数量
	总数量
	净增

数量
	总数量
	净增

数量
	总数量
	

	1
	濮阳县
	4
	7
	11
	10
	21
	14
	35
	

	2
	清丰县
	3
	5
	8
	7
	15
	8
	23
	

	3
	南乐县
	11
	3
	14
	4
	18
	5
	23
	

	4
	范  县
	3
	5
	8
	12
	20
	15
	35
	

	5
	台前县
	6
	3
	9
	6
	15
	8
	23
	

	6
	华龙区
	51
	5
	56
	6
	62
	8
	70
	

	7
	开发区
	23
	4
	27
	8
	35
	10
	45
	

	8
	工  业

园  区
	1
	2
	3
	10
	13
	10
	23
	

	9
	示范区
	0
	2
	2
	10
	12
	11
	23
	

	合   计
	102
	36
	138
	73
	211
	89
	300
	


附件2
各县（区）科创型小微企业知识产权
发展目标汇总表

单位：件

	序号
	县（区）
	2020年数量
	2021年目标
	2022年目标
	2023年目标
	备注

	
	
	
	净增 数量
	总数量
	净增
数量
	总数量
	净增
数量
	总数量
	

	1
	濮阳县
	31 
	40 
	71 
	64 
	135 
	90 
	225 
	

	2
	清丰县
	17 
	35 
	52 
	45 
	97 
	51 
	148 
	

	3
	南乐县
	80 
	10 
	90 
	26 
	116 
	32 
	148 
	

	4
	范  县
	23 
	29 
	52 
	77 
	129 
	96 
	225 
	

	5
	台前县
	23 
	35 
	58 
	39 
	97 
	51 
	148 
	

	6
	华龙区
	176 
	46 
	222 
	52 
	274 
	59 
	333 
	

	7
	开发区
	167 
	15 
	182 
	15 
	197 
	17 
	214 
	

	8
	工  业

园  区
	14 
	10 
	24 
	38 
	62 
	47 
	109 
	

	9
	示范区
	0 
	10 
	10 
	47 
	57 
	52 
	109 
	

	合   计
	531 
	230 
	761 
	403 
	1164 
	495 
	1659 
	


附件3
各县（区）科创型小微企业科技人员
发展目标汇总表

 单位：人

	序号
	县（区）
	2020年数量
	2021年目标
	2022年目标
	2023年目标
	备注

	
	
	
	净增   数量
	总数量
	净增   数量
	总数量
	净增   数量
	总数量
	

	1
	濮阳县
	28
	124 
	152 
	138 
	290 
	193 
	483 
	

	2
	清丰县
	57
	53 
	110 
	97 
	207 
	110 
	317 
	

	3
	南乐县
	198
	34 
	232 
	36 
	268 
	50
	318 
	

	4
	范  县
	24
	86 
	110 
	166 
	276 
	207 
	483 
	

	5
	台前县
	67
	57 
	124 
	83 
	207 
	110 
	317 
	

	6
	华龙区
	324
	50 
	374 
	51 
	425 
	55 
	480 
	

	7
	开发区
	175
	40 
	215 
	46 
	261 
	48 
	309 
	

	8
	工  业

园  区
	16
	35 
	51 
	48 
	99 
	59 
	158 
	

	9
	示范区
	0
	35 
	35 
	52 
	87 
	71 
	158 
	

	合   计
	889
	514 
	1403 
	717 
	2120 
	903 
	3023 
	


附件4

各县（区）科创型小微企业

主营业务收入发展目标汇总表
                                                    单位：万元
	序号
	县（区）
	2020年数额
	2021年目标
	2022年目标
	2023年目标
	备注

	
	
	
	新增

数额
	总数额
	新增

数额
	总数额
	新增

数额
	总数额
	

	1
	濮阳县
	2207
	6563
	8770
	7973
	16743
	11162
	27905
	

	2
	清丰县
	3009
	3369
	6378
	5581
	11959
	6378
	18337
	

	3
	南乐县
	10580
	582
	11162
	3189
	14351
	3986
	18337
	

	4
	范  县
	1025
	5353
	6378
	9567
	15946
	11959
	27905
	

	5
	台前县
	4706
	2470
	7176
	4784
	11959
	6378
	18337
	

	6
	华龙区
	13236
	2106
	15342
	3465
	18807
	4121
	22928
	

	7
	开发区
	11329
	935
	12264
	1225
	13489
	1252
	14741
	

	8
	工  业

园  区
	0
	983
	983
	3275
	4258
	3275
	7533
	

	9
	示范区
	0
	655
	655
	3275
	3930
	3603
	7533
	

	合   计
	46092
	23016
	69108
	42334
	111442
	52114
	163556
	


附件5

各县（区）科技企业孵化器建设和

企业孵化发展目标汇总表
                                                                                                单位：家
	序号
	县（区）
	2020年情况
	2021年目标
	2022年目标
	2023年目标

	
	
	孵化器
	孵化企业
	孵化器
	孵化企业
	孵化器
	孵化企业
	孵化器
	孵化企业

	
	
	国家级
	省级
	市级
	在孵企业
	毕业企业
	入园企业
	入库企业
	国家级
	省级
	市级
	在孵

企业
	毕业企业
	入园企业
	入库企业
	国家级
	省级
	市级
	在孵

企业
	毕业企业
	入园企业
	入库企业
	国家级


	省级
	市级
	在孵

企业
	毕业企业
	入园企业
	入库企业

	1
	濮阳县
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	20
	2
	
	3
	
	1
	
	30
	8
	1
	5

	2
	清丰县
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	20
	2
	
	3

	3
	南乐县
	
	1
	
	9
	1
	1
	
	
	
	
	14
	2
	1
	2
	
	
	1
	40
	4
	2
	5
	
	
	
	40
	6
	2
	5

	4
	范  县
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	20
	
	
	
	
	
	1
	40
	2
	
	3

	5
	台前县
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	20
	2
	
	3
	
	
	
	20
	2
	
	3

	6
	华龙区
	1
	2
	
	131
	6
	1
	12
	
	
	
	140
	8
	2
	20
	
	
	1
	145
	8
	3
	22
	
	1
	1
	150
	14
	4
	30

	7
	开发区
	1
	3
	
	100
	4
	2
	21
	
	
	
	110
	8
	2
	25
	1
	
	1
	120
	12
	3
	30
	
	
	1
	140
	12
	4
	35

	8
	工  业

园  区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	20
	2
	
	3
	
	
	
	20
	2
	1
	3

	9
	示范区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	20
	2
	
	3
	
	1
	1
	40
	2
	
	3

	合计
	2
	6
	
	240
	11
	4
	33
	
	
	
	264
	18
	5
	47
	1
	
	8
	405
	32
	8
	69
	
	3
	5
	500
	50
	12
	90


附件6

濮阳市科技创新型小微企业增量提质春笋行动实施方案

（2021—2023年）目标任务（事项）清单台账
	序号
	重点事项
	目标任务
	责任单位
	时间节点
	进展情况

	1
	（一）加快创新主体培育
	建设市、县（区）两级科创型小微企业培育库，分析研判发展趋势，动态掌握科创型小微企业培育状况；

细化分解目标任务，制定具体推进措施，快速壮大群体规模，按时完成本地区科创型小微企业发展数量年度目标任务。
	市科技局
	2021年12月底前建成培育库。每年按季度更新，12月底前将入库分析报告报市科创办。
	

	
	
	
	各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	2021年12月底前建成培育库。每年按季度更新，12月底前将入库分析报告报市科创办；

2021年12月底前细化分解发展数量三年目标任务，制定推进措施，完成当年目标任务；

2022年和2023年的3月底前完成当年目标任务的25%，6月底前完成60%，9月底前完成90%，12月底前完成100%。
	

	2
	
	通过国家科技型中小企业评价获得入库编号的科创型小微企业，受益财政给予每家1万元奖励，并按照每家企业5000元的标准奖励所在孵化器。
	市财政局、科技局，各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	科技部门每年1月底前提供科创型小微企业名单；

财政部门每年3月底前完成上年度奖励资金拨付。
	

	3
	（二）提升科技创新能力
	支持科创型小微企业开展研发活动，落实研发费用加计扣除、财政补助等政策措施。
	市财政局、税务局，各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	每年7月底前完成上年度企业加计扣除项目审定；

每年12月底前完成上年度补助资金拨付。
	

	4
	
	鼓励各县（区）对形成核心知识产权或专有技术的科创型小微企业给予适当奖励。
	各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	2021年12月底前出台相关奖励政策，每年3月底前完成上年度奖励资金拨付。
	

	5
	
	对购买市外先进科技成果并在濮阳转化、产业化的，受益财政按其上年度技术合同成交额（依据技术协议、转账凭证和发票）给予5%的后补助，每家企业每年最高不超过50万元。
	市财政局，各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	科技部门每年1月底前提供技术合同成交企业清单；

财政部门每年3月底前完成上年度补助资金拨付。
	

	6
	
	按时完成本地区科创型小微企业主营业务收入发展年度目标任务。
	各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	2021年12月底前细化分解主营业务收入发展三年目标任务，制定推进措施，完成当年目标任务；

2022年和2023年的6月底前完成年度目标的50%，12月底前完成100%。
	

	7
	（三）加速孵化空间建设
	建设濮阳市国家级科技企业孵化器二期。
	市科技局
	2021年12月底前督促濮阳城发投集团完成年度投资任务；

2022年按季度督促工程进度，年底前完成主体工程。
	

	
	
	
	濮阳城发投集团
	2021年12月底前完成投资6700万元，主体工程达到6层以上；

2022年6月底前主体工程达到12层，12月底前完成主体工程；

2023年6月底前工程交付使用。
	

	8
	
	制定切实措施，确保完成孵化器建设和企业孵化发展年度目标任务
	各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	2021年12月底前制定支持孵化载体建设和企业孵化的政策措施，完成年度目标任务；

2022和2023年12月底前分别完成当年建设和孵化任务。
	

	9
	
	鼓励各级财政对科创型小微企业租用的场地给予租金补助。科创型小微企业租用由财政出资或国有单位建设的厂房（楼宇），三年内免缴租金。
	市财政局，各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	每年3月底前完成上年度补助资金拨付。
	

	10
	
	由各级财政出资建设的孵化载体，完成各级政府下达年度目标任务的，按照科技部门会同财政部门核定的孵化载体当年运营费用的50%给予专项补助，列入各级财政年度预算。
	市财政局、科技局，各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	科技部门每年1月底前提供清单；

财政部门每年3月底前完成对上年度补助资金的拨付。
	


	11
	（三）加速孵化空间建设
	对孵化器绩效进行年度考核，考核结果为优秀、良好等次的，由受益财政分别给予孵化器20万元和10万元的奖励。
	市财政局、科技局，各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	科技部门每年1月底前提供清单；

财政部门每年3月底前完成对上年度奖励资金的拨付。
	

	12
	
	孵化器当年毕业企业入驻市域内产业园区的，由园区给予所在孵化器奖励，毕业入园企业享受招商引资优惠政策，并视同科技部门招商引资项目给予额外加分。
	各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会，市商务局
	科技部门每年1月底前提供清单；

每年3月底前完成对上年度奖励资金的拨付；

每年12月底前兑现招商引资政策。
	

	13
	（四）畅通投融资渠道
	市财政（含开发区、工业园区和示范区财政）设立5000万元规模、其他各县（区）设立不低于1000万元规模的科创型小微企业政府基金，濮阳投资集团具体负责基金的使用管理。
	市财政局、科技局，濮阳投资集团，各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	市财政局2021年12月底前完成基金设立并制定基金管理办法；

市科技局每年1月底前提供科创型小微企业名单；

濮阳投资集团2022年3月底前投贷额度达到20%，2022年12月底前投贷额度达到80%，2023年12月底前投贷额度达到95%以上。
	

	14
	
	市财政设立1000万元规模的信贷风险补偿资金，各县和华龙区财政设立相应资金。
	市财政局、科技局、金融工作局，各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	市财政局2021年12月底前设立风险补偿资金，制定风险补偿资金管理办法；

市科技局每年1月底前提供科创型小微企业名单；

每年3月底前提交资金补偿意见。
	

	15
	
	发挥市、县两级投融资平台的作用，与国内投融资机构合作共同设立天使投资基金。
	濮阳投资集团，各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	2021年12月底前寻找合作机构；

2022年6月底前设立天使投资基金。
	


	16
	（四）畅通投融资渠道
	充分发挥人社部门创业担保贷款的作用。
	市人力资源社会保障局，各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	每年2月底前制定工作计划。根据需求，及时发放贷款及贴息。
	

	17
	
	市智慧金融服务平台要在全市科技企业孵化器设立服务终端。
	市金融工作局
	2021年12月底前完成设立；

根据企业需求，及时提供服务。
	

	18
	
	鼓励银行业机构设立科技银行，建立科创型小微企业主办行分包机制。
	濮阳银保监分局
	2021年底前制定工作计划；
2022年底前完成设立程序的审批；
2023年上半年正式运营。
	

	19
	
	落实普惠型小微企业贷款增速和户数增长的“两增”目标，实现科创型小微企业贷款全年增长30%以上。
	濮阳银保监分局，各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	每年底前完成年度目标任务。
	

	20
	
	积极开展知识产权质押贷款，加强投资、贷款、基金、担保联动，为科创型小微企业提供多样性、组合式的金融支持。
	市市场监管局、金融工作局，濮阳银保监分局，各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	2021年底前制定工作措施；

每年12月底前完成年度知识产权质押贷款任务。
	

	21
	
	制定政策措施，推动我市现有新三板挂牌企业层层递进（基础层—创新层—北京证券交易所上市交易），培育更多科创型小微企业在北京证券交易所上市。
	市金融工作局，各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	2021年底前制定工作计划，建立后备企业培育库；
2023年力争2家企业上市。
	

	22
	
	在新三板挂牌的科创型小微企业，市财政一次性给予100万元的奖励；实现上市的，市财政分阶段给予500万元的奖励。
	市财政局、金融工作局
	金融管理部门提供有关企业名单；

财政部门每年3月底前完成奖励资金的拨付。
	

	23
	（五）破解人才发展瓶颈
	完成本地区科创型小微企业科技人员发展年度目标任务
	各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	每年6月底前征集科创型小微企业人才需求；

每年开展4次以上对接活动。
	

	24
	
	针对科创型小微企业人才需求，设置专业课程开设大中专班，每年举办不少于两期的定向培训班、特需培训班等，为科创型小微企业培养各类急需人才。
	濮阳职业技术学院，濮阳石油化工职业技术学院
	2021年12月底前征集培训需求，制定培训计划；
2022年和2023年的上半年和下半年分别举办1期培训班（特需培训班）。
	

	25
	
	将濮阳职业技术学院、濮阳石油化工职业技术学院培训纳入年度培训计划。
	市人力资源社会保障局
	每年初纳入年度培训计划。
	

	26
	
	大力推动职业技能培训机构发展，积极开展线上线下培训，三年内将科创型小微企业创办人轮训一遍。
	市人力资源社会保障局，各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	2021年12月底前制定职业技能培训机构发展规划；

每年3月底前制定年度培训计划；

每年12月底前完成当年培训任务。
	

	27
	
	支持科创型小微企业柔性引进、灵活使用各类人才，到2023年，每家科创型小微企业柔性引进科技人才1名以上。
	市人力资源社会保障局
	每年6月底前征集科创型小微企业人才需求；

每年开展4次以上对接活动，帮助企业引进人才。
	

	28
	
	落实引进人才优惠政策
	市委组织部，各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	每年3月底前落实上年度人才奖补政策
	

	29
	
	科创型小微企业创办人和引进的各类人才符合条件的，在濮阳市范围内购买首套住房或租房时，按照《濮阳市支持双招双引促进高质量发展二十三条措施》规定，享受购房补贴或租房补贴政策。
	市商务局、财政局，各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	每年底前支付首套房购买和租房政策年度补贴资金。
	

	30
	（六）加大知识产权保护

力度
	强化行政执法，依法严厉打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品行为，积极开展关键领域、重点环节、重点市场知识产权执法活动，加大对重复侵权、恶意侵权查处力度，加强对高价值专利、商标标志等重点对象的执法保护。开展知识产权维权援助活动，支持科创型小微企业设立知识产权工作站，提高自身知识产权保护意识。
	市市场监管局，各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	每年1月底前制定年度知识产权行政保护工作方案；

根据工作需要，适时组织开展知识产权相关执法专项行动；

接到举报，立即开展执法检查；

依托知识产权工作站，对科创型小微企业开展知识产权维权援助活动，提高企业知识产权保护意识。
	

	31
	
	按时完成本地区科创型小微企业知识产权发展年度目标任务。
	市市场监管局
	2021年12月底前制定支持科创型小微企业取得知识产权政策措施；

每季度督导调度；

每半年向市科创办报告工作情况；

每年12月底前督促各县（区）完成年度目标，并向市科创办报送全年工作情况。
	

	
	
	
	各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	2021年12月底前细化分解知识产权三年目标任务，制定推进措施，完成当年目标任务；

每年3月底前完成当年目标任务的25%，6月底前完成50%，9月底前完成75%，12月底前完成100%。
	

	32
	（七）开放科研设施和仪器共享等公共服务平台
	建设濮阳市科研设施和仪器共享服务平台，对科创型小微企业开放共享。利用财政资金购置的科研设施和仪器，以及市级以上重点实验室、工程技术研究中心的科研设施和仪器应当纳入市共享服务平台，鼓励非财政资金购置的科研设施和仪器自愿纳入市共享服务平台。
	市科技局，各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	2021年12月底前完成共享服务平台的网络建设；

2022年10月底前完成与省平台的互联互通；

2023年6月底前完成市级研发平台20万元以上仪器的注册入驻。
	

	33
	
	科创型小微企业使用共享平台科研设施和仪器的，按照实际使用费用的20%给予补助，每年最高10万元。
	市财政局，各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	科技部门每年1月底前提供奖补名单；

财政部门每年3月底前兑现上年度的补助。
	

	34
	（八）助力企业拓展市场
	支持和引导科创型小微企业主动对接龙头企业需求，积极融入产业链、供应链体系，在生产、分配、流通等环节更好地参与国内大循环，实现上下游、产供销有效衔接。

制定具体措施，助力科创型小微企业拓展“一带一路”沿线新兴市场，鼓励其参加境内外线上线下国际性展会，积极融入国内国际双循环。
	市商务局，各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	2021年12月底前制定支持和引导措施；

每年组织企业参加展会活动。
	


	35
	（八）助力企业拓展市场
	科创型小微企业生产的产品（服务）在同等条件下优先列入政府采购目录。落实价格评审优惠政策，对科创型小微企业产品价格给予6%—10%的价格扣除，以扣除后的价格参与政府采购评审。

部门预算单位在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，向科创型小微企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的比例应当不低于20%。
	市财政局，各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	按年度纳入各级财政预算并及时落实。
	

	36
	
	发挥市5G+工业互联网、“濮阳助企”等平台作用，设立专门板块，宣传推介科创型小微企业产品（服务），积极帮助科创型小微企业开拓市场、推介产品（服务），畅通营销渠道。
	市工业和信息化局、商务局，各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	每年12月底前更新一次科创型小微企业产品（服务）信息。
	

	37
	（九）开展“科技之星”评选
	开展科创型小微企业“科技之星”年度评选活动。
	市科技局、工业和信息化局，各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	2021年12月底前制定评选办法；
每年12月底前印发评选通知；

次年1月底前完成评选工作。
	


	38
	（九）开展“科技之星”评选
	对创新能力强、成长性好的科创型小微企业授予濮阳市“科技之星”企业称号，受益财政给予5—10万元一次性奖励。
	市财政局，各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	市科技局每年2月底前提供企业名单；

财政部门每年3月底前完成奖励资金拨付。
	

	39
	
	对参加政府组织的创新创业大赛并获奖的科创型小微企业给予奖励。
	各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	2021年12月底前制定奖励办法；

每年12月底前对获奖企业兑现奖励资金。
	

	40
	（十）实行科创型小微企业服务专员制度
	从市直单位和县（区）选派干部作为科创型小微企业服务专员，派驻到企业和科技企业孵化器。
	市委组织部、科技局，各县（区）政府，开发区、工业园区、示范区管委会
	2021年12月底前市科技局提供科创型小微企业名单；

2022年1月底前市委组织部和各县区完成选派任务。
	


— 16 —
— 17 —  


