濮政办〔2025〕1号

濮阳市人民政府办公室
关于印发濮阳市公共机构“一区三站·满电回家”

光伏+电动自行车停充设施建设提升行动方案的通　　　知
各县（区）人民政府，经开区、示范区、工业园区管委会，市直各单位：
现将《濮阳市公共机构“一区三站·满电回家”光伏+电动自行车停充设施建设提升行动方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。
2025年3月14日　　　　

濮阳市公共机构“一区三站·满电回家”
光伏+电动自行车停充设施建设提升行动方案
为深入贯彻全国和省、市电动自行车安全隐患全链条整治行动部署，解决充电设施不足、违规停放充电问题，以市委市政府办公区建设光伏电站、电动汽车充电站、电动自行车充电站“一区三站”为样板，按照“持续探索、做实试点、逐步推广，坚决守好群众生命财产安全底线”的要求，以光伏电站带动停放充电设施（以下简称“停充设施”）建设，保障干部职工电动自行车“满电回家”，有效遏制电动自行车进楼入户、飞线充电等安全隐患。结合公共机构实际，制定本方案。
一、目标任务
（一）建设目标：“两增”“两减”“三个全覆盖”
1．“两增”：电动自行车停充车棚数量明显增加，充电端口大幅增长。
2．“两减”：电动自行车火灾隐患减少，电动自行车引发的火情火灾减少。
3．“三个全覆盖”：屋顶光伏全覆盖，按照能建尽建的原则，实现具备条件的公共机构分布式光伏电站全覆盖；停充设施全覆盖，回应职工充电难问题，满足充电需求，实现具备建设条件的公共机构电动自行车停充车棚全覆盖；绿电消纳全覆盖，光伏电站和停充车棚融合，按照“充电优先、就地消纳”原则实现电动自行车光伏充电全覆盖。
（二）重点任务：“两示范”“一带动”“六统一”
1．管理示范
以纳入机关事务部门节能管理的1004家公共机构为样本，率先完成建设，形成可复制的标准化管理体系，为全市4455家公共机构乃至社会机构、企业做示范。
2．建设示范
（1）“一区三站”，即单位院区建设光伏电站+电动汽车充电站+电动自行车充电站；
（2）“一区两站”，即单位院区建设光伏电站+电动自行车充电站；
（3）“一区一棚”，即单位院区建设电动自行车停充车棚。
3．成效带动
以公共机构电动自行车停充设施的规范化建设，实现低成本充电，干部职工“满电回家”，市级带动县（区）、示范带动全域、整体带动全社会分布式光伏电站和电动自行车停充设施建设，消除安全隐患。
4．标准“六统一”
参照《河南省电动自行车停放充电场所消防安全管理规范》《公共机构电动自行车充电车棚统一视觉系统样本》，规范电动自行车停充设施建设，实现建设标准、消防配置、操作流程、安全标识、电价公示、运维管理“六统一”。
二、实施步骤和任务分工
（一）调研摸底（2025年3月31日前）

开展公共机构电动自行车充电设施建设情况调查，详细了解全市公共机构现有停充设施和应建未建、缺建补建、已建但不符合安全要求的改建提升情况，填报《濮阳市公共机构“一区三站·满电回家”光伏+停充设施建设排查统计表》，摸清现有停充设施数量和安全现状，确定补建、改建比例，列出建设计划。（责任单位：各县〔区〕人民政府，经开区、示范区、工业园区管委会，市直各单位）
（二）现场样板观摩（2025年4月30日前）

总结已建成光伏电站、电动汽车充电站、电动自行车充电站的经验，推广提升相关设施标准，打造样板项目，组织公共机构相关负责人，观摩“一区三站”“一区两站”“一区一棚”示范样板项目，实地学习在规划布局、建设模式、安全管理等方面的经验做法。通过现场交流、案例分析等形式，为后续建设工作提供可借鉴、可复制的建设模式和标准。（责任单位：市机关事务中心）
（三）示范带动（2025年9月30日前）
推广样板项目的经验做法，启动首批示范点建设。全市建成先行示范点82个，包括“一区三站”示范项目31个，“一区两站”示范项目16个，“一区一棚”示范项目35个。（责任单位：各县〔区〕人民政府，经开区、示范区、工业园区管委会，市直各单位）
表1  全市建成示范样板汇总表

	区  域
	一区三站
	一区两站
	一区一棚
	总数

	市  直
	8
	3
	5
	16

	四个区
	7
	9
	4
	20

	五个县
	16
	4
	26
	46

	全  市
	31
	16
	35
	82


（四）全面实施（2026年6月30日前）

2025年分类分批完成公共机构电动自行车停充设施建设。拟提升电动自行车棚187个，占存量车棚总数的76%，增加充电端口1350个。拟新建电动自行车棚154个，增加充电端口3260个。（责任单位：各县〔区〕人民政府，经开区、示范区、工业园区管委会，市直各单位）

表2  2025年建设任务汇总表

	区  域
	提升车棚
	新建车棚

	
	提升车棚
数量
	增加充电
端口数量
	新建车棚
数量
	新增充电
端口数量

	市  直
	42
	480
	30
	780

	四个区
	40
	240
	34
	680

	五个县
	105
	630
	90
	1800

	全  市
	187
	1350
	154
	3260


1．改建提升现有停充设施。对于已自行或委托第三方建设电动自行车停充设施的42个市直公共机构院区，按照“评估一批、提升一批、投用一批”的模式，针对消防、配电、标识等方面存在的问题，机关事务部门组织专人对现有停充设施进行全面检查和评估，所在单位提升整改相关设施，确保停充安全便捷、达到相关规范标准。
2．分批补建停充设施。指导督促未配备充电设施的30个市直公共机构院区制定详细的建设计划，并会同消防、应急、供电等部门，严格遵循建设标准和规范，增加充电端口，确保按时保质保量完成建设。
3．各区重点推进。各区共新建电动自行车停充设施34个（华龙区22家、经开区10家、示范区1家、工业园区1家）。各区共提升电动自行车棚40个（华龙区21家、经开区10家、示范区8家、工业园区1家）。
4．各县同步建设。各县共新建电动自行车棚90个（濮阳县22家、清丰县24家、南乐县17家、范县14家、台前县13家）。各县共提升电动自行车棚105个（濮阳县23家、清丰县22家、南乐县20家、范县20家、台前县20家）。
（五）评估投用

各单位建设完成后，需按照程序委托第三方或聘请消防、应急、供电等部门，进行安全评估，采取“一听二查三测”方式（听取建设情况汇报、查阅台账资料、现场测试设施性能），对公共机构停充设施进行评估。发现问题（如消防设施缺失、配电容量不足等）及时进行整改，整改完成后，投入使用，并报属地机关事务部门备案。
三、保障措施
（一）加强组织领导。在市电动自行车安全隐患全链条治理工作专班的领导下，成立机关事务、消防、供电等部门人员参与的专项工作组，做好电动自行车停充设施建设的业务指导，做好督促检查。各县（区）、市直各单位要建立内部沟通协调机制，形成工作合力，保障建设工作顺利推进。
（二）纳入节能工作评价。将电动自行车停充设施建设纳入单位工作重要日程，认真排查统计，制定提升新建计划，并落实到位。并于3月31日前将附件4（盖章扫描版）报至濮阳市机关事务中心节能科邮箱（pysggjnb@163.com）。工作组每季度通报进展情况，将停充设施建设情况纳入公共机构节能年度工作评价。
（三）纳入消防检查考核。市消防安全委员会将各单位电动自行车停充设施建设情况纳入日常消防检查和年度消防评价，对工作积极、成效突出的单位予以通报表扬。
（四）加强宣传引导。广泛宣传电动自行车安全使用政策，引导职工在单位充电，满电后回家，以缓解居住小区内充电难问题，切实消除飞线充电、入户充电等违法违规及不安全的行为，全面防范化解电动自行车充电安全风险及火灾隐患，助力城市安全发展。
附件：1．濮阳市公共机构“一区三站·满电回家”光伏+
电动自行车停充设施建设提升行动专项工作组
名单

2．电动自行车停充设施消防安全基本要点

3．电动自行车停充设施建设模式流程指引

4．濮阳市公共机构“一区三站·满电回家”光伏+
停充设施建设排查统计表

附件1

濮阳市公共机构“一区三站·满电回家”
光伏+电动自行车停充设施建设提升行动

专项工作组名单
为扎实推进“一区三站·满电回家”光伏+电动自行车停充设施建设提升行动，强化组织领导和统筹协调，确保高效有序实施，现成立专项工作组。具体名单及职责如下：

组长：苗振江  濮阳市机关事务中心党委书记、主任
成员：崔亚杰  濮阳市机关事务中心党委委员、副主任

张丕丕  濮阳市机关事务中心党委委员、副主任

      王志宽  濮阳市消防救援支队党委委员、副支队长

      鲁大勇  国网濮阳供电公司副总经理

机关事务部门：负责协调推动公共机构电动自行车集中停放场所和充电设施建设；

消防救援部门：负责对电动自行车集中停充设施建设消防安全业务指导，开展电动自行车停充设施消防安全检查，督促建设运营单位加强对电动自行车停充设施的消防安全管理工作；
供电部门：负责电动自行车停充设施电源接入，充电配电建设过程业务指导。

附件2
电动自行车停充设施消防安全基本要点
为确保电动自行车停充设施消防安全，停充设施应按照严格《河南省电动自行车停放充电场所消防安全管理规范》要求设置，做到以下“八有”：
有安全距离：电动自行车停充设施不应与托儿所、幼儿园、老年人照料设施、学校教学楼及集体宿舍、医院病房楼、门诊楼、历史保护建筑等贴邻设置，与建筑安全出口距离不小于6米。
有灭火器材：每20米配置2具4千克及以上干粉灭火器。
有消防水源：设置室内外消火栓系统或轻便消防水龙。
有喷淋系统：电动自行车库应设置自动喷水灭火系统（停车场应设置干式自动喷水灭火系统）。
有报警装置：电动自行车库应当设置火灾自动报警系统。
有隔离装置：每组电动车每20米应设置采用高度不低于1米、耐火极限不低于1小时的不燃烧体隔墙或宽度不低于2米的隔离带。
有视频监控：电动自行车停充设施应设置视频安防监控摄像头。
有安全标识：电动自行车库应设置应急照明和疏散指示标志。
附件3
电动自行车停充设施建设模式流程指引
1．项目准备与规划：通过调查研究，分析电动自行车的保有量、增长趋势及需求，综合考虑电力供应、消防安全和便利性等因素，确定电动自行车停充设施的规模和类型。
2．委托设计：委托有资质的公司设计电动自行车停充设施，确保设计方案符合消防安全、电气安全等相关标准。根据投资规模，筹集相应资金。
3．施工建设：各单位依法依规委托有相应施工资质的企业或人员进行建设，并按照约定和相关规范标准进行评估。
4．运营准备：确定收费标准，对运营维护人员进行相关培训，确保他们掌握充电站的操作、维护及应急处理技能。
5．系统联调：测试充电站管理系统与支付平台、监控平台的互联互通性，确保数据准确传输。
6．试运行：进行短期试运行，收集用户反馈，调整优化运营策略和服务流程。
7．运营与后期维护：建立健全运营管理制度，包括设备巡检、故障报修、用户服务等。按照设备厂商建议的周期进行定期维护保养，延长设备使用寿命，保障充电服务质量。
附件4
濮阳市公共机构“一区三站·满电回家”光伏+停充设施建设
排 查 统 计 表
单位：                负责部门：       　　　　　　　　　　　　　         联系人及联系电话：         
	序号
	单位名称
	选择建设类型

1．一区三站

2．一区两站

3．一区一棚
	光伏电站装机规模（kw）
	电动汽车
充电桩数量
	电动自行车停充设施

	
	
	
	现有

规模
	计划

建设
	现有

数量
	计划建设数量
	占地面积（㎡）
	充电端口数
	是否有雨棚
	选择建设类型

1．补建2．改建
	新建雨棚面积（㎡）
	新增充电端口数
	开工

时间
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